## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітального ремонту
за січень - квітень 2025 року
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2025 | Запланова-ний обсяг видатків на 2025 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2025 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2025 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 209733.565 |  | 140.976 |  |  |  |  | -140.976
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 209733.565 |  | 140.976 |  |  |  |  | -140.976
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітального ремонту
за січень - квітень 2025 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2025 | Запланова-ний обсяг видатків на 2025 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2025 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2025 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 209733.565 |  | 140.976 |  |  |  |  | -140.976
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 126754.807
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 126754.807
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 126754.807
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (11 об'єктів) |  |  |  |  | 126754.807
| 275145 | 1: ВЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ (ЛАВИ, УРНИ) В СКВЕРІ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 10-12 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА; 2: 01.2025 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12000; 6: 10000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 258069 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ); 2: 03.2019 12.2027; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 179546.365; 5: 55853.07; 6: 20000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ , ВІД 18.09.2024 №V-0241-24/ПРОЕКСП; 18: РОЗП. КМВА ВІД 05.12.2024 № 1389
| 266306 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 78854.11; 5: 10821.713; 6: 8000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №24/2426-10/24 ВІД 24.10.24.; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" ВІД 26.12.2024 № 250
| 263625 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2027; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 101255.707; 5: 50071.322; 6: 4539.107; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.11.2020 №V-0271-20/ПРОЕКСП; 19: ВІД 09.12.20 №308
| 255292 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2027; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 231014.765; 5: 29015.054; 6: 7215.7; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.12.2021 №211126-7/А, ВІД 17.06.2024 №0091-24/ПРОЕКСП, ВІД 12.11.2024 №48959
| 268958 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "СКВЕР ДМИТРА КОЦЮБАЙЛА (ДА ВІНЧІ)" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10000; 5: 949.665; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268967 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ «СКВЕР НЕБЕСНОЇ СОТНІ» НА ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКІЙ, 24-26 ТА МИХАЙЛІВСЬКІЙ ПЛОЩІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10000; 5: 65.758; 6: 1000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 271226 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО АНДРІЯ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 57414.515; 5: 13412.254; 6: 19000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.10.2024 №02900-24
| 271264 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ ТА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ І СКВЕРУ НА ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ, 144 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 25000; 5: 141.215; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 276343 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ ПО ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА; 2: 10.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 98500; 5: 256.971; 6: 37000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 277273 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ ВЗДОВЖ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2025 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10000; 6: 10000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 04.02.2025 №34; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 39000 |  | 140.976 |  |  |  |  | -140.976
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 39000; 8: 140.976; 13: -140.976
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 39000; 8: 140.976; 13: -140.976
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (3 об'єкти) |  |  |  |  | 39000 |  | 140.976 |  |  |  |  | -140.976
| 226375 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" | 11.2019 12.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 82198.65 | 21470.485 | 5000 | [7 empty] | РОБОЧИЙ ПРОЄКТ (ІІ ЕТАП) ВІД 10.07.2024, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.09.2023, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ВІД 16.12.2020 | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.02.2025 №34. | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 08.08.2024 №116, 26.10.2023 №164, ВІД 30.06.2020 №124 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 10.07.2024 №535-ЕК-24, ВІД 03.10.2023 № 123341-ЗК, ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 08.08.2024 №116, ВІД 26.10.2023 №164, ВІД 30.06.2020 №124 | ПОТРІБНО У 2025 РОЦІ |  | ДОГОВІР ВІД 03.06.2024 (ТОВ "ПРОЕКТНО КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА", ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС") | ДОГОВІР ВІД 27.09.2024 №2416 ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ІІ ЕТАП), ДОГОВІР ВІД 26.10.2023 № 2240 (ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД"), ДОГОВІР ВІД 27.08.2020 №1672 (ТОВ "ХОРА ІНТЕР ПЛЮС") | У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ ФАХІВЦЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ВИЗНАЧЕНО ОБСЯГИ РОБІТ 2025 РОКУ ТА ДІЛЯНОК ЇХ ПРОВЕДЕННЯ. РОЗРОБЛЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ, НАПРАВЛЕНО НА ПОГОДЖЕННЯ ДО ГРБК.
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 182010.952 | 135764.671 | 9000 |  | 140.976 |  |  |  |  | -140.976 | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.02.2025 №34. | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ПОТРІБНО У 2025 РОЦІ ПІСЛЯ КОРИГУВАННЯ ПКД, ПРОВЕДЕНО У 2022 РОЦІ - ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" |  | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВІР ВІД 20.09.2024 №2414 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ») | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ТРИВАЄ РОБОТА З ТОВ «ДПВІ» ЩОДО КОРИГУВАННЯ ПКД ПО ОБ’ЄКТУ ЗГІДНО З УКЛАДЕНИМ ДОГОВОРОМ ВІД 20.09.2024 №2414.
|  |  |  | 57 ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  | 138.88 | [8 empty] | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.02.2025 №34. | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ПОТРІБНО У 2025 РОЦІ ПІСЛЯ КОРИГУВАННЯ ПКД, ПРОВЕДЕНО У 2022 РОЦІ - ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" |  | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВІР ВІД 20.09.2024 №2414 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ») | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ТРИВАЄ РОБОТА З ТОВ «ДПВІ» ЩОДО КОРИГУВАННЯ ПКД ПО ОБ’ЄКТУ ЗГІДНО З УКЛАДЕНИМ ДОГОВОРОМ ВІД 20.09.2024 №2414.
| 276349 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ І ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 12.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 125000; 6: 25000; 15: НАКАЗИ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 14.02.2024 №33 (ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ НАКАЗОМ ВІД 17.12.2024 №230) ТА ВІД 04.02.2025 №34.; Документ 20: ПОТРІБНО; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 25.12.2024 №2534 З ТОВ "МЕРКУС ЛТД" НА ПРОЄКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ СТАДІЇ П ТА СУПРОВІД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ (ДУ №1 ВІД 14.02.2025 РОЗІРВАНО); на будівельні роботи, найменування організації 24: У ЗВ’ЯЗКУ З НЕВИРІШЕНІСТЮ НИЗКИ ПИТАНЬ ПО ОБ’ЄКТУ ВІДТЕРМІНОВУЮТЬСЯ РОБОТИ.
|  | КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 500
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 500
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 500
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУД |  |  |  |  | 500
| 275150 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОРАНЖЕРЕЙНО - ПАРНИКОВОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА; 2: 08.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 47887.009; 5: 798.792; 6: 500; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 04.02.2024 №34; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (ПОЗИТИВНИЙ) ТОВ ''ЕКСПЕРТИЗА МВК'' № 49619 ВІД 19.12.2024 РОКУ; 19: № 95/Н - 24 ВІД 27.12.2024; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР З ТОВ ''РЕД БУД'' ВІД 28.10.2024 РОКУ № 145; на будівельні роботи, найменування організації 24: СТОНОМ НА 01.05.2025 РОКУ, РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО - КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ВІД 19.12.2024 Р. № 49619. ЗА НАЯВНОСТІ ДОДАТКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНО РОЗПОЧАТИ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПГ В 2025 РОЦІ.
|  | КП УЗН ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 43478.758
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 43478.758
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 43478.758
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ |  |  |  |  | 43478.758
| 276345 | КОМПЛЕКС ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗОПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА ДІЛЬНИЦІ СХИЛУ 23 ЗСУВНОГО ЦИРКУ ВЗДОВЖ ТРОТУАРУ ДОРОГИ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ | 01.2024 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 44972.758 | 1494 | 43478.758 | [7 empty] | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.08.2024 №239/07/24 | РОЗП. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ВІД 11.06.2024 №546 | КОШТОРИС ВІД __.__.____ №НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.08.2024 №239/07/2024 |  | НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖ. ПКД ВІД 27.11.2024 №106 | ПРОВЕДЕНО | UA-2024-06-21-008699-a, UA-2024-09-06-007109-a, UA-2024-10-30-012487-a, UA-2024-11-04-000750-a, UA-2025-01-17-013702-a | ДОГОВІР ВІД 21.06.2024 №21/06/2024 | ДОГОВІР ВІД 25.10.2024 №25/10/2024 | ЗДІЙСНЕНО РОЗРОБКУ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015