## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітальних вкладень
за січень - квітень 2024 року
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2024 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 135930.363 | 274.5 | 19.668 | 19.668
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 95930.363 | 274.5 | 19.668 | 19.668
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 40000

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітальних вкладень
за січень - квітень 2024 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2024 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 95930.363 | 274.5 | 19.668 | 19.668
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 50000
1 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25000 |  |  |  |  | НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО МІСЯЦЯ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 12.10.2022 №1178 (ЗІ ЗМІНАМИ) УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 12.04.2024 №50/4 ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ О. О. НА КОРИГУВАННЯ ПКД В КМДА | В ЗВ'ЯЗКУ З ТРИВАЛІСТЮ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25000 |  |  |  |  | НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ТРИВАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ НА ЗМЕНШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ У СУМІ 4526,47 ТИС. ГРН НАРАЗІ ПО ОБ'ЄКТУ ГОТУЄТЬСЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ НА ПОГОДЖЕННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В КМДА | В ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 2000
3 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2000 |  |  |  |  | РОБОТИ У ЗВІТНЬОМУ ПЕРІОДІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНА. ВИЗНАЧЕНА ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (ДОГОВІР ПІДРЯДУ №16/20-КТ ВІД 15.06.2020 Р.) ПЛАНУЄТЬСЯ ВИКОНАТИ РОБОТИ З АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ НАВІСУ ВХІДНОЇ ГРУПИ. | ВІДПОВІДБНО ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ КОШТИ ПЕРЕДБАЧЕНО У ГРУДНІ 2024 РОКУ
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 43930.363 | 274.5 | 19.668 | 19.668
4 | 250921 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 05.2021 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3930.363 | 274.5 | 19.668 | 19.668 |  | ВИКОНАНО КОРИГУВАННЯ ПКД ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ВІД 08.03.2024 №2290. 25.03.2024. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ТА ОТРИМАНО ЕКСП,ЗВІТ. ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО РП. ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ HTTPS://PROZORRO.GOV.UA/TENDER/UA-2024-05-01-001004-A. | АУКЦІОН 17.05.2024.
5 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40000 |  |  |  |  | ВИКОНАНО КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ’ЄКТУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ВІД 26.12.2023 № 900. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ТА ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО. | ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітальних вкладень
за січень - квітень 2024 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2024 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 40000
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 40000
6 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000 |  |  |  |  | ЗАВДАННЯ НА ДООПРАЦЮВАННЯ ПКД СТАДІЇ ТЕО НА ПОГОДЖЕННІ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. | ДЕІ (ЛИСТ ВІД 29.02.2024 №050/10-870) ЗАПРОПОНОВАНО ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПИТАННЯ ЩОДО КОРИГУВАННЯ ПКД ПІСЛЯ СХВАЛЕННЯ ТЕО.
7 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 35000 |  |  |  |  | Є НЕОБХІДНІСТЬ В КОРИГУВАННІ ПКД НА ДІЛЯНЦІ ПОЧАЙНА, ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ ОПЕЧЕНЬ. ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПКД НА ПОГОДЖЕННІ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. | ФІНАНСУВАННЯ ПО ОБ'ЄКТУ ПЕРЕДБАЧЕНО НА ЛИПЕНЬ 2024 РОКУ.