## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітального ремонту
за січень - листопад 2024 року
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2024 | Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2024 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 282141.345 |  | 85921,259* | 49611,173* |  | 41028,174* | 4956.347 | -36310.086
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 282141.345 |  | 85921,259* | 49611,173* |  | 41028,174* | 4956.347 | -36310.086
* Крім виконання робіт за рахунок бюджетних коштів , виконувались також роботи за рахунок власних коштів підприємства по КП "ПЛЕСО" по об'єкту "Капітальний ремонт благоустрою острова "Оболонський" в Олонському районі м. Києва" в сумі - 58,034 тис. грн.
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітального ремонту
за січень - листопад 2024 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2024 | Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2024 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 282141.345 |  | 85921,259* | 49611,173* |  | 41028,174* | 4956.347 | -36310.086
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 259956.6 |  | 71792.101 | 37734.583 |  | 33108.97 | 4956.347 | -34057.518
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 259956.6; 8: 71792.101; 9: 37734.583; 11: 33108.97; 12: 4956.347; 13: -34057.518
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 259956.6; 8: 71792.101; 9: 37734.583; 11: 33108.97; 12: 4956.347; 13: -34057.518
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (40 об'єктів) |  |  |  |  | 259956.6 |  | 71792.101 | 37734.583 |  | 33108.97 | 4956.347 | -34057.518
| 247004 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 119985.829; 5: 23372.236; 6: 1500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ); 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.12.2022 №02002-22; 19: ВІД 03.04.23 №35; на проєктування, найменування організації 22: №196/10 ВІД 25.10.24. ФОП ТРОФІМЕНКО Д. Г.; на будівельні роботи, найменування організації 24: ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЄКТУВАННЯ
| 263640 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 44046.708 | 24585.447 | 9894.974 |  | 4150.151 |  |  |  |  | -4150.151 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.09.2024 №240913-02/В |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-09-30-010471-a |  | №194/10 ВІД 25.10.24. ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 258069 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ) | 03.2019 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 111751.755 | 31146.378 | 34000 |  | 14531.269 | 968.716 |  | 968.716 |  | -13562.553 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.12.2021 №01557-21, ВІД 18.09.2024 №V-0241-24/ПРОЕКСП |  | ВІД 20.12.21 №291 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-09-20-012636-a | №49/4 ВІД 12.04.24. ТОВ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ АЛЬЯНС" | №197/10 ВІД 25.10.24. ПАТ "УКРАТОМЕНЕРГОБУД" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 262156 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7202.701 | 2326.882 | 4784 |  | 4388.539 | 3206.384 |  | 3206.384 |  | -1182.155 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.07.2023 №230630-04/В, ВІД 08.10.2024 №240611-04/В |  | ВІД 15.08.23 №135 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-04-01-010332-a |  | №64/4 ВІД 26.04.24. ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 265341 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ В ПАРКУ ПОЗНЯКИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6583.296 | 2361.592 | 3600 |  | 2417.571 | 2417.571 |  | 2417.571 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.09.2023 №0505/09/2023 |  | ВІД 09.10.23 №173 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-04-04-007869-a |  | №66/4 ВІД 29.04.24. ТОВ "ДСЗ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 266306 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 81035.579 | 1310.028 | 10214 |  | 2384.293 | 1204.552 |  | 1204.552 |  | -1179.741 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.07.2024 №29/1489-07/24 |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-08-03-000358-a | №202402 ВІД 13.03.24. ТОВ "УГПР НДІ МВБ" | №140/9 ВІД 04.09.24. ТОВ "УЄФ "ДІАМАНТ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 263625 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 101255.707 | 49846.491 | 6549.427 |  | 218.423 | 218.423 |  | 218.423 | 115.147 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.11.2020 №V-0271-20/ПРОЕКСП |  | ВІД 09.12.20 №308 |  |  | №122/8 ВІД 01.08.24. ФОП КУЧМІЛЬ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ |  | ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЄКТУВАННЯ
| 255292 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 231014.765 | 27661.248 | 2200 |  | 166.48 | 166.48 |  | 166.48 | 149.242 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.12.2021 №211126-7/А, ВІД 17.06.24. №0091-24/ПРОЕКСП |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ТРИВАЄ | UA-2024-06-24-010204-a | №72/5 ВІД 21.05.24. ФОП ДУГАНОВ ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ |  | ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЄКТУВАННЯ
| 261780 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СИМИРЕНКА, МІЖ БУДИНКАМИ №5-В ТА №7-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7893.494 | 5038.761 | 2854.733 |  | 1081.538 | 1081.538 |  | 1081.538 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2024 №240411-01/В, ВІД 31.10.2024 №240927-10/В |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-05-13-009491-a |  | №92/6 ВІД 18.06.24 ТОВ "БОБКЕТРЕНТ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268947 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 9609.919 | 5630.367 | 2529 |  | 1970.848 | 1970.848 |  | 1970.848 | 6.408 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33 (ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.07.2023 №43143, ВІД 13.05.2024 №240509-02/В, ВІД 19.09.2024. №240912-08/В |  | ВІД 21.08.23 №149 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-05-14-010795-a |  | №94/6 ВІД 19.06.24 ПП "РІАЛБУД" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268948 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ЛИСОГІРСЬКІЙ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6354.821 |  | 6354.821 |  | 509.454 | 509.454 |  | 509.454 | 6.408 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.10.2024 №240902-02/В |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ТРИВАЄ | UA-2024-10-24-011076-a | №78/5 ВІД 23.05.24. ТОВ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ АЛЬЯНС" |  | ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ
| 268949 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНОГО СПОРТИВНО-ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНКЛЮЗИВНОСТІ У СКВЕРІ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12000 |  | 12000 |  | 4444.566 | 802.338 |  | 802.338 |  | -3642.228 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.04.2024 №240405-04/В |  | ВІД 06.06.2024 №92 | ЗАКУПІВЛЮ ПРОВЕДЕНО | UA-2024-05-09-011310-a |  | №90/6 ВІД 14.06.24. ТОВ "ДСЗ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268950 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКІЙ (БЮВЕТ) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3105.433 |  | 3105.433 |  | 488.701 | 488.701 |  | 488.701 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.04.2024 №240405-03/В, ВІД 15.10.2024 №240918-06/В |  | ВІД 06.06.2024 №94 | ЗАКУПІВЛЯ ЗАВЕРШЕНА | UA-2024-05-09-011684-a |  | №93/6 ВІД 19.06.24. ТОВ "БОБКЕТРЕНТ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268951 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ФЕСТИВАЛЬНИЙ" (ВЗДОВЖ ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ ВІД ВУЛ. ЛИФАРЯ ДО ВУЛ. РЕЙГАНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7775.937 | 1495.937 | 6280 |  | 525.685 | 525.685 |  | 525.685 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.04.2020 №0341-20/ПРОЕКСП, ВІД 11.09.2024 №11/1795-09/24 |  | ВІД 05.05.20 № 89 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-09-19-014235-a | №202405 ВІД 10.05.24 ТОВ "УКРВОДПРОЕКТ" |  | ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ
| 268952 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ВУЛ. ІЛЛЄНКА, 5-9 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2024 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12400 |  | 12400 |  | 1557.052 | 1532.417 |  | 492.409 |  | -24.635 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.08.24. №02813-24 |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-10-10-013987-a | №63/4 ВІД 26.04.24 ФОП ТРОФІМЕНКО Д. Г. | №211/11 ВІД 11.11.24 ТОВ "ІС БУД" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268953 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ У ПРОВ. ЧЕХОВСЬКОМУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6646.763 |  | 6646.763 |  | 149.332 | 149.332 |  | 149.332 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.07.2024 №02720-24 |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-07-20-000354-a | №48/4 ВІД 12.04.24. ФОП ТРОФІМЕНКО Д. Г. | №152/9 ВІД 24.09.24. ПП "РІАЛБУД" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268954 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО АНДРІЯ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2024 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 57414.515 |  | 20266.262 |  | 882.968 | 882.968 |  | 882.968 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.10.2024 №02900-24 |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-10-23-008823-a | №71/5 ВІД 14.05.24 ФОП ТРОФІМЕНКО ДАР'Я ГЕННАДІЇВНА |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА, ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ
| 268959 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 19000; 6: 120; 8: 117.767; 9: 117.767; 11: 117.767; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ); 16: НАЯВНИЙ Б/Н; на проєктування, найменування організації 22: №32/3 ВІД 29.03.24. ФОП КУЦЕНКО АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА; на будівельні роботи, найменування організації 24: РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
| 268955 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 32/2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5944.949 |  | 5944.949 |  | 4958.447 | 4132.658 |  | 4132.658 | 828.045 | -825.789 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.04.2024 №240402-01/В, ВІД 31.10.2024 №241025-01/В |  | ВІД 06.06.2024 №91 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-06-05-006412-a |  | №108/7 ВІД 12.07.24. ТОВ "БОБКЕТРЕНТ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268956 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА-ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2490.083 |  | 2490.083 |  | 532.806 | 532.806 |  | 532.806 | 461.553 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.05.2024 №240510-01/В |  | ВІД 06.06.2024 №93 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-05-22-012626-a |  | №107/7 ВІД 11.07.24. ТОВ "БОБКЕТРЕНТ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268957 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1805.408 |  | 1805.408 |  | 119.117 | 119.117 |  | 119.117 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.05.2024 №240509-07/В, ВІД 04.11.2024 №241023-01/В |  | ВІД 06.06.2024 №90 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-06-05-005607-a |  | №121/7 ВІД 25.07.24 ТОВ "БОБКЕТРЕНТ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268958 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "СКВЕР ДМИТРА КОЦЮБАЙЛА (ДА ВІНЧІ)" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10000; 6: 1000; 8: 66.453; 9: 66.453; 11: 66.453; 12: 20; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ); 16: НАЯВНИЙ Б/Н; на проєктування, найменування організації 22: №128/8 ВІД 13.08.24. ФОП ТРОФІМЕНКО Д.Г.; на будівельні роботи, найменування організації 24: ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЄКТУВАННЯ
| 268962 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ КАНАЛІЗУВАННЯ В ПАРКУ "НИВКИ", СХІДНА ЧАСТИНА, У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3750; 6: 3750; 8: 287.575; 9: 287.575; 11: 287.575; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ); 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.09.2024 №27/2124-09/24; на проєктування, найменування організації 22: №202406 ВІД 10.05.24 ТОВ "УКРВОДПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ
| 268961 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ БОРИЧІВ ТІК, 17, 19, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 15000; 6: 750; 8: 743.55; 9: 743.55; 11: 743.55; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ); 16: НАЯВНИЙ Б/Н; на проєктування, найменування організації 22: №25/3 ВІД 18.03.24. ТОВ "КИЇВСЬКА ПРОЕКТНА ГРУПА"; на будівельні роботи, найменування організації 24: РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
| 268963 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛИЦІ ОРЕСТА ВАСКУЛА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5800 |  | 5800 |  | 963.488 | 963.488 |  | 183.071 | 38.019 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.11.2024 №03022-24 |  |  |  |  | №77/5 ВІД 23.05.24. ФОП ТРОФІМЕНКО ДАР'Я ГЕННАДІЇВНА |  | ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЄКТУВАННЯ
| 268964 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4948.534 |  | 4948.534 |  | 1237.973 | 1237.973 |  | 569.747 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.07.2024 №240530-01/В |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-07-19-009692-a |  | №136/8 ВІД 23.04.24. ТОВ "ЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД-7" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268965 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. КРАСНОВА ТА ВУЛ. МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА (СІМАШКА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2024 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3800 |  | 3800 |  | 750.916 | 750.916 |  | 750.916 | 575.712 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.11.2024 №02952-24 |  |  |  |  | №79/5 ВІД 23.05.24. ФОП ТРОФІМЕНКО ДАР'Я ГЕННАДІЇВНА |  | ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЄКТУВАННЯ
| 268967 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ «СКВЕР НЕБЕСНОЇ СОТНІ» НА ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКІЙ, 24-26 ТА МИХАЙЛІВСЬКІЙ ПЛОЩІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10000; 6: 1000; 8: 65.758; 9: 65.758; 11: 65.758; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ); 16: НАЯВНИЙ Б/Н; на проєктування, найменування організації 22: №40/4 ВІД 02.04.24. ТОВ "КОМПАНІЯ "ТОПОГЕО"; на будівельні роботи, найменування організації 24: РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
| 268966 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКІВ В ПАРКУ "ЮНІСТЬ" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10515.02 | 9519.257 | 355 |  | 345.059 | 345.059 |  | 345.059 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.10.2023 №230926-10/В |  | ВІД 11.12.23 №221 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-04-09-011089-a |  | №45/4 ВІД 08.04.24. ТОВ "РЕГІОН 11" | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
| 268968 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 126278.834 | 94073.55 | 16574 | [7 empty] | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.10.2021 №1203/Е/21, ВІД 28.10.2022 №01921-22, ВІД 17.11.2022 №01939-22 |  | ВІД 07.12.21 №255, ВІД 01.12.22 №159, ВІД 01.12.22 №158 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-05-14-012061-a | №182/10 ВІД 18.10.24. ФОП ТРОФІМЕНКО Д. Г. | №198/10 ВІД 30.10.24. ТОВ "ЛАЙТ ЕНЕРДЖІ СИСТЕМ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268969 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ЮНІСТЬ" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6244.558 |  | 6244.558 |  | 3584.698 | 3512.718 |  | 2375.568 | 2369.16 | -71.98 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.07.2024 №240716-04/В |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-08-02-010526-a |  | №158/9 ВІД 27.09.24. ТОВ "РЕГІОН 11" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268970 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, №20 ТА ПРОСП. ЛІСОВОГО, №31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 16520.158 | 4469.275 | 8379 |  | 285.357 | 285.357 |  | 285.357 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.07.2023 №230712-14/В, ВІД 16.07.2024 №02741-24 |  | ВІД 10.08.23 №130 | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-07-20-000381-a | №80/5 ВІД 27.05.24 ФОП ТРОФІМЕНКО ДАР'Я ГЕННАДІЇВНА |  | ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ
| 268972 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17526.451 | 8252.018 | 9274.433 |  | 8080.962 | 8056.406 |  | 7056.594 | 7.894 | -24.556 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.04.2024 №240417-04/В |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-05-08-011355-a |  | №95/6 ВІД 20.06.24. ТОВ "РЕГІОН 11" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 268973 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ МІЖ СКВЕРОМ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 10-12 ТА СКВЕРОМ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 24-26/2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5381.468 | 4416.584 | 964.884 |  | 6.408 | 6.408 |  | 6.408 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.04.2024 №240418-02/В |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-05-27-010320-a |  | №76/5 ВІД 23.05.24 ТОВ "ДСЗ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 274807 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В МЕЖАХ ВИДІЛІВ 121, 124, 118, 133, 132 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 07.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 17486; 6: 17486; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ); 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.09.2024 №240918-05/В; 19: ВІД 21.10.2024 № 175; Документ 20: ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА; Посилання 21: UA-2024-10-08-011467-a; на будівельні роботи, найменування організації 23: №204/11 ВІД 07.11.24. ПП "РІАЛБУД"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 274808 | 1: РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 07.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 25527.244; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ); 16: НАЯВНИЙ Б/Н; на проєктування, найменування організації 22: №516-АВ ВІД 30.09.24. УДНДПІ "УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЄКТУВАННЯ
| 274809 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЛОЩІ ВАЛЕРІЯ МАРЧЕНКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 07.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5048 |  | 5048 |  | 2620.412 | 6.408 |  | 6.408 |  | -2614.004 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.08.2024 №240711-03/В |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-09-13-010197-a |  | №181/10 ВІД 18.10.24. ТОВ "БУДОПТИМУМ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 274810 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 168395.848 | 88892.792 | 2865.822 |  | 378.759 | 378.759 |  | 378.759 | 378.759 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н |  | РОЗП. КМДА ВІД 19.11.2020 № 1831 |  |  |  | №183/10 ВІД 22.10.24. ФОП ПРКОПЕНКО В. О. |  | ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЄКТУВАННЯ
| 276695 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ В ПАРКУ "ГІДРОПАРК" (ЛІВА ЧАСТИНА) ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВА МЕРЕЖА ВІД ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДО БРОВАРСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2024 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11176.516 |  | 11176.516 |  | 6779.726 |  |  |  |  | -6779.726 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.09.2024 №240913-02/В |  |  | ЗАКУПІВЛЯ ПРОВЕДЕНА | UA-2024-09-30-010471-a |  | №194/10 ВІД 25.10.24. ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 276696 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКУ З ЗАМІНОЮ ЕЛЕМЕНТІВ У ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ШАЛІМОВА, 37-А, М. КИЇВ; 2: 09.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33(ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ); 16: НАЯВНИЙ Б/Н; на будівельні роботи, найменування організації 24: КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ ПО ОБ'ЄКТУ ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 21384.745 |  | 14129,158* | 11876,590* |  | 7919,204* |  | -2252.568
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 21384.745; 8: 14129,158*; 9: 11876,590*; 11: 7919,204*; 13: -2252.568
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 21384.745; 8: 14129,158*; 9: 11876,590*; 11: 7919,204*; 13: -2252.568
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 21384.745 |  | 14129,158* | 11876,590* |  | 7919,204* |  | -2252.568
| 226375 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" | 11.2019 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 82198.65 | 10624.821 | 12906.282 |  | 6291.671 | 4039.103 |  | 81.717 |  | -2252.568 | РОБОЧИЙ ПРОЄКТ (ІІ ЕТАП) ВІД 10.07.2024, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.09.2023, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ВІД 16.12.2020 |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 08.08.2024 №116, ВІД 26.10.2023 №164, ВІД 30.06.2020 №124 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 10.07.2024 №535-ЕК-24, 03.10.2023 №123341-ЗК, ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.10.2023 №164, ВІД 30.06.2020 №124 | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-14-000706-a | ДОГОВІР ВІД 03.06.2024 №2355 (ТОВ "ПРОЕКТНО КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА"), ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС") | ДОГОВІР ВІД 27.09.2024 №2416 (ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"), ВІД 26.10.2023 №2240 (ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД"), ДОГОВІР ВІД 27.08.2020 №1672 (ТОВ "ХОРА ІНТЕР ПЛЮС") | ВИЗНАЧЕНО ОБСЯГИ РОБІТ 2024 РОКУ. РОЗРОБЛЕНО РОБОЧИЙ ПРОЕКТ, ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ТА ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПКД ЗАТВЕРДЖЕНО. ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ. ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 27.09.2024 №2416. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ.
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2025 | 57 ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА | 80.846 | 80.846 |  |  | 58,034* | 58,034* |  | 58,034* | -55.379 |  | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915, ДОГОВІР ВІД 20.09.2024 №2414 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | РОБОТА З ПРОЄКТАНТОМ ТОВ «ДПВІ» (КОРИГУВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ) ТА ПІДРЯДНИКОМ ТОВ «ГІДРОБУД ЛІМІТЕД» (УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ДЕФЕКТІВ ТА НЕДОЛІКІВ).
|  |  |  | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 181930.106 | 127927.184 | 8478.463 |  | 7837.487 | 7837.487 |  | 7837.487 |  |  | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915, ДОГОВІР ВІД 20.09.2024 №2414 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | РОБОТА З ПРОЄКТАНТОМ ТОВ «ДПВІ» (КОРИГУВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ) ТА ПІДРЯДНИКОМ ТОВ «ГІДРОБУД ЛІМІТЕД» (УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ДЕФЕКТІВ ТА НЕДОЛІКІВ).
|  | КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 800
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 800
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 800
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУД |  |  |  |  | 800
| 274811 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОРАНЖЕРЕЙНО - ПАРНИКОВОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА; 2: 08.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 30800; 6: 800; на будівельні роботи, найменування організації 24: СТАНОМ НА 01.10.2024 РОКУ ЙДЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ, ПІСЛЯ ЧОГО БУДЕ ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВІР НА ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТНО - КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
*Крім виконання робіт за рахунок бюджетних коштів , виконувались також роботи за рахунок власних коштів підприємства по КП "ПЛЕСО" по об'єкту "Капітальний ремонт благоустрою острова "Оболонський" в Олонському районі м. Києва" в сумі - 58,034 тис. грн.
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015