## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДА
Форма № 07-КБ-пропозиції
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.КИЄВА НА 2018 - 2020 РОКИ
Перелік об'єктів капітального будівництва 2020 рік
Головний розпорядник УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Галузь ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
капітальні вкладення, проектні роботи - тис.грн
потужність - у відповідних одиницях виміру
Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Стадія ПВР | Згідно проектно-кошторисної документації |  | Очікуване виконання на 01.01.2020 |  | Програма на 2020 рік | Строки видачі та затвердження проектно-кошторисної документації | Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документу | Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки | Дата та номер позитивного висновку служби "Київдержекспер-тиза", документу про затвердження ПКД | Генпідрядна організація | Проектна організація | Район міста
[5 empty] | Потуж ність | Кошторисна вартість / Вартість ПВР | Всього | в т.ч. 2019 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЬОГО | [5 empty] | 1085298.4 | 591375.6 | 514867
| капітальні вкладення | [7 empty] | 520011
| проектні роботи | [7 empty] | 25524
| інженерні мережі, км | [7 empty] | 0.752
| площа парку, га | [7 empty] | 11
| РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ | 05.2016 12.2020 |  |  |  | 19635.2 | 2446.6 | 215 |  |  | РОЗП. КМДА ВІД 26.07.2016 №587 | НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | РОЗП. КМДА ВІД 28.12.2016 №1243; НАКАЗ КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" ВІД 15.08.2017 №15/08-пк" від 05.06.2017 № 01-0182-17/КД/П | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | ТОВ "ІНЖКОМПРОЕКТ" | ПЕЧЕРСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 19635.2 | 2446.6 | 215
| проектні роботи |  |  |  |  | 304.4 | 254.4 | 215
| інженерні мережі, км |  |  |  | 0.376 |  |  |  | 0.376
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ (ЗЛИВОВОЇ) КАНАЛІЗАЦІЇ М. КИЄВА З ВІДНОВЛЕННЯМ ТА ПРИВЕДЕННЯМ ДО НОРМАТИВНОГО СТАНУ ІЗ ВРАХУВАННЯМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИПУСКІВ ТА ОГОЛОВКІВ ДОЩОВИХ ТА ДРЕНАЖНИХ ВОД. | 02.2020 10.2023 |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | ПРОЕКТ РОЗПОР. КМДА БУДЕ ПІДГОТОВЛЕНО |  | ПОТРЕБУЄ | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | У КІЛЬКОХАХ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 1000000
| проектні роботи | [8 empty] | вид. 09.2019 затв. 10.2019
благоустрій, га
184367 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 10.2021 |  |  |  | 43066.5 | 2303.7 | 145 |  |  | РОЗП. КМДА ВІД 26.08.2016 №739 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | ДЕСНЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 43066.5 | 2303.7 | 145
| проектні роботи |  |  |  |  | 2218.6 | 2118.6 | 6 |  | вид. 10.2016 затв. 12.2016
| територія, га |  |  |  | 6.9
203721 | БЛАГОУСТРIЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2025 |  |  |  | 165940.5 | 3800 | 3800 |  |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 01.06.2018 №931 |  |  | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 165940.5 | 3800 | 3800
| проектні роботи |  |  |  |  | 8322.6 | 3704.2 | 3704.2 |  | вид. 10.2016 затв. 12.2018
| територія, га |  |  |  | 4.01
203398 | БЛАГОУСТРІЙ МАРІЇНСЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 12.2024 |  |  |  | 78000 | 592.1 | [8 empty] | ПЕЧЕРСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 78000 | 592.1
| проектні роботи |  |  |  |  | 6800 | 592.1
| загальна площа, га |  |  |  | 14.6
149365 | БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "АСКОЛЬДОВА МОГИЛА" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2024 |  |  |  | 68000 | 595.5 |  |  |  | РОЗПОР.КМДА ВIД 11.12.2012 № 2212 |  |  | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ |  | ПЕЧЕРСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 68000 | 595.5
| проектні роботи |  |  |  |  | 5800 | 595.5 |  |  | вид. 08.2018 затв. 10.2018
| площа парку, га |  |  |  | 22.1
184361 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 05.2024 |  |  |  | 380000 | 51533.6 | 51100 | 1100 |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 24.06.2016 №469 (ЗІ ЗМІНАМИ) |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | ДНІПРОВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 380000 | 51533.6 | 51100 | 1100
| проектні роботи |  |  |  |  | 3259.7 | 1436 | 1002.4 | 1100 | вид. 10.2016 затв. 12.2019
| територія, га |  |  |  | 15.43
184362 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 06.2024 |  |  |  | 23727.3 | 1118 | 101.5 |  |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 24.05.2016 №469 (ІЗ ЗМІНАМИ) |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | ДНІПРОВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 23727.3 | 1118 | 101.5
| проектні роботи |  |  |  |  | 1807.7 | 807.7 | 51.4 |  | вид. 10.2016 затв. 12.2019
| територія, га |  |  |  | 6.42 |  | 6.42
208875 | БУДIВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 11.2018 12.2021 |  |  |  | 101674.2 | 57074.5 | 25000 | 34599.7 |  | РОЗП. КМДА ВІД 10.06.2019 №1053 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.09.2018 № 151 НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.09.2018 № 151 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.09.2018 №168/18 | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "БК "МІСЬКБУДІНВЕСТ" | ДНІПРОВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 101674.2 | 57074.5 | 25000 | 34599.7
| проектні роботи |  |  |  |  | 3225.2 | 725.2 |  | 2500 | вид. 09.2018 затв. 09.2018
173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2021 |  |  |  | 30000 | 21775 | 20500 | 8225 |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 12.11.2018 №2028, ВІД 24.06.2019 №1131 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "КИЇВСЬКА ПРОЕКТНА ГРУПА" | ДНІПРОВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 30000 | 21775 | 20500 | 8225
| проектні роботи |  |  |  |  | 3372 | 2371.4 | 1115.4 | 1000 | вид. 11.2019 затв. 12.2019
226373 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА" НА ДОБОБЕЦЬКОМУ ОСТРОВІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 02.2020 08.2020 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | ПРОЕКТ РОЗПОР. КМДА БУДЕ ПІДГОТОВЛЕНО |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ДНІПРОВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 1600
| проектні роботи |  |  |  |  | 150 |  |  |  | вид. 03.2020 затв. 03.2020
226371 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 02.2020 08.2020 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | ПРОЕКТ РОЗПОР. КМДА БУДЕ ПІДГОТОВЛЕНО |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ДЕСНЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 1600
| проектні роботи |  |  |  |  | 150 |  |  |  | вид. 03.2020 затв. 03.2020
226372 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 02.2020 08.2020 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | ПРОЕКТ РОЗПОР. КМДА БУДЕ ПІДГОТОВЛЕНО |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ДЕСНЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 1600
| проектні роботи |  |  |  |  | 150 |  |  |  | вид. 02.2020 затв. 03.2020
167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 09.2021 |  |  |  | 16693.8 | 2122.6 | 10 | 6181.2 |  |  |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" ВІД 30.12.2016 №207 ЕКСП. ЗВІТ ВІД 04.12.2017 №122/17 ЕКСП. ЗВІТ ВІД 04.12.2017 №122/17 | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "РІАЛЬТО" | ДАРНИЦЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 16693.8 | 2122.6 | 10 | 6181.2
| проектні роботи |  |  |  |  | 607 | 367.1 | 10
| насосні станції, тис.куб.м/р |  |  |  | 20
175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2021 |  |  |  | 130000 | 45017.8 | 44450 | 30000 |  |  | РІШ. КМР ВІД 31.03.2016 №248/248 | ПОТРІБНО НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" ВІД 18.07.2019 №170; ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.07.2019 №00212-49; КОШТ ВАРТІСТЬ 64010,9 ТИС.ГРН |  | ТОВ "УКРНДІАГРОПРОЕКТ" | ДЕСНЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 130000 | 45017.8 | 44450 | 30000
| проектні роботи |  |  |  |  | 3467.8 | 1767.8 | 20 | 1700 | вид. 07.2017 затв. 10.2017
| площа, га |  |  |  | 13
203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2022 |  |  |  | 98240.6 | 100 | 100 | 20000 |  | РОЗП. КМДА ВІД 24.04.2018 №682 |  |  | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 98240.6 | 100 | 100 | 20000
| проектні роботи |  |  |  |  | 4000 | 100 | 100 | 3900 | вид. 10.2016 затв. 12.2019
| територія, га |  |  |  | 15.1
208871 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2018 12.2021 |  |  |  | 40000 | 1744.2 | 1614.4 | 1309 |  | РОЗП. КМДА ВІД 28.08.2019 №1510 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "КИЇВМІСЬКБУД-БМУ №1" | ДАРНИЦЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 40000 | 1744.2 | 1614.4 | 1309
| проектні роботи |  |  |  |  | 1938.6 | 1638.6 | 1508.8 | 300 | вид. 11.2019 затв. 12.2019
200128 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 03.2019 12.2020 |  |  |  | 8420.9 | 602.1 | 347.8 | 7818.8 |  | РОЗП. КМДА ВІД 04.09.2019 №1556 |  | ПОТРІБНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.10.2019 №119443-ВН | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ПАТ "УКРВОДПРОЕКТ" | ДНІПРОВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 8420.9 | 602.1 | 347.8 | 7818.8
| проектні роботи |  |  |  |  | 585.8 | 555.8 | 331.6 |  | вид. 10.2019 затв. 12.2019
203403 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2019 12.2021 |  |  |  | 25000 | 5170.3 | 5000 | 2000 |  | РОЗП. КМДА ВІД 24.06.2019 №1140 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ПАТ "УКРВОДПРОЕКТ" | ДАРНИЦЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 25000 | 5170.3 | 5000 | 2000
| проектні роботи |  |  |  |  | 329.7 | 329.7 | 159.4 |  | вид. 09.2019 затв. 11.2019
182852 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 12.2020 |  |  |  | 17177.1 | 10375 | 8300 | 6802.1 |  |  |  | НЕ ПОТРІБНО НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" ВІД 05.12.2017 №306 НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" ВІД 03.05.2019 №91; ЕКСП. ЗВІТ ВІД 22.03.2019 №11/19 (КОШТ ВАРТІСТЬ 17177,1 ТИС.ГРН) ВІД 04.12.2017 №121/17 | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "РІАЛЬТО" | ДНІПРОВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 17177.1 | 10375 | 8300 | 6802.1
| проектні роботи |  |  |  |  | 444 | 444 | 140 |  | вид. 10.2016 затв. 12.2016
| насосні станції, тис.куб.м/р |  |  |  | 15 |  | 15
181001 | РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ | 05.2016 12.2020 |  |  |  | 19635.2 | 12231.6 | 10000 | 7403.6 |  | РОЗП. КМДА ВІД 26.07.2016 №587 | НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | РОЗП. КМДА ВІД 28.12.2016 №1243; НАКАЗ КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» ВІД 15.08.2017 № 15/08-ПК (ПОТРЕБУЄ КОРИГ.) НАКАЗ КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» ВІД 15.08.2017 № 15/08-ПК ЕКСП. ЗВІТ ВІД 05.06.2017 № 01-0182-17/КД/П | ТОВ "ЯГУАР" | ТОВ "ІНЖКОМПРОЕКТ" | ПЕЧЕРСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 19635.2 | 12231.6 | 10000 | 7403.6
| проектні роботи |  |  |  |  | 304.4 | 254.4 | 215 | 50 | вид. 09.2019 затв. 10.2019
| інженерні мережі, км |  |  |  | 0.376 |  |  |  | 0.376
184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2022 |  |  |  | 163863.9 | 38074.8 | 24903 | 40000 |  | РОЗП. КМДА ВІД 15.08.2016 №679 |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 26.02.2019 №343 РОЗПОР. КМДА ВІД 26.02.2019 №343 ВІД 03.05.2018 №167/с/18 | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 163863.9 | 38074.8 | 24903 | 40000
| проектні роботи |  |  |  |  | 7400.9 | 7000.9 | 503 | 400 | вид. 10.2016 затв. 12.2019
| територія, га |  |  |  | 28.68
184370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2022 |  |  |  | 94585.7 | 6817.7 | 3962 | 20000 |  | РОЗП. КМДА ВІД 29.08.2016 №749 |  | НАКАЗ КП "КИЇВМІСЬКРОЗВИТОК" ВІД 01.06.2018 №38 НАКАЗ КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" ВІД 01.06.2018 №38 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 01.06.2018 №00-0133-18/ЦБ | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | ПЕЧЕРСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 94585.7 | 6817.7 | 3962 | 20000
| проектні роботи |  |  |  |  | 7329.5 | 5329.5 | 2562 | 2000 | вид. 10.2016 затв. 12.2019
| територія, га |  |  |  | 12.7
184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2022 |  |  |  | 82159.4 | 951.2 | 145 | 20000 |  | РОЗП. КМДА ВІД 15.08.2016 №678 |  | НАКАЗ КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" ВІД 26.04.2019 № 15 НАКАЗ КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" ВІД 26.04.2019 № 15; ЕКСП. ЗВІТ ВІД 26.04.2019 №00115-19 (КОШТ. ВАРТІСТЬ 82159,4 ТИС.ГРН) ВІД 26.04.2019 №00115-19 | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 82159.4 | 951.2 | 145 | 20000
| проектні роботи |  |  |  |  | 2207.5 | 707.5 | 6 | 900 | вид. 07.2017 затв. 08.2017
| територія, га |  |  |  | 9.65
184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2020 |  |  |  | 60656.8 | 49617.6 | 47687 | 11039.2 |  | РОЗП. КМДА ВІД 07.09.2016 №811 |  | НАКАЗ КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД 10.08.2018 №56 НАКАЗ КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" ВІД 10.08.2018 №56 ЕКСП. ЗВІТ ВІД 03.05.2018 №00-0281-18/ЦБ | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | СВЯТОШИНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 60656.8 | 49617.6 | 47687 | 11039.2
| проектні роботи |  |  |  |  | 2081.3 | 2081.3 | 198 |  | вид. 10.2016 затв. 12.2019
| територія, га |  |  |  | 6.9
184369 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2022 |  |  |  | 102479.9 | 9348.5 | 6000 | 10000 |  | РОЗП. КМДА ВІД 18.08.2016 №720 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 102479.9 | 9348.5 | 6000 | 10000
| проектні роботи |  |  |  |  | 3548.5 | 2548.5 | 879 | 1000 | вид. 10.2016 затв. 12.2019
| територія, га |  |  |  | 6.8
226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 05.2020 |  |  |  | 19997.1 | 6234.9 | 5972.7 | 13762.2 |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 04.09.2019 № 1564 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 07.08.2018 №128 НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 07.08.2018 №128 ЕКСП. ЗВІТИ ВІД 30.07.2018 №1099-4438-18/УЕБ/В | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ДНІПРОВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 19997.1 | 6234.9 | 5972.7 | 13762.2
| проектні роботи |  |  |  |  | 545.6 | 245.6 |  | 300 | вид. 03.2020 затв. 04.2020
141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 08.2012 10.2020 |  |  |  | 276264.2 | 181076.3 | 90000 | 30000 |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 02.04.2015 № 296 | ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕ ПОТРЕБУЄ | РОЗПОР. КМДА ВІД 24.04.2019 № 741 РОЗПОР. КМДА ВІД 24.04.2019 № 741 (РОБОТИ БУДУТЬ ЗАВЕРШЕНІ З ЕКОНОМІЄЮ КОШТІВ) ЕКСП. ЗВІТ ВІД 04.12.2018 № 3-364-18-ЕП/КО | ТОВ "СПЕЦАВТО-БУД" | ТОВ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "Ю.ЛОСИЦЬКИЙ" | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 276264.2 | 181076.3 | 90000 | 30000
| проектні роботи |  |  |  |  | 8652 | 7652 | 2700 | 1000 | вид. 12.2018 затв. 04.2019
| озеленення, га |  |  |  | 87 |  | 87
| площа парку, га |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2023 |  |  |  | 240000 | 33008.4 | 30000 | 5000 |  | РОЗП. КМДА ВІД 06.06.2019 №1039 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 08.10.2018 №160 НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 08.10.2018 № 160 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.09.2018 №161/18 | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "РІАЛЬТО" | М.КИЇВ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 240000 | 33008.4 | 30000 | 5000
| проектні роботи |  |  |  |  | 18008.4 | 8008.4 | 5000 | 1000 | вид. 06.2020 затв. 08.2021
203794 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 05.2018 07.2022 |  |  |  | 210000 | 5255 | 5000 | 5000 |  | ПРОЕКТ РОЗП. КМДА ВІД 20.06.2018 №1094-пр |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "ОРІОН -УКРАЇНА" | ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 210000 | 5255 | 5000 | 5000
| проектні роботи |  |  |  |  | 2000 | 905 | 650 |  | вид. 11.2019 затв. 12.2019
145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2022 |  |  |  | 120000 | 49001.2 | 15000 | 20000 |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 16.08.2013 № 1385 |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.06.2018 №103, ВІД 26.06.2018 №116, ВІД 30.08.2018 №138, ВІД 22.04.2019 №82, ВІД 24.06.2019 № 141, ВІД 08.08.2019 №171 НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.06.2018 №103, ВІД 30.08.2018 №138, ВІД 22.04.2019 № 82, ВІД 24.06.2019 № 141, ВІД 08.08.2019 № 171 ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 04.06.2018 №76/18, ВІД 15.08.2018 № 155/18, ВІД 12.04.2019 № 33/19, ВІД 22.05.2019 № 43/19, ВІД 06.08.2019 №61/19 | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "РІАЛЬТО" | ОБОЛОНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 120000 | 49001.2 | 15000 | 20000
| проектні роботи |  |  |  |  | 7078 | 5077.5 | 1394.4 | 2000 | вид. 09.2019 затв. 10.2019
| благоустрій, га |  |  |  | 164.1
176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2023 |  |  |  | 450000 | 72812.8 | 69700 | 28444.7 |  | РОЗП. КМДА ВІД 22.12.2018 №2342, ВІД 26.07.2019 № 1341 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "ІНСТИТУТ "КИЇВДОРМІСТПРОЕКТ" | ДНІПРОВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 450000 | 72812.8 | 69700 | 28444.7
| проектні роботи |  |  |  |  | 7912.8 | 5012.8 | 1900 | 1000 | вид. 10.2019 затв. 12.2019
148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2020 |  |  |  | 271911.7 | 52702.5 | 900 | 39529.9 |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 16.08.2013 № 1385 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 09.06.2017 №91, ПРОЕКТ РОЗП № 1230-пр ЕКСПЕРТ ЗВІТ ВІД 18.12.2018 №1511-18/ЕП; ВІД 21.08.2019 № 313-0807-19/КШ; КОШТ ВАРТІСТЬ 271911,7 ТИС. ГРН. ЕКСП. ЗВІТИ ВІД 08.06.2017 №21/2/17, 21/1/17, ВІД 18.12.2018 №347-1511-18/ЕП, ВІД 21.08.2019 № 313-0807-19/КШ | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "РІАЛЬТО" | ДАРНИЦЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 271911.7 | 52702.5 | 900 | 39529.9
| проектні роботи |  |  |  |  | 6250.5 | 4250.5 | 777.8 | 2000 | вид. 12.2018 затв. 06.2017
| площа, га |  |  |  | 2.7
| очисні споруди, тис.куб.м/добу |  |  |  | 103.68
200129 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 11.2017 12.2023 |  |  |  | 95000 | 82.6 |  |  |  | РОЗП. КМДА ВІД 02.07.2019 №1185 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "ІНСТИТУТ "КИЇВДОРМІСТПРОЕКТ" | СВЯТОШИНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 95000 | 82.6
| проектні роботи |  |  |  |  | 2980.9 | 82.6 |  |  | вид. 04.2020 затв. 05.2020
200130 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 11.2017 12.2024 |  |  |  | 95000 | 1573 | 1536.4 |  |  | РОЗП. КМДА ВІД 28.08.2019 №1508 |  | Наказ КП "ПЛЕСО" від 24.10.2019 № 220 | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "ІНСТИТУТ "КИЇВДОРМІСТПРОЕКТ" | ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 95000 | 1573 | 1536.4
| проектні роботи |  |  |  |  | 2573 | 1573 | 1536.4 |  | вид. 05.2020 затв. 05.2020
200132 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ | 11.2018 12.2020 |  |  |  | 42609.9 | 25007.3 | 24483.9 | 17599.1 |  | РОЗП. КМДА ВІД 08.07.2019 №1211 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.10.2018 №173 НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.10.2018 №173 ЕКСП. ЗВІТ ВІД 25.10.2018 № 118596-ВН | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ | ПАТ "УКРВОДПРОЕКТ" | М.КИЇВ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 42609.9 | 25007.3 | 24483.9 | 17599.1
проектні роботи
167013 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" (ІІ ЧЕРГА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2020 12.2021 |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | П_71_РОЗП. КМДА ВІД 12.04.2012 №613 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ |  | СВЯТОШИНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 15000
| проектні роботи |  |  |  |  | 1000
| площа, га |  |  |  | 7.52
200701 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 05.2020 |  |  |  | 100923 | 58103.4 | 11610 | 42819.6 |  | РОЗПОР.КМДА ВІД 10.11.2016 №1103 |  | ЕКСП. ЗВІТ ВІД 18.06.2018 № 1602/Е/18 ЕКСП. ЗВІТ ВІД 18.06.2018 № 1602/Е/18 | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | ДЕСНЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 100923 | 58103.4 | 11610 | 42819.6
| проектні роботи |  |  |  |  | 1203.3 | 1203.3 | 180 | 100
| площа парку, га |  |  |  | 13.02
148559 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 12.2020 |  |  |  | 169500 | 130267.1 | 22800 | 39232.9 |  | РОЗПОР.КМДА ВІД 06.04.2016 №203 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" ВІД 04.04.2017 №35 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.03.2017 №00-0293-17/КД, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.09.2018 №0986-18/ПРОЕКСП, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.11.2018 №10-10-18/8/ЕВ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.11.2018 №00-0293-17/КД |  |  | ОБОЛОНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 169500 | 130267.1 | 22800 | 39232.9
| проектні роботи |  |  |  |  | 6954.1 | 6254.1 | 700 | 700 | вид. 12.2017 затв. 05.2018
| площа парку, га |  |  |  | 42.4
167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2016 12.2021 |  |  |  | 169486.9 | 135377.5 | 56664.4 | 27000 |  |  |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" ВІД 20.03.2018 №38 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.06.2018 № 25/06-18-1К ЕКСП. ЗВІТ ВІД 22.06.2018 № 25/06-18-1К | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ | ТОВ "МІСЬКЦИВІЛЬПРОЕКТ" | ОБОЛОНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 169486.9 | 135377.5 | 56664.4 | 27000
| проектні роботи |  |  |  |  | 3530.8 | 500 | 500 | 700 | вид. 11.2017 затв. 08.2018
| площа парку, га |  |  |  | 7.13
| капітальні вкладення |  | ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
184366 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 10.2022 |  |  |  | 86343.7 | 8550 | 4062.5 | 20000 |  | РОЗП. КМДА ВІД 17.08.2016 №713 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 86343.7 | 8550 | 4062.5 | 20000
| проектні роботи |  |  |  |  | 8452.4 | 4487.5 | 2016.2 | 1500 | вид. 10.2016 затв. 12.2016
| територія, га |  |  |  | 42.99
184365 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ ІМЕНІ ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2024 |  |  |  | 55168.7 | 1831.4 | 165 |  |  | РОЗП. КМДА ВІД 17.08.2016 №713 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ТЕНДЕРНІЙ ОСНОВІ |  | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 55168.7 | 1831.4 | 165
| проектні роботи |  |  |  |  | 1476.1 | 1264.9 | 132.4 |  | вид. 10.2016 затв. 12.2019
| територія, га |  |  |  | 20.46
212668 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ МУРОМЕЦЬ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2021 |  |  |  | 3400 | 100 | 100 | [5 empty] | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ | ДЕСНЯНСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 3400 | 100 | 100
| проектні роботи |  |  |  |  | 2500 | 100 | 100
149367 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 08.2013 12.2024 |  |  |  | 165000 | 902.6 |  |  |  | РОЗПОР.КМДА ВIД 11.12.2012 №2212 |  | ПОТРІБНО | ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ |  | ПЕЧЕРСЬКИЙ
| капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 165000 | 902.6
| проектні роботи |  |  |  |  | 8900 | 902.6 |  |  | вид. 12.2017 затв. 04.2018
| площа парку, га |  |  |  | 32.9
Дата __________ Керівник (посада) _____________________________ Підпис _________________
Виконавець _____________________________ Телефон _____________________