## НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Стан виконання Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві КП "БТІ" станом на 01.05.2024
№ п-ту | Завдання | Захід | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації |  | Відповідальний за виконання | Ресурсне/фінансове забезпечення |  | Міжнародна технічна допомога | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу | Посилання на інформаційну сторінку офіційного інтернет ресурсу
|  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  | Джерело | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
| Проведення аналізу доступності об’єктів фізичного оточення, стану безперешкодного доступу до громадської будівлі та приміщень Бюро відповідно до встановлених норм доступності | Провести аналіз доступності об’єктів фізичного оточення, стану безперешкодного доступу до громадської будівлі та приміщень Бюро для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Результати аналізу доступності надати начальнику Бюро | 2024-02-01 | 2024-02-29 | КП КМР "КМ БТІ" | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Інформація відсутня | Керівники структурних підрозділів надали результати аналізу доступності начальнику Бюро | https://bti.com.ua
| Забезпечення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення безперешкодного доступу до громадської будівлі та приміщень Бюро | Формування пропозицій щодо пристосування об’єктів фізичного оточення, громадської будівлі і приміщень Бюро до встановлених норм для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Пропозиції щодо пристосування об’єктів фізичного оточення, громадської будівлі і приміщень Бюро до встановлених норм для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2024-03-01 | 2024-03-29 | КП КМР "КМ БТІ" | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Інформація відсутня | Сформовані пропозиції щодо пристосування об’єктів фізичного оточення, громадської будівлі і приміщень Бюро до встановлених норм для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | https://bti.com.ua
|  | Забезпечити встановлення кнопки виклику представника персоналу Бюро для обслуговування маломобільних груп населення | Виконання заходів із встановлення кнопки виклику представника персоналу Бюро для обслуговування маломобільних груп населення та забезпечення її працездатності | 2024-04-01 | 2024-04-30 | КП КМР "КМ БТІ" | власним коштом | власним коштом | Інформація відсутня | Встановленна кнопка виклику представника персоналу Бюро для обслуговування маломобільних груп населення та забезпечена її працездатність | https://bti.com.ua
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
| Призначення відповідальної особи з питань безбар’єрності | Призначити відповідальну особу з питань безбар’єрності | Призначено відповідальну особу з питань безбар’єрності | 2024-02-01 | 2024-02-29 | КП КМР "КМ БТІ" | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Інформація відсутня | Наказ КП КМР "КМ БТІ" від | https://bti.com.ua
| Забезпечення доступу до інформації | Провести аналіз та вжити заходи щодо забезпечення вільного доступу до необхідної інформації про надання послуг для всіх груп людей | Розміщено інформацію про послуги Бюро на стендах, інформаційних табличках (вказівниках), у вигляді буклетів, листів та інших матеріалів,на сайті підприємства | 2024-05-01 | 2024-05-31 | КП КМР "КМ БТІ" | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Інформація відсутня | Інформація про послуги Бюро на стендах, інформаційних табличках (вказівниках), у вигляді буклетів, листів та інших матеріалів,на сайті підприємства | https://bti.com.ua
| Збір інформації у відвідувачів щодо покращення безбар’єрності в Бюро | Провести збір інформації у відвідувачів щодо покращення безбар’єрності в Бюро | Збір інформації у відвідувачів щодо покращення безбар’єрності в Бюро | постійно |  | КП КМР "КМ БТІ" | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Інформація відсутня | узагальнення отриманої інформації щодо покращення безбар’єрності в Бюро та врахування її в подальшій роботі | https://bti.com.ua
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
| Забезпечення інтернетом відвідувачів доступом до Інтернету в приміщеннях Бюро (Free Wi-fi) | Забезпечити відвідувачів доступом до Інтернету в приміщеннях Бюро (Free Wi-fi) | Забезпечено відвідувачів доступом до Інтернету в приміщеннях Бюро (Free Wi-fi) | постійно |  | КП КМР "КМ БТІ" | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Відвідувачам забезпечений вільний доступ до Інтернету в приміщеннях Бюро (Free Wi-fi) | https://bti.com.ua
| Створенння рубрики «Безбар’єрність» на офіційному вебсайті | Створити рубрику «Безбар’єрність» на офіційному вебсайті | Створено на офіційному вебсайті рубрики «Безбар’єрність» | 2024-05-01 | 2024-05-31 | КП КМР "КМ БТІ" | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | на офіційному вебсайті створена рубрика «Безбар’єрність» для інформування громадян | https://bti.com.ua
| Розміщення та оновлення актуальної інформації для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Розмістити та оновити актуальну інформацію для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Розміщено та оновлено актуальну інформацію для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | постійно |  | КП КМР "КМ БТІ" | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Розміщена та постійно оновлюється актуальну інформацію для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | https://bti.com.ua
| Адаптування офіційного вебсайту особам з порушеннями зору | Провести адаптацію офіційного вебсайту | Адаптовано офіційний вебсайт для осіб з порушеннями зору (можливість зчитувати відповідну інформацію та користуватися ресурсом за допомогою програм екранного доступу) | 2024-07-01 |  | КП КМР "КМ БТІ" | власним коштом | власним коштом |  | Адаптовання офіційного вебсайту для осіб з порушеннями зору (можливість зчитувати відповідну інформацію та користуватися ресурсом за допомогою програм екранного доступу) перебуває в процесі розробки.
Напрям 4. Економічна безбар’єрність
| Створення умов працевлаштування в Бюро осіб з інвалідністю | Працевлаштувати в Бюро осіб з інвалідністю відповідно до встановленого нормативу | Працевлаштування в Бюро осіб з інвалідністю відповідно до встановленого нормативу | постійно |  | КП КМР "КМ БТІ" | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | подано до Державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. На даний час знаходиться в процесі працевлаштування 1 особа з інвалідність, учасник бойових дій
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
| Забезпечення необхідного рівня кваліфікації | Забезпечити достатній рівня кваліфікації працівників Бюро для можливості виконання ними своїх посадових обов’язків | Забезпечено достатній рівня кваліфікації працівників Бюро для можливості виконання ними своїх посадових обов’язку | постійно |  | КП КМР "КМ БТІ" | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Забезпечено та постійно вдосконалюється достатній рівень кваліфікації працівників Бюро для можливості виконання ними своїх посадових обов’язку