Додаток

Інформація щодо виконання плану заходів на 2025-2026 роки

з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві

за січень-березень 2026 року

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій  (Департамент ІКТ)

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.12. Міжнародне міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. Активізація роботи з наявними партнерами та пошук нових на міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом | 2.12.1.1. Організація візитів представників/представниць міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном, а саме: забезпечення відряджень та направлень Київського міського голови, заступника/заступниці міського голови-секретаря Київської міської ради, першого заступника/заступниці, заступників/заступниць голови Київської міської державної адміністрації, депутатів /депутаток Київської міської ради, працівників/працівниць секретаріату Київської міської ради, керівників/керівниць та працівників/працівниць структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для участі у міжнародних заходах; -включення до складу делегацій інших осіб – громадян/громадянок України; -організація й проведення заходів міжнародного характеру за кордоном | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Власні кошти учасника заходу | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зведення звіту), Київська міська рада, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | Керівники/керівниці та працівники/працівниці Департаменту ІКТ не брали участі у міжнародних заходах у січні-березні 2026 року. |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.5 Підвищення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму | 3.5.1.1. Створення, розвиток та супровід програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ, СКП «Київтелесервіс», КП «Інформатика», КП ГІОЦ | У звітному періоді КП «Інформатика» забезпечило супровід та підтримку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва. |
| Стратегічна ціль 3.6 Підвищення ефективності управління транспортною системою міста |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста/Інформація транспортної системи | 3.6.1.1. Розвиток, впровадження, модернізація та супровід програмно-технічних комплексів самообслуговування для оплати проїзду пасажирами з вадами зору в міському пасажирському транспорті загального користування | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ, КП ГІОЦ | Здійснювався супровід автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП) загалом і, зокрема, програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС). У звітному періоді проводилася модернізація програмного забезпечення ПТКС, спрямована на підвищення рівня інклюзивності, зокрема шляхом впровадження нової функціональності з формування та видачі QR-кодів для пільгових категорій населення. |
| Стратегічна ціль 3.7. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 Розвиток єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги за рахунок бюджету м. Києва | 3.7.1.1. Розвиток та супровід інформаційно-комунікаційної системи «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» у частині надання послуг пільговим категоріям громадян, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій, ветеранам війни та іншим групам населення, які постраждали внаслідок війни та отримують пільги, виплати, соціальні послуги за рахунок бюджету міста Києва | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ, КП ГІОЦ | У межах супроводу інформаційно-комунікаційної системи «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» (далі – Портал послуг) реалізовано окрему підкатегорію послуг − «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб». Інформаційна картка послуги містить інформацію про фахівця (адреси і контактні дані), які надають кваліфіковані консультації з питань реалізації прав і соціальних гарантій, передбачених законодавством України. |
| Стратегічна ціль 3.9. Умова 4 успішної імплементації Стратегії «Цифрова трансформація міста Києва» |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. Розширення кола міських електронних сервісів | 3.9.1.1. Створення, розвиток та забезпечення функціонування міських вебпорталів, сервісів електронної демократії та інших електронних сервісів для взаємодії між міськими органами влади та мешканцями міста Києва | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ, КП ГІОЦ | - У межах підтримки і супроводу модуля «Інформаційна база об’єктів соціальної сфери та безбар’єрних маршрутів в місті Києві» та інформаційного шару «Мапа доступності міста Києва» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно»): − надавався доступ відповідальним особам для розміщення даних про міські об’єкти в інформаційному шарі «Мапа доступності міста Києва» ІАС «Майно» та використання цих даних у програмному модулі «Інформаційна база об’єктів соціальної сфери та безбар’єрних маршрутів у місті Києві»; − доналаштовано публічний API системи згідно з вимогами Мінцифри; - до модуля «Мапа ремонтів та перекриттів» внесено облікові записи користувачів − відповідальних осіб КП ШЕУ «Магістраль»; - здійснювався супровід роботи користувачів в ІАС «Майно». - Протягом звітного періоду тривала підготовка до впровадження у промислове середовище оновленого програмного забезпечення системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО». Працівники закладів дошкільної освіти тестували модернізовану «СЕЗ ЗДО» на тестовому середовищі з метою виявлення та усунення можливих недоліків. Після завершення тестування заплановано виконання міграції бази даних, необхідної для забезпечення роботи користувачів у системі. 3. Забезпечено безперебійне функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Карта освітніх потреб», здійснювався системний контроль та своєчасне усунення виявлених недоліків у роботі системи, забезпечено постійну технічну підтримку роботи користувачів. У частині безбар’єрності в ІКС «КОП» – комунальним закладами освіти територіальної громади міста Києва доступна анкета «Інклюзивність закладу освіти» для актуалізації даних з метою перевірки стану матеріально-технічного забезпечення закладів освіти вимогам доступності. 4. В інформаційно-комунікаційній системі «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» (далі Портал послуг) здійснювався супровід системи для забезпечення електронної комунікації громадян та надавачів послуг. Зокрема, мешканці міста мають змогу: - подавати онлайн-звернення або заяви на отримання послуг без необхідності особистого відвідування установ; - користуватися Порталом послуг, який формує електронні заяви відповідно до встановлених процесів та передає їх до уповноважених органів; - відстежувати статус поданої заяви завдяки системі маршрутів опрацювання (етапи: реєстрація, розгляд, надання результату тощо), які автоматично оновлюються; - отримувати повідомлення про зміну статусу заяви або результат її опрацювання безпосередньо на Порталі послуг. Надавачі послуг мають можливість оперативно отримувати звернення та заяви від громадян, опрацьовувати їх у межах відповідних бізнес-процесів, публікувати результати опрацювання та надсилати їх заявникам через цифрову платформу. Портал послуг виконує роль електронного посередника, що забезпечує прозору, контрольовану та зручну комунікацію між міською владою столиці та киянами. |
|  | 3.9.1.2. Розвиток інформаційно-комунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий» з метою надання електронних послуг та сервісів мешканцям та гостям міста Києва | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ, КП ГІОЦ | В інформаційно-комунікаційній системі «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий» (ІКС ПЦМС «Київ цифровий») забезпечено підтримку: - мобільної версії інформаційного шару «Мапа доступності міста Києва» ІАС «Майно» в мобільному додатку «Київ цифровий». На кінець звітного періоду у мобільному додатку «Київ цифровий» відображаються 3024 об’єкти з інформацією щодо обладнання для маломобільних груп людей; - мапи «Психологічна підтримка», яка містить контактну інформацію про 729 установ та організацій, які надають послуги з психосоціальної допомоги та підтримки; а також у сервісі «Рух транспорту» мобільного додатка «Київ цифровий» додано інформацію щодо наявності елементів доступності та безбар’єрності на зупинках громадського транспорту. |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4.3. Забезпечення цивільного захисту населення |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захист населення і територій м. Києва у разі їх виникнення | 4.3.1.1. Здійснення практичних заходів з реконструкції (модернізації) існуючих систем оповіщення | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ | У мобільному додатку «Київ цифровий» ІКС ПЦМС «Київ цифровий» здійснювався постійний супровід системи оповіщень користувачів, зокрема забезпечено: - відображення сповіщень Департаменту муніципальної безпеки про повітряну тривогу; - віджет інформування про повітряну тривогу, який не зникає з екрана пристрою користувача протягом усього часу дії повітряної тривоги; - інформування про комендантську годину; - інформування про хвилину мовчання (інтерактивні сповіщення зі зворотним відліком часу, який не зникає з екрана пристрою користувача протягом однієї хвилини); - інформування про зміни руху наземного громадського транспорту, міської електрички та метро в сервісі «Рух транспорту». |