Додаток

Інформація щодо виконання плану заходів на 2025-2026 роки

з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві

за січень-червень 2026 року

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій  (Департамент ІКТ)

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.12. Міжнародне міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. Активізація роботи з наявними партнерами та пошук нових на міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом | 2.12.1.1. Організація візитів представників/представниць міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном, а саме: забезпечення відряджень та направлень Київського міського голови, заступника/заступниці міського голови-секретаря Київської міської ради, першого заступника/заступниці, заступників/заступниць голови Київської міської державної адміністрації, депутатів /депутаток Київської міської ради, працівників/працівниць секретаріату Київської міської ради, керівників/керівниць та працівників/працівниць структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для участі у міжнародних заходах; -включення до складу делегацій інших осіб – громадян/громадянок України; -організація й проведення заходів міжнародного характеру за кордоном | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Власні кошти учасника заходу | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зведення звіту), Київська міська рада, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | На виконання пункту 3 розпорядження Київського міського голови від 15.04.2026 № 185 «Про відрядження до м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина) та до м. Мадрид (Королівство Іспанія) директор Департаменту ІКТ В. Іцкович брала участь у Партнерській конференції Програми уряду Федеративної Республіки Німеччина та федеральних земель GIZ (BLP), що проходила 23–24.04.2026 у м. Берліні, а також у міжнародному саміті «Bloomberg CityLab 2026», що проходив 27–29.04.2026 у м. Мадриді. Основна мета – представлення досвіду міста Києва у впровадженні цифрових рішень та розвитку міської ІКТ-інфраструктури в умовах воєнного стану, розвиток міжнародного партнерства, налагодження співпраці з міжнародними організаціями, а також вивчення сучасних підходів до цифровізації, інновацій та міського управління. 1) Під час конференції GIZ у м. Берліні В. Іцкович як спікер брала участь у панельній дискусії, присвяченій підтримці України та реалізації міжнародних коопераційних проєктів. У межах панелі представлено досвід міста Києва щодо забезпечення безперервності функціонування цифрових сервісів, розвитку ІКТ-інфраструктури, підтримки інноваційної екосистеми та цифрової трансформації міських сервісів в умовах повномасштабної війни. Проведено робочу зустріч з Департаментом економіки, енергетики та публічних підприємств Сенату Берліна, під час якої обговорено можливості розвитку співпраці у сфері підтримки стартап-екосистем, розвитку інноваційної інфраструктури, залучення міжнародних партнерів та підтримки українських технологічних ініціатив. 2) Одним із ключових результатів участі у саміті «Bloomberg CityLab 2026» – приєднання міста Києва до числа співзасновників міжнародної ініціативи Mayors AI Forum, створеної за підтримки Bloomberg Philanthropies та Johns Hopkins University. Ініціатива об’єднала провідні міста світу для спільної роботи над питаннями відповідального використання штучного інтелекту у міському управлінні, розробки практичних підходів до впровадження AI-рішень та обміну досвідом між містами. |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.5 Підвищення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму | 3.5.1.1. Створення, розвиток та супровід програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ, СКП «Київтелесервіс», КП «Інформатика», КП ГІОЦ | У звітному періоді КП «Інформатика» забезпечило супровід та підтримку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва. |
| Стратегічна ціль 3.6 Підвищення ефективності управління транспортною системою міста |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста/Інформація транспортної системи | 3.6.1.1. Розвиток, впровадження, модернізація та супровід програмно-технічних комплексів самообслуговування для оплати проїзду пасажирами з вадами зору в міському пасажирському транспорті загального користування | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ, КП ГІОЦ | Здійснювався супровід автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП) загалом і, зокрема, програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС). У звітному періоді проводилася модернізація програмного забезпечення ПТКС, спрямована на підвищення рівня інклюзивності, зокрема шляхом впровадження нової функціональності з формування та видачі QR-кодів для пільгових категорій населення. |
| Стратегічна ціль 3.7. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 Розвиток єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги за рахунок бюджету м. Києва | 3.7.1.1. Розвиток та супровід інформаційно-комунікаційної системи «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» у частині надання послуг пільговим категоріям громадян, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій, ветеранам війни та іншим групам населення, які постраждали внаслідок війни та отримують пільги, виплати, соціальні послуги за рахунок бюджету міста Києва | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ, КП ГІОЦ | У межах супроводу інформаційно-комунікаційної системи «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» (далі – Портал послуг) реалізовано окрему підкатегорію послуг − «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб». Інформаційна картка послуги містить інформацію про фахівця (адреси і контактні дані), які надають кваліфіковані консультації з питань реалізації прав і соціальних гарантій, передбачених законодавством України. |
| Стратегічна ціль 3.9. Умова 4 успішної імплементації Стратегії «Цифрова трансформація міста Києва» |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. Розширення кола міських електронних сервісів | 3.9.1.1. Створення, розвиток та забезпечення функціонування міських вебпорталів, сервісів електронної демократії та інших електронних сервісів для взаємодії між міськими органами влади та мешканцями міста Києва | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ, КП ГІОЦ | - У межах підтримки і супроводу модуля «Інформаційна база об’єктів соціальної сфери та безбар’єрних маршрутів в місті Києві» та інформаційного шару «Мапа доступності міста Києва» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно»): − надавався доступ відповідальним особам для розміщення даних про міські об’єкти в інформаційному шарі «Мапа доступності міста Києва» ІАС «Майно» та використання цих даних у програмному модулі «Інформаційна база об’єктів соціальної сфери та безбар’єрних маршрутів у місті Києві»; здійснювалися процедури налаштування публічного API системи згідно з вимогами Мінцифри; − до модуля «Мапа ремонтів та перекриттів» внесено облікові записи користувачів − відповідальних осіб КП ШЕУ «Магістраль»; − здійснювався супровід роботи користувачів в ІАС «Майно». Протягом звітного періоду завершено впровадження у промислове середовище оновленого програмного забезпечення системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО». Працівники закладів дошкільної освіти тестували модернізовану «СЕЗ ЗДО» на тестовому середовищі з метою виявлення та усунення можливих недоліків. У травні 2026 року «СЕЗ ЗДО» впроваджено у промислове середовище, виконано міграцію бази даних, необхідної для забезпечення роботи користувачів у системі. Система функціонує у штатному режимі. КП ГІОЦ забезпечує технічну підтримку «СЕЗ ЗДО», здійснюється моніторинг працездатності сервісу, оперативне усунення виявлених недоліків, консультаційна підтримка користувачів, а також виконуються заходи щодо забезпечення стабільної, безперебійної та безпечної роботи системи. 3. Забезпечено безперебійне функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Карта освітніх потреб» у повному обсязі її функціональних можливостей, здійснювався системний контроль та своєчасне усунення виявлених недоліків у роботі системи, забезпечено постійну технічну підтримку роботи користувачів. З метою оцінки відповідності матеріально-технічного забезпечення закладів освіти вимогам доступності (безбар’єрності) в ІКС «КОП» комунальним закладами освіти територіальної громади міста Києва доступна анкета «Інклюзивність закладу освіти» для актуалізації даних з метою перевірки стану матеріально-технічного забезпечення закладів освіти та своєчасного виявлення потреби у його вдосконаленні. 4. В інформаційно-комунікаційній системі «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» (далі – Портал послуг) здійснювався супровід системи для забезпечення електронної комунікації громадян та надавачів послуг. Зокрема, мешканці міста мають змогу: - подавати онлайн-звернення або заяви на отримання послуг без необхідності особистого відвідування установ; - користуватися Порталом послуг, який формує електронні заяви відповідно до встановлених процесів та передає їх до уповноважених органів; - відстежувати статус поданої заяви завдяки системі маршрутів опрацювання (етапи: реєстрація, розгляд, надання результату тощо), які автоматично оновлюються; - отримувати повідомлення про зміну статусу заяви або результат її опрацювання безпосередньо на Порталі послуг. Надавачі послуг мають можливість оперативно отримувати звернення та заяви від громадян, опрацьовувати їх у межах відповідних бізнес-процесів, публікувати результати опрацювання та надсилати їх заявникам через цифрову платформу. Портал послуг виконує роль електронного посередника, що забезпечує прозору, контрольовану та зручну комунікацію між міською владою столиці та киянами. |
|  | 3.9.1.2. Розвиток інформаційно-комунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий» з метою надання електронних послуг та сервісів мешканцям та гостям міста Києва | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ, КП ГІОЦ | В інформаційно-комунікаційній системі «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий» (ІКС ПЦМС «Київ цифровий») забезпечено підтримку: - мобільної версії інформаційного шару «Мапа доступності міста Києва» ІАС «Майно» в мобільному додатку «Київ цифровий». На кінець звітного періоду у мобільному додатку «Київ цифровий» відображаються 3173 об’єкти з інформацією щодо обладнання для маломобільних груп людей; - мапи «Психологічна підтримка», яка містить контактну інформацію про 729 установ та організацій, які надають послуги з психосоціальної допомоги та підтримки; а також у сервісі «Рух транспорту» мобільного додатка «Київ цифровий» додано інформацію щодо наявності елементів доступності та безбар’єрності на зупинках громадського транспорту. |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4.3. Забезпечення цивільного захисту населення |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захист населення і територій м. Києва у разі їх виникнення | 4.3.1.1. Здійснення практичних заходів з реконструкції (модернізації) існуючих систем оповіщення | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Департамент ІКТ | У мобільному додатку «Київ цифровий» ІКС ПЦМС «Київ цифровий» здійснювався постійний супровід системи оповіщень користувачів, зокрема забезпечено: - відображення сповіщень Департаменту муніципальної безпеки про повітряну тривогу; - супровід віджету інформування про повітряну тривогу, який не зникає з екрана пристрою користувача протягом усього часу дії повітряної тривоги; - інформування про комендантську годину; - інформування про хвилину мовчання (інтерактивні сповіщення зі зворотним відліком часу, який не зникає з екрана пристрою користувача протягом однієї хвилини); - інформування про зміни руху наземного громадського транспорту, міської електрички та метро в сервісі «Рух транспорту». |