Стан виконання Плану заходів

Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у м. Києві

за ІV квартал 2025 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації | Відповідальні за виконання | Ресурсне/ фінансове забезпечення | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність Стратегічна ціль: Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прийняття участі в онлайн консультаціях з структурним підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів, будинків, будівель і споруд будь-якого призначення | Участь в онлайн консультаціях з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Участь в онлайн консультаціях з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2025 р. – 2026 р. | Керівники структурних підрозділів Департаменту Шворак А.К. – узаг. |  | Забезпечено участь працівниками Департаменту з питань реєстрації міста Києва у навчанні «Забезпечення створення безбарєрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії». |
| Стратегічна ціль: Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення реконструкції/модернізації внутрішніх інженерних систем у будівлі (у т.ч. із застосуванням джерел енергії) | Модернізація внутрішніх інженерних систем у будівлі шляхом встановлення електричного обладнання | Проведено модернізацію внутрішніх інженерних систем у будівлі, а саме встановлення сучасного електричного обладнання | 2025 р. | Шепель О.К. Любимова Т.А. Якименко Ю.М. | Кошторис Департаменту | Захід реалізовано у ІІ кварталі 2025 році (проведено модернізацію внутрішніх інженерних систем у будівлі (у т.ч. із застосуванням джерел енергії) за адресою м. Київ, вул. Студентська, 5-7, літ. А, шляхом встановлення сучасного електричного обладнання (світлодіодних панелей)) |
| Стратегічна ціль: Проведення широкого кола інформаційно-просвітницьких заходів обізнаності населення з питань та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою ста |  |  |  |  |  |  |
| 6. Забезпечення участі у круглих столах, семінарах, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | Участь у круглих столах, семінарах, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (флешмоби, семінари, зустрічі) | Участь у круглих столах, форумах, тренінгових семінарах | 2025 р. - 2026 р. | Керівники структурних підрозділів Департаменту Шворак А.К.- узаг |  | 22.12.2025 забезпечено участь у семінарі «Комунікація безбар’єрності: синхронізація принципів та підходів, планування». |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Доступність для всіх інформації, яка надходить від суб’єктів владних повноважень |  |  |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення участі у проведенні широкої інформаційно-просвітницької компанії на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Участь у проведенні широкої інформаційно-просвітницької компанії щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Участь у проведенні широкої інформаційно-просвітницької компанії щодо політики безбар’єрності та недискримінації шляхом розміщення інформаційних матеріалів, новин, графічних та схематичних зображень на офіційних веб-сайтах Департаменту з питань реєстрації міста Києва в інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» та розміщення друкованої інформації в приміщенні Департаменту | 2025 р. – 2026 р. | Керівники структурних підрозділів Департаменту Шворак А.К. – узаг. |  | Розміщено інформаційні матеріали, новини, графічні та схематичні зображення щодо політики безбар’єрності на веб-сайтах Департаменту в інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» (https://kyivcity.gov.ua/, https://dpr.kyivcity.gov.ua/). |

| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль: Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення прав на публічні послуги осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечення можливості реалізації права на звернення особами з порушенням слуху, зору та особами, які страждають на психічні розлади | Забезпечено своєчасне та належне реагування на звернення осіб з порушенням слуху, зору та особам, які страждають на психічні розлади | 2025 р. – 2026 р. | Керівники структурних підрозділів Департаменту Бондирєва Н.Ю. Шворак А.К. – узаг. |  | Забезпечено прийом громадян та надання консультацій з питань державної реєстрації актів цивільного стану, в тому числі осіб з інвалідністю, осіб з порушенням слуху, зору чи їх представників в усіх районах міста Києва. З питань державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій забезпечується надання консультацій для мешканців міста в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та за телефоном. Надання консультацій з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень особам з інвалідністю, особам з порушенням слуху, зору та особам, які страждають на психічні розлади (чи їх представникам) на постійній основі щовівторка та щочетверга в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Шевченківської РДА м. Києва. У діяльності Департаменту враховуються принципи доступності та інклюзивності. Практикується використання зрозумілих форматів комунікації, а також, за потреби, залучення супроводу. Дії спрямовані на забезпечення рівного доступу до публічних послух усіх громадян. |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність Стратегічна ціль: Удосконалення функціонування системи та підвищення рівня професійної компетенції спеціалістів щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі |  |  |  |  |  |  |  |
| - Зміцнення державного статусу української мови | Проведення заходів з питань формування та реалізації державної мовної політики | Забезпечено: Проведення заходів з питань формування та реалізації державної мовної політики; Проведення нарад, навчання та участь у семінарах. Забезпечення неухильного дотримання законодавства щодо володіння українською мовою як державною. | 2025 р. – 2026 р. | Керівники структурних підрозділів Департаменту Бондирєва Н.Ю. – відп. Шворак А.К. – узаг. |  | Проведено оперативну нараду з працівниками Департаменту на тему: «Неухильне дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Державні службовці пройшли навчання з підвищення кваліфікації на тему «Сучасні норми українського ділового мовлення». Проводяться заходи щодо зміцнення державного статусу української мови, зокрема, забезпечується участь в освітніх семінарах, навчаннях, лекціях, тренінгах на тему розвитку україномовного інформаційного простору. |
| Стратегічна ціль: Державні службовці та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |  |
| - Підвищення рівня обізнаності державних службовців щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну та доступності | Проведення навчання, нарад, семінарів, розповсюдження навчальних матеріалів щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну та доступності | Проведено наради, семінари, розповсюджено навчальні матеріали щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну та доступності | 2025 р. – 2026 р. | Шворак А.К. – узаг. |  | З метою підвищення рівня обізнаності, кваліфікації, коректного спілкування, толерантної комунікації, взаємодії з різними людьми у питаннях безбар’єрності та інклюзивності, працівники Департаменту приймають участь у навчаннях і тренінгах та використовують «Довідник безбар’єрності». У Департаменті проводились протокольні наради за участю працівників Департаменту щодо безбар’єрного середовища, яке включає фізичну, інформаційну, цифрову, громадянську, освітню, економічну безбар’єрність. |
| Стратегічна ціль: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану здоров’я можуть вільно і легко працевлаштуватися та вступати в трудові відносини |  |  |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення доступності оголошення про будь-яку вакансію для сприйняття інформації всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | Розміщення оголошення про будь-яку вакансію у формі доступній для сприйняття інформації всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та осіб з порушенням | Розміщено оголошення про будь-яку вакансію у формі доступній для сприйняття інформації всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та осіб з порушенням | 2025 р. – 2026 р. | Бондирєва Н.Ю. |  | Оголошення на зайняття вакантних посад у формі доступній для сприйняття всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю та з порушеннями зору, розміщуються на веб-сайті Київської міської державної адміністрації (https://kyivcity.gov.ua/) та на сторінці Департаменту з питань реєстрації міста Києва, (https://dpr.kyivcity.gov.ua/) або на порталі «Robota.ua». |