Стан виконання Плану заходів

Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у м. Києві

за ІІІ квартал 2025 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації | Відповідальні за виконання | Ресурсне/  фінансове забезпечення | Індикатор виконання |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність  Стратегічна ціль: Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади | | | | | | | |
| 1. Прийняття участі в онлайн консультаціях з структурним підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів, будинків, будівель і споруд будь-якого призначення | Участь в онлайн консультаціях з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Участь в онлайн консультаціях з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2025 р. – 2026 р. | Керівники структурних підрозділів Департаменту  Шворак А.К. – узаг. |  | Забезпечено участь працівниками Департаменту з питань реєстрації міста Києва у навчанні «Забезпечення створення безбарєрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії». |
| Стратегічна ціль: Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури | | | | | | | |
| 3. Забезпечення реконструкції/модернізації внутрішніх інженерних систем у будівлі (у т.ч. із застосуванням джерел енергії) | Модернізація внутрішніх інженерних систем у будівлі шляхом встановлення електричного обладнання | Проведено модернізацію внутрішніх інженерних систем у будівлі, а саме встановлення сучасного електричного обладнання | 2025 р. | Шепель О.К.  Любимова Т.А.  Фрундіна С.С. | Кошторис Департаменту | Захід реалізовано у ІІ кварталі 2025 році (проведено модернізацію внутрішніх інженерних систем у будівлі (у т.ч. із застосуванням джерел енергії) за адресою м. Київ, вул. Студентська, 5-7, літ. А, шляхом встановлення сучасного електричного обладнання (світлодіодних панелей)) |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність | | | | | | | |
| Стратегічна ціль: Доступність для всіх інформації, яка надходить від суб’єктів владних повноважень | | | | | | | |
| 1. Забезпечення участі у проведенні широкої інформаційно-просвітницької компанії на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Участь у проведенні широкої інформаційно-просвітницької компанії щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Участь у проведенні широкої інформаційно-просвітницької компанії щодо політики безбар’єрності та недискримінації шляхом розміщення інформаційних матеріалів, новин, графічних та схематичних зображень на офіційних веб-сайтах Департаменту з питань реєстрації міста Києва в інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» та розміщення друкованої інформації в приміщенні Департаменту | 2025 р. – 2026 р. | Керівники структурних підрозділів Департаменту  Шворак А.К. – узаг. |  | Розміщено інформаційні матеріали, новини, графічні та схематичні зображення щодо політики безбар’єрності на веб-сайтах Департаменту в інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» (<https://kyivcity.gov.ua/>, <https://dpr.kyivcity.gov.ua/>). |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність | | | | | | | |
| Стратегічна ціль: Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам | | | | | | | |
| 1. Забезпечення прав на публічні послуги осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечення можливості реалізації права на звернення особами з порушенням слуху, зору та особами, які страждають на психічні розлади | Забезпечено своєчасне та належне реагування на звернення осіб з порушенням слуху, зору та особам, які страждають на психічні розлади | 2025 р. – 2026 р. | Керівники структурних підрозділів Департаменту  Бондирєва Н.Ю.  Шворак А.К. – узаг. |  | Забезпечено прийом громадян та надання консультацій з питань державної реєстрації актів цивільного стану, в тому числі осіб з інвалідністю, осіб з порушенням слуху, зору чи їх представників в усіх районах міста Києва.  З питань державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організаційзабезпечується надання консультацій для мешканців міста в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та за телефоном.  Надання консультацій з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень особам з інвалідністю, особам з порушенням слуху, зору та особам, які страждають на психічні розлади (чи їх представникам) на постійній основі щовівторка та щочетверга в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Шевченківської РДА м. Києва.  У діяльності Департаменту враховуються принципи доступності та інклюзивності. Практикується використання зрозумілих форматів комунікації, а також, за потреби, залучення супроводу. Дії спрямовані на забезпечення рівного доступу до публічних послух усіх громадян. |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність  Стратегічна ціль: Удосконалення функціонування системи та підвищення рівня професійної компетенції спеціалістів щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | | | | | | | |
| 1. Зміцнення державного статусу української мови | Проведення заходів з питань формування та реалізації державної мовної політики | Забезпечено: Проведення заходів з питань формування та реалізації державної мовної політики;  Проведення нарад, навчання та участь у семінарах.  Забезпечення неухильного дотримання законодавства щодо володіння українською мовою як державною. | 2025 р. – 2026 р. | Керівники структурних підрозділів Департаменту  Бондирєва Н.Ю. – відп.  Шворак А.К. – узаг. |  | Проведено оперативну нараду з працівниками Департаменту на тему: «Неухильне дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».  Проводяться заходи щодо зміцнення державного статусу української мови, зокрема, забезпечується участь в освітніх семінарах, навчаннях, лекціях, тренінгах на тему розвитку україномовного інформаційного простору. |
| Стратегічна ціль: Державні службовці та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності | | | | | | | |
| 1. Підвищення рівня обізнаності державних службовців щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну та доступності | Проведення навчання, нарад, семінарів, розповсюдження навчальних матеріалів щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну та доступності | Проведено наради, семінари, розповсюджено навчальні матеріали щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну та доступності | 2025 р. – 2026 р. | Шворак А.К. – узаг. |  | З метою підвищення рівня обізнаності, кваліфікації, коректного спілкування, толерантної комунікації, взаємодії з різними людьми у питаннях безбар’єрності та інклюзивності, працівники Департаменту приймають участь у навчаннях і тренінгах та використовують «Довідник безбар’єрності».  У Департаменті проводились протокольні наради за участю працівників Департаменту щодо безбар’єрного середовища, яке включає фізичну, інформаційну, цифрову, громадянську, освітню, економічну безбар’єрність. |
| Стратегічна ціль: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану здоров’я можуть вільно і легко працевлаштуватися та вступати в трудові відносини | | | | | | | |
| 1. Забезпечення доступності оголошення про будь-яку вакансію для сприйняття інформації всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | Розміщення оголошення про будь-яку вакансію у формі доступній для сприйняття інформації всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та осіб з порушенням | Розміщено оголошення про будь-яку вакансію у формі доступній для сприйняття інформації всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та осіб з порушенням | 2025 р. – 2026 р. | Бондирєва Н.Ю. |  | Оголошення на зайняття вакантних посад у формі доступній для сприйняття всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю та з порушеннями зору, розміщуються на веб-сайті Київської міської державної адміністрації (<https://kyivcity.gov.ua/>) та на сторінці Департаменту з питань реєстрації міста Києва, (<https://dpr.kyivcity.gov.ua/>) або на порталі «Robota.ua». |