ВИТЯГ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

на 2025—2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в місті Києві

за ІІ квартал 2026 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Посилання на виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.6. Доступність для всіх інформації, яка надходить від суб’єктів владних повноважень |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на забезпечення широкої обізнаності та розуміння серед різних груп населення столиці суспільної цінності безбар’єрності. Наприклад: щодо освітніх можливостей для людей різного віку, про фінансову грамотність, перепрофілювання; для водіїв - з метою запобігання паркування авто на тактильній плитці або поблизу (із залученням профільних структурних підрозділів та Департаменту суспільних комунікацій). | 2.6.2.1. Розробка інформаційних кампаній спрямованих на забезпечення широкої обізнаності та розуміння серед різних груп населення столиці суспільної цінності безбар'єрності. Проведення інформаційних кампаній спрямованих на забезпечення широкої обізнаності та розуміння серед різних груп населення столиці суспільної цінності безбар’єрності. | січень 2025 р. - грудень 2026 р. |  | Департаментом з питань реєстрації міста Києва | Проведено роботу з інформування громадськості шляхом розміщення інформації на веб-сайтах Департаменту з питань реєстрації міста Києва в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва». Працівники Департаменту з питань реєстрації міста Києва пройшли навчання в Київському регіональному центрі підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Жінки, мир, безпека в контексті реалізації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325» та отримали відповідні сертифікати З метою створення умов для формування безбар'єрності на робочому місці та рівного доступу всіх громадян при отриманні послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у звітному періоді забезпечено участь у тренінгу на тему "Ocобливості комунікації з особами, які мають порушення слуху» та проведено нараду серед уповноважених працівників, що проводять безпосередній прийом громадян з питань державної реєстрації народження , смерті та шлюбу. У рамах Національного тижня безбар’єрності у Києві, в Департаменті проведено тематичну «Годину безбар’єрності», з акцентом на важливості використання людиноцентричної та недискримінадійної лексики у внутрішній і зовнішній комунікації, а також дотримання принципів безбар’єрної мови відповідно до: Довідника безбар’єрності, Стандарту державної мови «Термінологія безбар’єрності»: https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/standarty/standart-tb-iiredakciiasxvalena-1.pdf. Інформаційні матеріали про державний статус української мови, мовні права, обов’язки та адміністративну відповідальність за порушення мовного законодавства та інше. З якими ознайомлені Працівники Департаменту з питань реєстрації міста Києва. («Ой, що це»). Відео ролики розміщенні на веб-сайті Департаменту з питань реєстрації міста Києва в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» https://dpr.kyivcity.gov.ua/ та працівники Департаменту з питань реєстрації міста Києва ознайомлені стосовно проблеми гендерного насильства, формування нетерпимості до проявів дискримінації та насильства, а також заохочення постраждалих звертатися по допомогу. | https://kyivcity.gov.ua/ https://dpr.kyivcity.gov.ua/. |