Пояснювальна записка

про хід виконання у січні – червні 2025 року

Міської цільової програми відновлення та розвитку сфери туризму міста Києва

на 2025 – 2027 роки

Оцінка ефективності виконання

Для поетапної реалізації довгострокових проєктів, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, була розроблена та затверджена рішенням Київської міської ради від 19.09.2024 № 10/9818 Міська цільова програма відновлення та розвитку сфери туризму міста Києва на 2025 – 2027 роки.

Фінансування по МЦП (січень – червень 2025 року)

| 6 місяців 2025 року | Заплановано з міського бюджету в Програмі на 2025 рік, тис. грн. | Профінансовано, тис. грн. | % від потреби |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13087,8 | 2978,3 | 22,8% |

- Організація та проведення заходів з розвитку перспективних напрямів туризму (включно з організацією візитів для партнерів), зокрема: медичний, гастрономічний, воєнно-історичний, історико-культурний, діловий, подієвий, дитячий та молодіжний, спортивний, для осіб з інвалідністю

За звітний період реалізовано наступне:

-  організовано презентації довідника «30 перлин Києва» з використанням шрифту Брайля та додаванням рельєфних зображень для людей із порушеннями зору,  забезпечено некомерційне розповсюдження довідника серед профільних організацій та установ;

-  забезпечено організацію та проведення заходу щодо обговорення співробітництва з туристичною спільнотою міста Києва у пресцентрі «Київінформ», в якому взяли участь понад 30 підприємств та організацій;

-  здійснено комунікацію з організаціями-партнерами, зокрема:  Київською міською молодіжною радою при Київській міській раді, Подільською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м. Києві, Київським міським центром реабілітації «Аскольд», Всеукраїнською організацією осіб з інвалідністю зі слуху – Українським товариством глухих,  а також реабілітаційним центром Українського товариства сліпих,  Криворізьким навчально-реабілітаційним центром, дружнім простором для жінок та дівчат «Вільна», громадською організацією «ТРІНІТІ ХАБ», Центром підтримки бахмутян у м. Києві, Центром підтримки ВПО «Бахмутський район єднає. Київ», благодійною організацією «Благодійний фонд «Я – Маріуполь»,   Благодійним Фондом «Рокада» – щодо планування спільних заходів та ініціатив з урахуванням елементів безбар’єрності та доступності;

-  взято участь у робочій нараді стосовно обговорення Міського плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у м. Києві.

В рамках реалізації Національного проєкту «Маршрути пам'яті» проведені наступні заходи:

-  Управлінням відпрацьовані і погоджені на засіданнях Координаційної ради з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації у місті Києві учасників та подій російсько-української війни відповідні 6 локацій для можливого подальшого включення до єдиного маршруту місцями пам'яті;

-  відповідні пропозиції були направлені Міністерству розвитку громад та територій України, презентовані під час засідання Робочої групи з питань створення єдиного маршруту місцями пам’яті 09.05.2025 та затверджені відповідним протоколом № 8 засідання Робочої групи;

-  пройдено навчальний курс «Школа для гідів. Маршрути пам'яті війни», організованого Державним агентством розвитку туризму України.

Здійснено комунікацію з:

-  Анною Куценко, радником заступника Міністра розвитку громад та територій України, і Євгенієм Самойленком, заступником директора департаменту - начальником Управління туризму департаменту культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, щодо започаткування спільних проєктів стосовно маршрутів пам’яті у м. Києві та Київській області;

-  представниками Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради, Управління туризму та курортів Закарпатської обласної державної адміністрації, а також Асоціації в’їзних туроператорів України щодо можливості організації спільних заходів та проєктів з відновлення українського туризму;

-  Мартою Ґрасіелою Дуран Агіллар, менеджеркою з конгресів і заходів туристичного агентства «Merc», щодо просування потенціалу м. Києва як дестинації для проведення спеціалізованих подій у сфері медичного туризму та реабілітації;

-  Гайком Кенігштайном, менеджером проєктів європейської програми з ментального здоров’я «EU-PROMENS», щодо створення спільних проєктів з реабілітації та медичного туризму.

1.1.2. Розробка, розвиток та популяризація туристичних пропозицій в рамках Київської агломерації, створення міжобласних та столичних туристичних маршрутів

Загалом КНП «Київський центр розвитку туризму» за звітній період проведено 111 безоплатних екскурсій, які відвідали 1963 особи.

Разом з тим проведено 19 лекторіїв, які відвідали 393 особи.

Екскурсії та лекторії проводились для містян та гостей столиці.

Зокрема, проведено лекторії для Центру підтримки бахмутян у м. Києві «Бахмутцентр», Подільської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві, гуманітарного хабу «Бахмутський район єднає. Київ», Благодійного Фонду «Рокада».

Розроблено та протестовано новий лекторій «Ми гуляємо мостами».

Розроблено нові екскурсійні маршрути: «Київ промисловий»,  «Паркова симфонія Нивок» та дитячу квест-екскурсію «Княжі скарби».

1.1.3. Діджиталізація міських туристично-екскурсійних маршрутів задля забезпечення їх доступності

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації та обмеженням фінансування, реалізацію заходу на звітний період не заплановано.

Водночас, з метою реалізації цифрової безбар’єрності у столиці, Управлінням забезпечено нанесення закладів індустрії гостинності на Мапу доступності об’єктів міста Києва. Всього нанесено 101 об'єкт, а саме: 59 готелів та 42 заклади громадського харчування.

1.1.4. Модернізація, наповнення та просування офіційного міжнародного туристичного сайту міста Києва та застосунку, зокрема їх технічна підтримка, з дотриманням норм доступності

Продовжено модернізацію та наповнення оновленого офіційного міжнародного туристичного сайту міста Києва https://gotokyiv.com/, зокрема розділи: «Парки», «Музеї», «Церкви і собори», «Галереї», «Бізнес-центри», «Де зупинитися?», «Заклади», «Події», «Пам’ятки», «Концертні зали» українською та англійською мовами.

Підготовлено контент-план та забезпечено публікації на офіційному міжнародному туристичному сайті міста Києва, офіційному порталі міста Києва та офіційних сторінках Управління у соціальних мережах Facebook та Instagram, з метою інформування користувачів щодо новин міжнародного та внутрішнього туризму, подій, заходів, екскурсій на безоплатній основі, а також діяльності Управління (204 публікації).

1.1.5.  Організація заходів з навчання та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу, зокрема для надання послуг особам з інвалідністю та іншим вразливим верствам  населення

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації та обмеженням фінансування, реалізацію заходу на звітний період не заплановано.

1.1.6. Організація та проведення безоплатних туристичних прогулянок для малозахищених та вразливих верств населення, зокрема із залученням фахівців з жестової мови

Проведено 56 безоплатних екскурсій, зокрема для Центру підтримки бахмутян у м. Києві, Центру підтримки ВПО «Бахмутський район єднає. Київ», Подільської районної організації Товариства Червоного Хреста України в м. Києві, Київської міської організації Українського товариства глухих, Благодійного Фонду «Рокада» та дружнього простору для жінок та дівчат «Вільна».

1.1.7. Забезпечення екскурсійним автотранспортом безоплатних туристичних прогулянок, зокрема для малозахищених  та вразливих верств населення

За звітний період реалізовано наступне:

З метою організації функціонування екскурсійного автобуса, отриманого Управлінням у межах тристороннього меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння між Управлінням, Державним агентством розвитку туризму України та Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin), забезпечено наступне:

-  розроблено проєкт порядку надання безоплатної автобусної екскурсійної послуги;

-  проведено консультації та визначено правові механізми щодо порядку утримання та експлуатації інклюзивного автобусу для проведення екскурсій, зокрема соціально спрямованих;

-  подано заявку на отримання ліцензії на пасажирські перевезення в системі «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті;

-  розроблено та підготовлено плановий кошторис витрат на утримання та експлуатацію автобусу;

-  укладено договір з комунальним підприємством «Київпастранс» для збереження автобусу, презентованого м. Києву організацією Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin);

-  розроблено розрахунки щодо внесення змін до Міської цільової програми відновлення та розвитку сфери туризму міста Києва на 2025-2027 роки.

Розроблено 3 туристичні автобусні маршрути з урахуванням вимог до транспортної інфраструктури в центральній частині міста. Тестування туристичних автобусних маршрутів заплановано на ІІ півріччя 2025 року.

1.1.8.  Придбання сучасного обладнання для організації надання екскурсійних послуг

Реалізація даного заходу запланована на ІІ півріччя 2025 року.

1.1.9. Надання субгрантової підтримки кращим проєктам з відновлення сфери туризму та гостинності згідно з законодавством

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації та обмеженням фінансування, реалізацію заходу на звітний період не заплановано.

1.1.10. Участь у міжнародних грантових програмах з відновлення сфери туризму та гостинності, зокрема в частині забезпечення безбар’єрного середовища на умовах співфінансування

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації та обмеженням фінансування, реалізацію заходу на звітний період не заплановано.

1.1.11. Реалізація заходів з забезпечення відновлення та розвитку проєктів у сфері туризму

Захід реалізовано в межах доведених бюджетних призначень.

З метою забезпечення можливості отримання мешканцями і гостями міста Києва актуальної та оперативної інформації щодо сфери туризму, отримання необхідної допомоги з інших питань щодо перебування у столиці на постійній основі:

-  надаються консультації мешканцям та гостям столиці у сфері  туризму та гостинності міста Києва;

-  оновлюється інформація щодо функціонування театрів, музеїв, закладів харчування, виставок у Києві під час воєнного стану;

-  складаються щотижневі графіки на анонси щодо проведення екскурсій.

1.2.1. Оновлення, обслуговування існуючих та виготовлення і встановлення нових міні-макетів туристично-привабливих об’єктів з їх описом шрифтом Брайля

За звітний період проведено моніторинг 5 міні-макетів зі шрифтом Брайля та підготовлено звіт щодо їх стану для можливого подальшого їх оновлення за умови виділення відповідного фінансування..

1.2.2. Оновлення, обслуговування існуючих та встановлення нових елементів туристичної навігації (пілони та вказівники), зокрема з дотриманням норм безбар’єрності

За звітний період реалізовано наступне:

-  щомісячно проводиться моніторинг 99 туристичних навігаційних пілонів і вказівників та підготовлено звіт щодо їх стану;

-  продовжено роботу з очищення об’єктів туристичної навігації від наліпок та бруду.

Наразі розробляється документація для закупівлі послуг з оновлення та обслуговування туристичної навігації у 2025 році.

1.2.3. Облаштування туристично-привабливих об’єктів інформаційними табличками з використанням шрифту Брайля та посиланням на аудіо- та відеоінформацію з перекладом жестовою мовою

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації та обмеженням фінансування, реалізацію заходу на звітний період не заплановано.

1.2.4. Створення нових та обслуговування існуючих туристичних фотозон з дотриманням норм безбар’єрності

Забезпечено щотижневе очищення фотозони з 3D конструкцією, що розташована біля будівлі Київської міської державної адміністрації відповідно до укладеного договору.

1.2.5. Оновлення, забезпечення діяльності існуючих та створення нових туристично-інформаційних центрів з дотриманням норм безбар’єрності та доступності

Забезпечено надання консультацій на постійній основі місцевим жителям та іноземним гостям м. Києва у туристично-інформаційних центрах, а також оновлено інформацію щодо функціонування театрів, музеїв, закладів харчування та виставок у м. Києві під час дії воєнного стану.

У звітному періоді відвідали туристично-інформаційні центри 1554 особи.

Проведено моніторинг наявності сувенірної продукції в туристично-інформаційних центрах, які працюють за інвестиційною угодою.

Окрім того, забезпечено укладення додаткової угоди щодо оренди приміщення туристично-інформаційного центру в адміністративній будівлі Київської міської ради.

1.2.6. Модернізація існуючих та встановлення нових туристично-інформаційних терміналів з додаванням принципів безбар’єрності та доступності

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації та обмеженням фінансування, реалізацію заходу на звітний період не заплановано.

2.1.1. Забезпечення участі у міжнародних виставкових заходах, конференціях, форумах, самітах, семінарах, зборах; забезпечення членства міста Києва у міжнародних туристичних організаціях

За звітний період реалізовано наступне:

-  на запрошення Торгово-промислової палати України та Асоціації в’їзних туристичних операторів України з метою проведення низки промоційних заходів для надання актуальної інформації щодо подальшого відновлення туристичних потоків до м. Києва і можливості відновлення його туристичної інфраструктури після завершення дії воєнного стану взято участь у міжнародному виставковому заході «Balttour» в м. Рига (Латвійська Республіка);

-  взято участь у міжнародному виставковому заході «ITB Berlin» у місті Берлін (Федеративна Республіка Німеччина) на стенді України, в межах якого було прийнято участь у офіційному візиті делегації за участі Кая Веґнера, керівного бургомістра міста Берлін, щодо важливості представлення українських дестинацій та Києва зокрема у міжнародних заходах різного формату для висвітлення актуальної та правдивої інформації про Україну на світовому рівні. Оскільки, світова туристична спільнота підтримує місто Київ та Україну загалом у боротьбі з військовою агресією російської федерації, керівництво «ITB Berlin» надало Управлінню виставкову площу на безоплатній основі. Під час «ITB Berlin» було забезпечено організацію та проведення заходу з презентації автентичних українських та київських ласощів «Ukrainian local food»;

-  з метою представлення туристичного потенціалу м. Києва, можливості збільшення його MICE-потенціалу та відновлення туристичної інфраструктури після завершення дії воєнного стану взято участь у міжнародному виставковому заході «IMEX Frankfurt» у м. Франкфурт-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина).

В межах проведення виставкових заходів здійснено перемовини з:

-  Буркхардом Кікером, генеральним директором, Сабіною Вендт, керуючим директором, Інкою Рехан, директором із стратегічного маркетингу, та Катаріною Ерцег, заступником директора з маркетинг-менеджменту Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin), Аллою Беліковою, партнеркою Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin), щодо можливості подальшої співпраці у межах тристороннього меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння між Управлінням, Державним агентством розвитку туризму України та Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin);

-  з Клаудією Хол, директором міжнародного виставкового заходу «IBTM World», щодо можливості участі міста Києва у зазначеному заході на пільгових умовах;

-  Маріо Тобіасом, головним виконавчим директором виставкового центру «Messe Berlin», щодо можливості просування туристичного потенціалу міста Києва на виставкових заходах у Берліні на пільгових умовах;

-  Зурабом Пололікашвілі, генеральним секретарем Всесвітньої туристичної організації ООН (World Tourism Organization – UNWTO), щодо підтримки України та м. Києва зокрема у сфері туризму, можливих ініціатив UNWTO з популяризації туристичного потенціалу столиці після завершення дії воєнного стану;

-  Джулією Сімпсон, президенткою та генеральною директоркою Всесвітньої ради з подорожей та туризму (World Travel & Tourism Council), щодо можливих ініціатив з відновлення туристичної галузі України та інтеграції міста Києва у світову туристичну спільноту;

-  Олександром Гончаруком, першим секретарем Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, щодо можливості започаткування спільних проєктів з відновлення туристичної сфери міста Києва;

-  Девідом ДеГрігоріо, керуючим директором маркетингової компанії «CornerSun», щодо можливості участі міста Києва у міжнародних туристичних заходах різного формату у Сполучених Штатах Америки на пільгових умовах;

-  Наташею Річардс, керівником відділу адвокації та зв’язків з промисловістю «IMEX Group», щодо участі м. Києва у міжнародному виставковому заході «IMEX Frankfurt» у 2025 році;

-  з представниками ресторану української кухні «VDOMA», мережі закладів «Milk Bar» та кавʼярні «Paska.L Choux» щодо розповсюдження гастрономічної продукції на міжнародному виставковому заході «ITB Berlin» на безоплатній основі у межах заходу «Ukrainian local food» на стенді України.

Крім того, здійснено комунікацію щодо забезпечення членства м. Києва у міжнародних туристичних організаціях:

-  з Йоганнесом Юнґвіртом, президентом міжнародної туристичної організації «Skål International» у Німеччині, щодо процедури та умов надання членства місту Києву в зазначеній організації на безоплатній основі;

-  з Моріцем Фрейзером, президентом міжнародної туристичної організації «Skål International Berlin» щодо можливості отримання м. Києвом членства на безоплатній основі у зазначеній організації та винесення цього питання на обговорення виконавчої ради.

2.1.2. Участь у форумах, круглих столах з метою обміну досвідом

За звітний період взято участь у зустрічах, нарадах та інших заходах:

-  презентації проєкту «Конструктор туристичних стратегій: Практичний інструмент для швидкого відновлення громад», організованому Міністерством розвитку громад та територій України, в межах якого було проведено зустріч з Альоною Шкрум, Першим заступником Міністра розвитку громад та територій України, щодо розроблення проєктів з відновлення туристичної сфери;

-  круглому столі «Демократія потребує інклюзії», організованому Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та Інститутом розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр;

-  форумі «Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Київ»: проблеми й виклики під час війни»;

-  лекції «Медичний туризм – нова необхідність світової індустрії гостинності» щодо зростання попиту на медичний туризм та налагодження партнерств між медичними установами й представниками індустрії гостинності;

-  лекції «Майбутнє сфери гостинності» щодо основних тенденцій та інновацій, які визначатимуть розвиток індустрії гостинності, зокрема роль технологій, сталого розвитку та змін у поведінці споживача;

-  лекції «Глобальні тренди та аналітика у сфері MICE-подорожей»;

-  лекції «Перспективи зустрічей: майбутні прогнози для бізнесу подій»;

-  лекції «Як туристичні напрямки можуть задовольнити потреби візитерів, які постійно змінюються»;

-  панельній дискусії «Новатори у сфері гостинності. Прийняття змін та інновацій» щодо трансформацій та нових підходів у туристичній сфері;

-  вебінарі «Екскурсійна діяльність в турбулентні часи» Всесвітньої Федерації Асоціацій Туристичних гідів;

-  вебінарі «Зміна клімату та її вплив на швидке зростання медичного туризму» Всесвітньої організації медичного туризму;

-  вебінарі «Сучасні тренди в туризмі: як адаптуватися до змін?», організованому Всеукраїнською асоціацією гідів;

-  вебінарі про конкурс «Європейські проєкти співпраці 2025», організованому Національним Бюро програми ЄС «Креативна Європа»;

-  семінарі «Зростання нових туристичних економік: від першого досвіду до глобальних цілей»;

-  фотовиставці з гастротуризму «Апетит приходить»;

-  навчанні «Мистецтво готельного сервісу»;

-  навчанні «Як туристичні ініціативи змінюють громади».

Окрім того, за звітний період реалізовано наступне:

-  взято участь у зйомці сюжету для телеканалу «Суспільне» про проведення екскурсії «Відомий і невідомий Печерськ» у супроводі перекладача жестової мови;

-  взято участь у зйомці сюжету телеканалу «Київ» щодо проведення безоплатних екскурсій, у т.ч.  екскурсії «Київ історичний» для внутрішньо переміщених осіб.

2.1.3. Виготовлення інформаційно-промоційної та друкованої продукції

Забезпечується підготовка технічного завдання для розроблення  інформаційно-промоційної та друкованої продукції.

2.1.4. Просування туристичного потенціалу міста Києва у медіа, соціальних мережах та шляхом розміщення реклами на зовнішніх носіях; виготовлення промоційних фото / відеоматеріалів; забезпечення оформлення передплат на фото / відеостоки

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації та обмеженням фінансування, реалізацію заходу на звітний період не заплановано.

2.1.5. Проведення щорічних соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва, збір, опрацювання та аналіз статистичних даних суб’єктів туристичної сфери

Здійснено моніторинг закладів розміщення м. Києва та узагальнено інформацію щодо стану фізичної доступності напряму 1 «Фізична безбар’єрність», на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 №366-р.

Оцінка виконання програми протягом звітного періоду

Протягом звітного періоду досягнуто часткове виконання програми, в тому числі без залучення бюджетних коштів. Забезпечено  виконання підготовчих робіт до запланованих на наступний звітний період або відтермінованих заходів.

Основною причиною невиконання, часткового виконання або відтермінування окремих заходів програми є введення воєнного стану в  Україні внаслідок військової агресії російської федерації.