## 2020
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2021 році
(станом на 06.09.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис.грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | «Відтворення будинку Крістера на Гірці» | 1.31.08.2021 Опублікована закупівля https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-31-000984-c 2. Період уточнень з 31-08-2021 по 06-09-2021 3. Період подачі пропозицій 06-09-2021 по 09-09-2021, 00:00 4. Аукціон 10-09-2021 5. Розгляд пропозицій - до 16-09-2021 | Управління туризму та промоцій (Гедза О.С. 366-70-02) |  |  | 157
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 157 | Х | 0 | 0 | Х | Х