## ЗВІТ 2022
МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ про виконання Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року за 2025 рік
Відповідальні виконавці | Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу Плану хаходів | Строки здійснення заходу | Індикатори здійснення заходу, одиниця виміру | Планове значення індикатора на звітний період | Фактичне значення індикатора за звітний період | Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/ не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/ інше | Інформація щодо результатів здійснення заходу | Обсяг використаних коштів на здійснення заходу, тис.грн | [7 empty] | Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
[9 empty] | Усього |  | державний бюджет |  | місцевий бюджет |  | інші джерела
[9 empty] | заплано-вано на 2025 рік | фактично використа-но за звітний період | заплано-вано на 2025 рік | фактично використ-ано за звітний період | заплановано на 2025 рік | фактично використано за звітний період | заплано-вано на 2025 рік | фактично використа-но за звітний період
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Програма розвитку 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ МІСТА КИЄВА
Напрям 2.3. Розбудова міста і земельні відносини
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади
Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА), Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА), Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА), Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату ВО КМР (КМДА) | 2.1. Упровадження сучасних практик міського планування на засадах сталого розвитку шляхом розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації, зокрема з урахуванням режимів використання історичних ареалів, визначення напрямів розвитку транспортної інфраструктури, розвитку зелених та інших функціональних зон | 2.1.2. Розроблення науково- проєктної документації з визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Києва, проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій | 2025–2027 | Унесені зміни до Генерального плану міста Києва, так / ні | ні |  | не здійснено | Виконання заходу в частині забезпечення розроблення та затвердження науково-проєктної документації не здійснюється.Станом на 31.12.2025 Кабінетом Міністрів України не визначено склад, зміст, форму, формат та порядок розроблення науково-проєктної документації у сфері охорони культурної спадщини відповідно до змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини». | [8 empty] | У зв'язку з відсутністю порядку, яким буде визначено склад, зміст, форму, що є необідним для розроблення та затвердження науково-проєктної документації у сфері охорони культурної спадщини відповідно до змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини».
Програма розвитку 3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ САМОБУТНОСТІ ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ У МІСТІ КИЄВІ
Напрям 3.1. Історико-культурна спадщина
Оперативна ціль 1 Створення умов для ефективного використання економічного та туристичного потенціалу культурної спадщини
Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА) | 1.1. Реставрація, консервація та розвиток потенціалу об’єктів культурної спадщини з урахуванням потреб всіх верств населення | 1.1.1. Реставрація та розвиток обʼєктів культурної спадщини міста Києва | 2025–2027 | Динаміка кількості охоронних заходів, проведених на об’єктах культурної спадщини, % | 102 | 17.1 | розпочато здійснення | У 2025 році розпочато ремонтно-рестарваційні роботи на 4 об"єктах Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій, зокрема: - «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та пошкоджених приміщень, ремонт електромережі житлового будинку ювеліра Захара Брезгунова (1815 р., 1860р.) за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 5/31» Проведено коригування та офіційне перезатвердження проєктної документації (висновок експертизи від 24.12.2025 № 251216-06/В). Наразі розпочато етап вибору підрядної організації через тендерну процедуру - «Реставрація житлового будинку, пам’ятки містобудування і архітектури національного значення по вул. Г. Сковороди, 9-б» Завершується етап розроблення та експертизи науково-проєктної документації (включаючи отримання ТУ та перезатвердження), розпочато підготовку до тендерної процедури на виконання робіт» - «Реставрація будівлі, пам’ятки історії місцевого значення (охоронний № 897-кв) за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 6/8» Завершено тендерну процедуру з обрання підрядника та отримано повний пакет дозвільної документації (дозвіл ДІАМ від 03.12.2025 та контрольну картку на порушення благоустрою від 12.12.2025). Розпочато заходи з підготовки пам’ятки до введення в експлуатацію - «Реставрація пам’ятки архітектури національного значення – Поштової станції (охоронний № 27), постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970 за адресою: Поштова площа, 2 у Подільському районі м. Києва» Здійснено підготовку вихідних даних для коригування науково-проєктної документації: опрацьовано комерційні пропозиції, погоджено фінансування та підготовлено проєкт договору на розроблення. Паралельно проведено огляди об’єкта з потенційними учасниками тендеру. Виконано роботи з відновлення пошкоджених фрагментів огорожі. Здійснено підготовку вихідних даних для проведення коригування науково-проєктної документації на 3 об'єктах: -«Реставрація будинку прибуткового, в якому проживали відомі художники М. Врубель, В. Орловський, В.Котарбинський, родина прахових пам’ятки архітектури, історії монументального мистецтва місцевого значення по вул. Десятинній, 14)»; -«Реставрація Покровської церкви та дзвіниці (пам’ятка національного значення. постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970, охоронний № 23 по вул. Покровська, 7 у Подільському районі м. Києва)»; -«Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятника князю Володимиру (пам’ятка монументального мистецтва національного значення охоронний № 260009-н, постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, за адресою: м. Київ, Подільський район, Володимирська гірка)» | 11557.1 | 3958.4 | 0 | 0 | 11557.1 | 3958.4 | 0 | 0 | Роботи на окремих об’єктах не розпочато через відсутність учасників тендерних процедур. Оголошено повторні тендери. Крім того, виникла необхідність проведення додаткової фахової оцінки проєктних рішень на відповідність будівельним нормам та стандартам. Виявлено недоліки в існуючій документації, які вимагають додаткового проєктування (благоустрій території, повний обсяг реставрації фасадів, інженерні мережі) та актуалізації кошторисної частини. Внесено зміни до розподілу асигнувань на 2025 рік, здійснено перерозподіл та повернення частини коштів до бюджету.
|  | 1.1.2. Дослідження, консервація, музеєфікація нерухомих обʼєктів археологічної спадщини міста Києва | 2025–2027 |  | 102 | 102 | здійснено | Здійснено моніторинг стану об’єктів пам’ятки археології, історії національного значення «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва» (Поштова площа, охоронний № 260094). Відібрано зразки деревини з різних об’єктів, а саме: короба, паркану, частини мостової та зрубу щодо яких проведені фізико-хімічні та мікробіологічні дослідження для контролю їх стану. За результатами досліджень підготовлено звіт про науково-дослідну роботу «Фізико-хімічні та мікробіологічні дослідження зразків деревини з археологічних розкопок на Поштовій площі, відібраних 30.01.2025» .Продовжуються роботи з консервації тестових зразків. Проведено коригування концепції архітектурно-археологічних досліджень комплексу Богоявленського собору Київського Братського монастиря на території Національного університету «Києво-Могилянська академія», підготовлено необхідну документацію щодо укладання договору на проведення стаціонарного науково-археологічного дослідження з метою вивчення, консервації та музеєфікації залишків Богоявленського собору. Підготовлено концепцію та ескізний проєкт музеєфікації залишків Богоявленського собору (презентація) спільно з кафедрою архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка» | 4425.8 | 2981.6 | 0 | 0 | 4425.8 | 2981.6 | 0 | 0
| 1.2. Сприяння відновленню історичного середовища та сучасному використанню обʼєктів культурної спадщини | 1.2.1. Забезпечення розроблення та затвердження науково-проєктної документації у сфері охорони культурної спадщини | 2025–2027 | Динаміка кількості розглянутих програм, проєктних рішень, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини, % | 103 | 202.7 | Здійснено постійно | Розглянуто 91 пакет проєктної/науково-проєктної документації щодо виконання робіт на об’єктах культурної спадщини або їх територіях. Опрацьовано 888 документів щодо розміщення рекламних засобів на об’єктах культурної спадщини або їх територіях. Виконання заходу в частині забезпечення розроблення та затвердження науково-проєктної документації призупинене. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станом на 31.12.2025 Кабінетом Міністрів України не визначено склад, зміст, форму, формат та порядок розроблення науково-проєктної документації у сфері охорони культурної спадщини відповідно до змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини». Враховуючи зазначене, виконання заходу в частині забезпечення розроблення та затвердження науково-проєктної документації призупинене.
|  | 1.2.2. Створення умов для сучасного використання обʼєктів культурної спадщини, зокрема їх пристосування до туристичної та музейної діяльності з урахуванням інклюзивності та безбарʼєрності | 2025–2027 |  |  |  | здійснено | На Дзвіниці Михайлівського Золоверхого монастиря організовано постійно діючу виставку присвячену Музею історії Михайлівського Золоверхого монастиря (виготено та встановлено виставково-інформаційні стенди різних розмірів у кількості 17 од.); вивіски, наклейки з інформацією про музей. | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0
| 1.3. Упровадження сучасних технологій з реставрації та консервації археологічних предметів | 1.3.1. Виявлення, наукове вивчення, дослідження археологічних предметів | 2025–2027 | Динаміка кількості відреставрованих археологічних предметів, % | 102 | 150 | здійснено | Відповідно до основних напрямків діяльності Центру фахівцями проведено обстеження стану збереженості археологічних предметів із зібрання Музею гетьманства та Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, визначено предмети, що потребують проведення невідкладних консерваційно-реставраційних заходів (матеріал – кольоровий метал). Щодо визначених предметів здійснено консерваційно-реставраційні заходи: - 50 музейних предметів із зібрання Музею гетьманства (Монети обігові соліди (боратинки) литовські Яна Казимира (1648–1668) – 48 од.; Монети обігові. Коронні соліди «Королівства Польського» (166?) – 2 од.); - 51 предмет археології із зібрання Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка (наконечники стріл бронзові із скіфських поховань – 39 од.; ніж бронзовий – 1 од.; скроневе кільце/підвіска бронзова – 1 од.; скроневе кільце бронзове – 1 од.; набір бронзових предметів із скіфського поховання (бляха, бляшка-«ґудзик», ворворка, наконечник стріли тригранний) – 4 од.; гудзики бронзові – 5 од.). За результатами проведення консерваційно-реставраційних заходів предмети набули експозиційного вигляду та були розміщені у музейних експозиціях. Також проведено консерваційно-реставраційні заходи щодо предмету «Форма для відливки грошового зливка» (приватна колекція). | 480 | 732.3 | 0 | 0 | 480 | 732.3 | 0 | 0 | Збільшення використання коштів по даному заходу є результатом збільшення надання послуг працівниками спецфонду власними силами та відповідно збільшенням надходжень до бюджету по спеціальному фонду.
1.3.2. Запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди,забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідального використання археологічних предметів
1.3.3. Консервація, реставрація, реабілітація, пристосування та музеєфікація предметів археології
Оперативна ціль 2. Збереження історико-культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища
Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА) | 2.1. Контроль за утриманням і збереженням об’єктів культурної спадщини | 2.1.1. Проведення моніторингу стану збереження обʼєктів культурної спадщини | 2025–2027 | Динаміка кількості заходів, проведених з метою збереження об’єктів культурної спадщини, % до базового року | 102 | 278.6 | здійснено | У 2025 році проведено 964 обстеження об’єктів культурної спадщини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.2. Збереження традиційного характеру середовища території державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», зокрема сприяння створенню безбар’єрного простору його об’єктів | 2025–2027 | Кількість об’єктів, на яких створено безбар’єрний простір, одиниць | 5 | 1 | частково здійснено | У 2025 році проведились реставраційно-ремонтні роботи на пам'ятці місцевого значення за адресою вул. Констянтинівська, 6/8. Проєктними рішеннями враховано вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлі і по прибудинковій території музею. Транспортування осіб з інвалідністю на кріслах колісних в будівлі передбачається за допомогою сходового підйомника. Передбачені засоби інформації для забезпечення орієнтування у просторі та зручності пересування осіб з порушенням зору і слухую. | 3150 | 2349.5 | 0 | 0 | 3150 | 2349.5 | 0 | 0 | Економія бюджетних коштів зумовлена зменшенням фактичної вартості договорів на виконання робіт порівняно з плановим фінансуввання (за результатами тендерних процедур/додаткових угод)
| 2.2. Виявлення, дослідження, облік та фіксація об’єктів культурної спадщини міста Києва в розрізі видової та типової приналежності | 2.2.1. Розроблення облікової документації на об’єкти культурної спадщини | 2025–2027 | Динаміка кількості обʼєктів, на які розроблено (оновлено, актуалізовано) облікову та памʼяткоохоронну документацію, % до базового року | 103 | 177 | здійснено | У 2025 році забезпечив розробку облікової документації на 268 об’єктів (пам’ятки та щойно виявлені об’єкти культурної спадщини), яку направлено із поданнями та пакетом документів до Міністерства культури України для вирішення питання занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Також погоджено 37 паспортів на пам'ятки культурної спадщини. | 10473.5 | 10473.5 | 0 | 0 | 10473.5 | 10473.5 | 0 | 0
|  | 2.2.2. Оновлення / актуалізація облікової документації на об’єкти культурної спадщини | 2025–2027 | [5 empty] | 2618.4 | 2618.4 | 0 | 0 | 2618.4 | 2618.4 | 0 | 0
| 2.3. Проведення науково- просвітницької діяльності у сфері охорони та популяризації історико- культурної спадщини | 2.3.1. Оновлення форм і підходів до популяризації культурної спадщини м. Києва з використанням інтерактивних методів та урахуванням принципів безбар’єрності, інклюзивності | 2025–2027 | Динаміка кількості заходів з популяризації культурної спадщини м. Києва, % до базового року | 108 | 108 | здійснено | У 2025 році організовано та проведено 5 науково-освітніх заходів з питань охорони та збереження культурної спадщини, зокрема: форум «Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Київ». Проблеми і виклики під час війни»; лекції спільно з фахівцем КП«ГІОЦ» для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини м. Києва в контексті цифрової спадщини» та «Сучасний стан охорони та збереження пам’яток ДІАЗ «Стародавній Київ», пріоритетні напрями роботи Заповідника для студентів НАОМА, наукові та науково-практичні семінари щодо проблем обліку об’єктів культурної спадщини в рамках студентської практики НАОМА та для студентів кафедри ТІМ НАОМА. Також було взято участь у круглих столах, семінарах і вебінарах на національному та міжнародному рівнях (УНК ICOMOS, ІКОМОС, Український кризовий медіацентр), зокрема з питань нормативно-правового регулювання, збереження та моніторингу об’єктів культурної спадщини, а також підготовки номінацій до Списку ЮНЕСКО | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 1760 | 0 | 0
Note on R18: Ольга І. Яковець: що за працівники спецфонду?
Note on C19: Ольга І. Яковець: 1.3.2.,1.3.3. розписати інфориацію щодо результатів здійснення заходу

## Лист1
2. 32 примітка | Неврегульовано окремі положення установчого документу. Підготовлено зміни до Положення про Святошинський дитячий будинок-інтернат з урахуванням змін до Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 №772