## ЗВІТ 2022
Додаток 3
МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку,
включених до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегі їрозвитку міста Києва до 2027 року
за січень-грудень 2025 року
Найменування відповідальних виконавців | Найменування проєкту регіонального розвитку | Строки виконання | Індикатори виконання проєкту | Планове значення індикатора на 2025 рік | Фактичне значення індикатора за звітний період | Інформація про реалізацію проєкту розвитку із зазначенням об"єктів капітального будівництва / ремонту / реконструкції (за наявності) | Обсяг коштів на здійснення проєкту розвитку, тис.грн | [7 empty] | Проблемні питання та причини нереалізації проєкту розвитку
[7 empty] | Усього |  | державний бюджет |  | місцевий бюджет |  | інші джерела
[7 empty] | заплановано на 2025рік | фактично використано за звітний період | заплановано на 2025 рік | фактично використано за звітний період | заплановано на 2025 рік | фактично використано за звітний період | заплановано на 2025 рік | фактично використано за звітний період
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Програма розвитку 1. Підвищення безпеки та якості життя мешканців / мешканок міста Києва
Департамент муніципальної безпеки міста Києва | 1.1.1. Створення, розвиток та супровід ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві | 2025-2027 | кількість створених нових модулів, одиниць | 1 |  |  | 50000 |  |  |  | 50000
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.1.2. Розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики | 2025-2027 | кількість встановлених засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, одиниць | 2700 |  |  | 450000 |  |  |  | 450000
Департамент соціальної та ветеранської політики міста Києва | 1.2.1. Забезпечення надання комплексної соціальної підтримки для ефективної реінтеграції ветеранів війни, зокрема Захисникам і Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | 2025-2027 | кількість Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, яким надано комплексну соціальну підтримку та одноразову адресну матеріальну допомогу з нагоди відзначення державних свят та визначних дат, осіб | 92900 |  |  | 1130329.9 |  |  |  | 1130329.9
зокрема:
|  |  | – щорічну матеріальну допомогу, осіб | 8 887
|  |  | – щомісячну адресну матеріальну допомогу, осіб | 3 584
|  |  | – компенсацію за надання стоматологічних послуг, осіб | 1 000
|  |  | – надання коштів та компенсацію витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, осіб | 2000
Департамент соціальної та ветеранської політики міста Києва | 1.2.2. Удосконалення системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення шляхом модернізації існуючих і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей та принципів інклюзії, якісних і доступних послуг з догляду | 2025-2027 | – кількість соціальних послуг, що надаються в місті Києві шляхом соціального замовлення, одиниць | 10 |  |  | 390909.2 |  |  |  | 390909.2
|  |  | – кількість отримувачів соціальних послуг шляхом соціального замовлення, осіб | 1 690
|  |  | – кількість осіб, охоплених інформаційно-просвітницькими заходами з питань соціальних послуг та соціальної роботи, осіб | 6 400
Департамент соціальної та ветеранської політики міста Києва | 1.2.3. Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери та волонтерського руху | 2025-2027 | – кількість проєктів, реалізованих громадськими об’єднаннями, одиниць | 10 |  |  | 2162 |  |  |  | 2162
|  |  | – кількість громадських об’єднань, які залучають позабюджетні ресурси та волонтерів для вирішення актуальних питань гуманітарних потреб, одиниць | 5
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.2.4. Розвиток інформаційно-комунікаційної системи «Програмна платформа для надання електронних послуг, зокрема адміністративних» у частині надання послуг пільговим категоріям громадян | 2025-2027 | – динаміка приросту опублікованих сервісів міського порталу послуг, % | 20 |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
Служба у справах дітей і сімʼї міста Києва | 1.2.5. Розвиток сімейних та наближених до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечення належних умов утримання у дитячих будинках | 2025-2027 | – кількість відкритих дитячих будинків сімейного типу, одиниць | 1 |  |  | 29000 |  |  |  | 29000
|  |  | – кількість створених малих групових будинків, одиниць | 1
|  |  | – кількість придбаного автотранспорту, одиниць | 3
Департамент соціальної та ветеранської політики міста Києва | 1.2.6. Підвищення ефективності системи запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | 2025-2027 | – частка осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, що отримали соціальну допомогу та підтримку, % | 93 |  |  | 67549.1 |  |  |  | 67549.1
|  |  | – частка населення охопленого інформаційно-просвітницькими заходами із запобігання та протидії насильству та насильству за ознако статі, % | 80
Департамент будівництва та житлового забезпечення міста Києва | 1.2.7. Забезпечення житлом громадян / громадянок, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом реалізації заходів місцевих житлових програм | 2025-2027 | – кількість квартир, придбаних для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, одиниць | 100 |  |  | 3258936.45 |  |  |  | 2984820.3 |  | 274116.15
|  |  | – кількість квартир, придбаних за кошти міського бюджету для забезпечення благоустроєним житлом громадян, які перебувають на черзі квартирного обліку, одиниць | 100
|  |  | – кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим на умовах співфінансування, одиниць | 170
зокрема:
|  |  | · за схемою 50/50 (учасники АТО, учасники бойових дій), одиниць | 145
|  |  | · за схемою 40/60 (інші категорії обліку), одиниць | 25
|  |  | – кількість квартир, придбаних для забезпечення тимчасовим житлом, зокрема внутрішньо переміщених осіб, одиниць | 20
|  |  | – кількість квартир соціального житла, придбаного для громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, одиниць | 30
|  |  | – кількість квартир, придбаних для учасників / учасниць бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих, померлих учасників / учасниць АТО, Захисників і Захисниць України, одиниць | 650
Департамент суспільних комунікацій міста Києва | 1.2.8. Пілотне впровадження інноваційної системи розвитку міських мікрорайонів «Менеджмент житлових районів» у місті Києві | 2025-2027 | – кількість районів, на базі яких буде здійснюватися пілотне впровадження системи, одиниць | 2 |  |  | 1087.5 |  |  |  | 500 |  | 587.5
Департамент соціальної та ветеранської політики міста Києва | 1.2.9. Інтеграція гендерного підходу у місцеву політику та публічні послуги у місті Києві | 2025-2027 | – кількість розроблених порядків моніторингу секторальних політик, одиниць | 1 |  |  | 432.4 |  |  |  | 432.4
|  |  | – кількість підготовлених моніторингових звітів з реалізації секторальних політик з рекомендаціями, одиниць | 2
|  |  | – кількість проведених заходів (тренінгів, семінарів, конференцій), спрямованих на забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесах прийняття рішень, одиниць | 5
|  |  | – кількість громадських організацій, яким надано з бюджету міста Києва фінансову підтримку на виконання розроблених та реалізованих проєктів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, одиниць | 2
|  |  | – кількість громадських та міжнародних організацій залучених до співпраці з метою впровадження ефективних рішень та програм у сфері гендерної рівності, одиниць | 15
Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва | 1.3.1. Розподілена когенерація | 2025-2027 | – додаткова встановлена електрична потужність за рахунок встановлення когенераційних установок, МВт | 116 |  |  | 6050000 | [5 empty] | 6050000
Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва | 1.3.2. Розвиток системи транспортування теплової енергії | 2025-2027 | – протяжність нових теплових мереж за сучасними технологіями, км | 200 |  |  | 6565516.1 |  |  |  | 165516.1 |  | 6400000
Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва | 1.3.3. Реконструкція обʼєктів комунальної інфраструктури з облаштуванням фізичного захисту обладнання, зокрема пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації | 2025-2027 | – кількість реконструйованих об’єктів теплоенергетичного комплексу з облаштуванням фізичного захисту, одиниць | 2 |  |  | 577000 |  |  |  | 577000
Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва | .3.4. Модернізація систем водопостачання та водовідведення | 2025-2027 | – кількість об’єктів завершеного будівництва, одиниць | 4 |  |  | 871654 |  |  |  | 871654
Департамент транспортної інфраструктури міста Києва | 1.4.1. Розвиток паркувального простору міста, вдосконалення системи та порядку паркування | 2025-2027 | – кількість нових паркувальних майданчиків, облаштованих відповідно до чинних схем організації дорожнього руху, одиниць 100 | 100 |  |  | 6700 | [5 empty] | 6700
Департамент транспортної інфраструктури міста Києва | 1.4.2. Удосконалення системи організації дорожнього руху, створення безпечного комфортного пішохідного простору з облаштуванням наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем з тактильною навігацією | 2025-2027 | – кількість встановлених пристроїв виклику пішохідних сигналів та пристроїв звукового оповіщення, одиниць | 220 |  |  | 187 448, 50 |  |  |  | 187 448, 50
|  |  | – кількість збудованих світлофорних об’єктів, одиниць | 6
|  |  | – кількість реконструйованих світлофорних об’єктів, одиниць | 2
|  |  | – кількість реконструйованих об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, одиниць | –
|  |  | – придбання та встановлення комплектів відеодетекторів транспорту на світлофорних об’єктах, одиниць | 56
|  |  | – кількість розроблених та впроваджених інтелектуальних транспортних систем, одиниць | –
|  |  | – кількість облаштованих наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем з тактильною навігацією, одиниць | 303
|  |  | – створення безбар’єрних маршрутів руху, одиниць | 20
Департамент транспортної інфраструктури міста Києва | 1.4.3. Модернізація та розвиток вулично-дорожньої мережі та штучних споруд міста (мости, шляхопроводи) з урахуванням принципів доступності | 2025-2027 | – кількість об’єктів будівництва вулично-дорожньої мережі, одиниць | 6 |  |  | 2923608.8 |  |  |  | 2923608.8
|  |  | – кількість об’єктів реконструкції вулично-дорожньої мережі, одиниць | 5
|  |  | – кількість об’єктів будівництва штучних споруд, одиниць | 1
|  |  | – кількість об’єктів реконструкції штучних споруд, одиниць | 3
|  |  | – кількість об’єктів реконструкції дощової каналізації, одиниць | 1
|  |  | – кількість об’єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, одиниць | 15
|  |  | – кількість об’єктів капітального ремонту штучних споруд, одиниць | 15
Департамент транспортної інфраструктури міста Києва | 1.4.4. Розвиток мережі та об’єктів метрополітену з дотриманням принципів доступності та безпечності | 2025-2027 | – кількість побудованих об’єктів метрополітену (станція, електродепо), довжина побудованих ліній метрополітену, одиниць / км | – |  |  | 806085.5 |  |  |  | 806085.5
|  |  | – кількість реконструйованих (реставрація, капітальний ремонт) станцій метрополітену в частині забезпечення доступності та безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, одиниць | –
|  |  | – кількість реконструйованих станцій метрополітену (системи автоматичної пожежної сигналізації з системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів), одиниць | 6
Департамент транспортної інфраструктури міста Києва | 1.4.5. Якісне оновлення рухомого складу комунального громадського транспорту з урахуванням його екологічності, безпеки, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2027 | – кількість придбаних вагонів метрополітену, одиниць | – |  |  | 5 022 202,50 |  | 79960.9 |  | 2454968.2 |  | 2487273.4
|  |  | – кількість модернізованих трамвайних вагонів, одиниць | 7
|  |  | – кількість придбаних трамвайних вагонів, одиниць | 5
|  |  | – кількість придбаних тролейбусів, одиниць | 34
|  |  | – кількість придбаних автобусів, одиниць | 85
|  |  | – кількість придбаних кабін фунікулера, одиниць | –
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.4.6. Розвиток автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності | 2025-2027 | – кількість серверів, встановлених для підвищення надійності роботи АСОП (зокрема в режимі офлайн), одиниць | 130 |  |  | 145600 |  |  |  | 145600
|  |  | – обладнання АСОП (транспортні термінали нового типу) для покращення обслуговування пасажирів, одиниць | –
Департамент транспортної інфраструктури міста Києва | 1.4.7. Створення умов для відновлення та розвитку авіаційного транспорту, зокрема реалізації стратегічних проєктів в авіації, модернізації та розвитку інфраструктури аеропортів, зокрема регіональних аеропортів (через 6 місяців після завершення воєнного стану) | 2025-2027 | – авіаційні перевезення в структурі пасажирських перевезень, тис. пасажирів | 500 |  |  | 4989052.5 |  |  |  | 4989052.5
Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату міста Києва | 1.5.1. Екологічне оздоровлення та створення комфортного, безбар’єрного простору для відпочинку на водних об’єктах м. Києва | 2025-2027 | – кількість відремонтованих зон відпочинку, одиниць | 3 |  |  | 39000 |  |  |  | 39000
|  |  | – кількість водних об’єктів, на яких буде здійснена розчистка, одиниць | 1
Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва | 1.5.2. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин | 2025-2027 | – кількість комплексів з переробки концентрату, одиниць | – |  |  | 398702.6 |  |  |  | 398702.6
|  |  | – кількість збудованих накопичувачів для фільтрату, одиниць | 1
|  |  | – кількість збудованих водонапірних башт, одиниць | 1
Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва | 1.5.3. Технічне переоснащення підприємств теплової генерації в частині скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | 2025-2027 | – кількість пускових комплексів, які планується упровадити, одиниць | 1 |  |  | 73070.64 |  |  |  | 73070.64
|  |  | – кількість об’єктів з виконання капітального ремонту, одиниць | 1
Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва | 1.5.4. Організація та будівництво об’єктів оброблення побутових відходів | 2026-2027 | – ступінь готовності об’єкту будівництва, % | 0 |  |  | -
Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату міста Києва | 1.5.5. Зелене місто - киянам | 2025-2027 | – площа озеленення, га | 12 |  |  | 140481.28 |  |  |  | 140481.28
|  |  | – площа твердого покриття парків, скверів, об’єктів зеленого господарства, га | 1.2
Департамент охорони здоров’я міста Києва | 1.6.1. Приведення комунальних закладів охорони здоров’я у відповідність до державних будівельних норм щодо інклюзивності та санітарно-гігієнічних норм, забезпечення їх дороговартісним високотехнологічним обладнанням для надання якісних медичних послуг | 2025-2027 | – кількість об’єктів охорони здоров’я, на яких ведуться будівельні роботи, одиниць | – |  |  | 17278.2 |  |  |  | 17278.2
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 1.7.1. Трансформація мережі закладів освіти відповідно до вимог законодавства та відновлення освітньої інфраструктури зі створенням безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану | 2025-2027 | – кількість збудованих захисних споруд подвійного призначення, одиниць | 24 |  |  | 2239396.65 |  |  |  | 2239396.65
|  |  | – місткість збудованих захисних споруд, осіб | 12 570
|  |  | – кількість закладів освіти, введених в експлуатацію після реконструкції, одиниць | –
|  |  | – кількість додатково створених місць для вихованців / вихованок та учнів / учениць в закладах освіти, введених в експлуатацію після реконструкції, одиниць | –
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.7.2. Створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Освіта» | 2025-2027 | – відсоток комунальних закладів загальної середньої освіти та органів управління освітою міста Києва, які використовують інформаційно-комунікаційну систему «Освіта» в своїй освітній діяльності, % | 50 |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.7.3. Створення локальних обчислювальних мереж з забезпеченням бездротових підключень Wi-Fi в закладах освіти м. Києва | 2025-2027 | – кількість закладів освіти, у яких створені локальні обчислювальні мережі, одиниць | 54 |  |  | 269937 |  |  |  | 269937
Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату міста Києва | 1.8.1. Будівництво та облаштування Центру захисту тварин на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі | 2025-2027 | – ступінь готовності об’єкта, % | 40.1 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
|  |  | – створення нових робочих місць, одиниць | –
|  |  | – кількість нових місць у притулках міста Києва (для безпритульних тварин), одиниць | –
Департамент транспортної інфраструктури міста Києва | 1.8.2. Будівництво та модернізація світлового середовища столиці | 2025-2027 | – кількість об’єктів будівництва та реконструкції, одиниць | 2 |  |  | 418627.6 |  |  |  | 418627.6
|  |  | – кількість замінених під час капітального ремонту світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, одиниць | 9 071
|  |  | – кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення, одиниць | 8
|  |  | – кількість об’єктів будівництва мереж зовнішнього освітлення (прибудинкових територій та нерегульованих пішохідних переходів), одиниць | –
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.9.1. Розвиток інформаційно-комунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий» з метою надання електронних послуг та сервісів мешканцям та гостям міста Києва | 2025-2027 | – кількість користувачів застосунку, млн осіб | більше 3 |  |  | 28000 |  |  |  | 28000
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.9.2. Створення та забезпечення функціонування міських вебпорталів, сервісів електронної демократії та інших електронних сервісів для взаємодії між міськими органами влади та мешканцями міста Києва | 2025-2027 | – кількість користувачів / унікальних відвідувачів інтернет-порталу КМДА, млн. осіб | більше 5 |  |  | 46000 |  |  |  | 46000
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.9.3. Створення, впровадження та розвиток «Цифрового помічника» міста Києва з використанням технологій штучного інтелекту (ШІ) | 2025-2027 | – створений сервіс, так / ні | так |  |  | 9000 |  |  |  | 9000
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.9.4. Створення, впровадження та розвиток єдиної міської кроссвідомчої геоінформаційної системи, «цифрового двійника» міста Києва | 2025-2027 | – створена цифрова модель міста (Digital Twins), так / ні | ні |  |  | 16000 |  |  |  | 16000
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.9.5. Модернізація ІКС «Єдина міська платформа управління даними та сервісами» для консолідації електронних інформаційних баз і реєстрів | 2025-2027 | – кількість систем, реєстрів, інформаційних ресурсів, з якими реалізована взаємодія, одиниць | 11 |  |  | 17000 |  |  |  | 17000
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.9.6 Розвиток та супроводження міської мережевої інфраструктури | 2025-2027 | – кількість елементів мережевої інфраструктури, одиниць | 4402 |  |  | 149000 |  |  |  | 149000
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.9.7. Розвиток, впровадження та супровід ІКС «Реєстр отримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» | 2025-2027 | – кількість користувачів системи «Реєстр отримувачів муніципальних карток «Картка киянина», тис. осіб | 750 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.9.8. Розвиток та супроводження платформи Інтернету речей | 2025-2027 | – кількість кінцевих пристроїв вимірювання стану навколишнього середовища та атмосферного повітря, одиниць | 50 |  |  | 4750 |  |  |  | 4750
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.9.9. Забезпечення працездатності систем центру обробки даних (міського дата-центру) | 2025-2027 | – кількість систем центру обробки даних (міського дата-центру), одиниць | 5 |  |  | 70000 |  |  |  | 70000
|  |  | – кількість промислових дата-центрів, одиниць | 1
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 1.9.10. Розвиток центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів | 2025-2027 | – динаміка середнього рівня зрілості функції безпеки, бал | 1 |  |  | 153503 |  |  |  | 153503
Програма розвитку 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва
Департамент промисловості та розвитку підприємництва міста Києва | 2.1.1. Промисловість та розвиток підприємництва | 2025-2027 | – експорт товарів у розрахунку на 1 особу, дол. США | 35 001 |  |  | 144562.51 |  |  |  | 143962.51 |  | 600
|  |  | – питома вага підприємств, що займались інноваціями, % | 5.7
|  |  | – відношення кількості діючих суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб) до кількості зареєстрованих, % | 58
|  |  | – динаміка доходів бюджету міста Києва від суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), % до попереднього року | 107
|  |  | – кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, яким надано фінансово-кредитну підтримку, осіб | 92
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 2.1.2. Розвиток інформаційно-комунікаційної системи «Програмна платформа для надання електронних послуг, зокрема адміністративних» у частині надання послуг представникам малого та середнього бізнесу | 2025-2027 | – кількість модулів / підсистем, одиниць | 1 |  |  | 12000 |  |  |  | 12000
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій міста Києва | 2.1.3. Розвиток платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних | 2025-2027 | – кількість оприлюднених online-дашбордів та наборів відкритих даних, що є в розпорядженні місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, за напрямами: «Громадський транспорт», «Торгівля», «Архітектура та містобудування», «Бюджет та фінанси», «Інфраструктура», «Комунальна власність», «Місцеві ради», «Навколишнє середовище», «Освіта», «Охорона здоров’я», «Участь громадськості» та інше (згідно з переліком, затвердженим постановою КМУ № 835), одиниць | 43 |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
Департамент економіки та інвестицій міста Києва | 2.2.1. Позиціонування міста Києва як інвестиційно привабливої дестинації, популяризація та активна міжнародна промоція інвестиційного потенціалу через проведення / участь у міжнародних заходах інвестиційного спрямування | 2025-2027 | – проведення / участь у міжнародних заходах інвестиційного спрямування, одиниць | 3 |  |  | 9000 |  |  |  | 9000
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2.3.1. Забезпечення дотримання прозорості та відкритості при здійсненні землеустрою, внесення інформації до Державного та міського земельних кадастрів | 2025-2027 | – частка земель міста Києва, на яких здійснюється землеустрій, зокрема землі, які були охоплені інвентаризацією та інформація про які внесена до Державного і міського земельних кадастрів, % | 82 |  |  | 121499 |  |  |  | 121499
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2.3.2. Забезпечення ефективного використання земель комунальної власності та отримання плати за землю в об’єктивному розмірі | 2025-2027 | – динаміка надходжень до бюджету м. Києва (орендна плата за землю та земельний податок), % | 103 |  |  | 2058 |  |  |  | 2058
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Київмістобудування) | 2.3.3. Упровадження сучасних практик міського планування на засадах сталого розвитку шляхом розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації | 2025-2027 | – унесені зміни до Генерального плану міста Києва, так / ні | ні |  |  | 100 |  |  |  | 100
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Київмістобудування) | 2.3.4. Упровадження інформаційно-аналітичних інструментів прийняття управлінських містобудівних рішень | 2025-2027 | - кількість розроблених інформаційно-аналітичних сервісів, одиниць | 2 |  |  | 7120 |  |  |  | 7120
|  |  | - відсоток оновлених метаданих інформаційних ресурсів, % | 80
Управління туризму та промоцій міста Києва | 2.4.1. Розвиток внутрішнього туризму | 2025-2027 | – кількість організованих та проведених заходів з розвитку перспективних напрямів туризму, одиниць | 5 |  |  | 21662.53 |  |  |  | 21662.53
|  |  | – кількість розроблених туристичних маршрутів, одиниць | 5
|  |  | – кількість проведених безоплатних прогулянок, одиниць | 300
|  |  | – кількість мінімакетів, що обслуговуються, а також виготовлених і встановлених нових мінімакетів туристично-привабливих об’єктів з їх описом шрифтом Брайля, одиниць | 7
|  |  | – кількість елементів навігації, що обслуговуються та встановлених нових елементів туристичної навігації, одиниць | 36
|  |  | – кількість туристично-інформаційних центрів, що функціонують та створених нових туристично-інформаційних центрів з дотриманням норм безбар’єрності та доступності, одиниць | 4
Програма розвитку 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві
Департамент охорони культурної спадщини міста Києва | 3.1.1. Збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва | 2025-2027 | – кількість об’єктів культурної падщини, які реставровано, одиниць | 5 | 3 | Передбачено кошти для виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій: 1) РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ФАСАДІВ ТА ПОШКОДЖЕНИХ ПРИМІЩЕНЬ, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЮВЕЛІРА ЗАХАРА БРЕЗГУНОВА (1815 Р., 1860 Р.) ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 5/31: – здійснено коригування науково-проєктної документації; – отримано висновок експертної установи ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (Код ЄДРПОУ: 41134902) від 24.12.2025 за № 251216-06/В (внесений до ЄДЕССБ за реєстраційним номером: EX01:5483-0234-1203-7608); – підготовано наказ про перезатвердження науково-проєктної документації; – розпочато процедуру тендерної закупівлі щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці; 2) РЕСТАВРАЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, ПАМ’ЯТКИ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ПО ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 9-Б: – отримано технічні умови від власників (користувачів) інженерних мереж міста; – здійснюється супровід розроблення науково-проєктної документації щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці; – виконується експертиза розробленої науково-проєктної документації; – підготовано наказ про перезатвердження науково-проєктної документації; – розпочато підготовку процедури тендерної закупівлі щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці; 3) РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ (ОХОРОННИЙ № 897-КВ) ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 6/8: – підготовка вихідних даних для проведення тендерної закупівлі для визначення підрядної організації щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці; – проведено процедуру тендерної закупівлі по визначенню підрядної організації щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт; – отримано дозвіл на виконання будівельних робіт із реставрації пам’ятки від 03.12.2025 № ІУ013251201733; – відкрито контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв’язку з реставрацією будівлі, пам’ятки історії місцевого значення (охоронний № 897-Кв) за адресою: м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська, 6/8 від 12.12.2025 за № 25070061-Пд; – підготовка об’єкта щодо готовності об’єкта до введення в експлуатацію; 4) РЕСТАВРАЦІЯ БУДИНКУ ПРИБУТКОВОГО, В ЯКОМУ ПРОЖИВАЛИ ВІДОМІ ХУДОЖНИКИ М. ВРУБЕЛЬ, В. ОРЛОВСЬКИЙ, В. КОТАРБИНСЬКИЙ, РОДИНА ПРАХОВИХ ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ПО ВУЛ. ДЕСЯТИННІЙ, 14: – підготовка вихідних даних для проведення коригування науково-проєктної документації; 5) РЕСТАВРАЦІЯ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ ТА ДЗВІНИЦІ (ПАМ’ЯТКА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ УРСР ВІД 24.08.1963 № 970, ОХОРОННИЙ № 23) ПО ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 7 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА: – підготовка вихідних даних для проведення коригування науково-проєктної документації; 6) РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПАМ’ЯТНИКА КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ (ПАМ’ЯТКА МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ОХОРОННИЙ № 260009-Н, ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 03.09.2009 № 928, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА: – підготовка вихідних даних для проведення коригування науково-проєктної документації; 7) РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ – ПОШТОВОЇ СТАНЦІЇ (ОХОРОННИЙ № 27), ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ УРСР ВІД 24.08.1963 № 970 ЗА АДРЕСОЮ: ПОШТОВА ПЛОЩА, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА: – підготовка вихідних даних для проведення коригування науково-проєктної документації; – проведено огляди об’єкта із суб’єктами господарської діяльності що виявили зацікавлення прийняти участь у зазначеній тендерній закупівлі; – підготовані робочі матеріали щодо погодження фінансування для подальшого проведення тендерної процедури; – отримано та опрацьовано комерційні пропозиції суб’єктів господарської діяльності стосовно орієнтовної вартості розроблення науково-проєктної документації; – підготовано проєкт договору на розроблення науково-проєктної документації; – відновлено пошкоджені фрагменти огорожі Поштової станції (охоронний № 27), постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970 за адресою: Поштова площа, 2 в Подільському районі міста Києва. | 60000 | 8807.3 | - | - | 60000 | 8807.3 | - | - | Внесено зміни до розподілу асигнувань на фінансування ремонтно-реставраційних робіт у 2025 році, а саме проведено перерозподіл коштів, здійснено повернення коштів до бюджету. Роботи на деяких об’єктах не проводилися у зв’язку з тим, що тендери не відбулися, оголошено повторні тендери; не завершено роботи із коригування науково-проєктної документації у зв’язку з отриманням консультаційних послуг у вигляді фахової оцінки та пропозицій щодо розділів проєктної документації на предмет відповідності прийнятих розробниками проєкту рішень діючим будівельним нормам та галузевим стандартам; необхідність коригування науково-проєктної документації (не враховано благоустрій території, потребу у реставрації фасадів, не запроектовано повністю зовнішні та внутрішні інженерні мережі та їх підключення, є необхідність у приведенні кошторисної частини до актуальних цін, розцінок та розрахунків заробітної плати).
|  |  | – кількість законсервованих та відреставрованих об’єктів археології, одиниць | 2 | 0
|  |  | – кількість законсервованих та відреставрованих предметів археології, одиниць | 47 | 102
Департамент охорони культурної спадщини міста Києва | 3.1.2. Популяризація історико-культурної спадщини міста Києва | 2025-2027 | – кількість проведених семінарів, тренінгів, лекцій, круглих столів, зокрема із забезпеченням засобів безбар’єрності та інклюзивності, одиниць | 25 | 25 | Організація та проведення форуму «Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Київ». Проблеми і виклики під час війни». Взято участь в Круглому столі «Житній ринок під загрозою» в Українському кризовому медіацентрі. Взято участь у семінарі УНК Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць: «Нормативне врегулювання сфери охорони культурної спадщини» Взято участь у виступі на вебінарі Київського столичного педагогічного університету ім. Бориса Грінченка та Інституту післядипломної освіти «Педагогічна мапа Києва: вулиці Олександра Вербицького» з доповіддю «Олександр Вербицький: архітектор, педагог, художник». Участь в он-лайн семінарі українського ICOMOS щодо занесення до Списку ЮНЕСКО Харківського Держпрому. Проведено лекцію-презентацію з воркшопом на тему: «Сучасний стан охорони та збереження пам’яток ДІАЗ «Стародавній Київ», пріоритетні напрями роботи Заповідника для студентів НАОМА. Проведення науково-практичного семінару щодо проблем обліку об’єктів культурної спадщини в рамках студентської практики НАОМА. Взято участь в онлайн моніторинговому семінарі Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць (ІКОМОС) на тему «Стан культурної спадщини в Україні». Проведення наукового семінару для студентів кафедри ТІМ НАОМА. Тема семінару: «Охорона пам’яток. Облік, зберігання, вивчення». Проведено онлайн лекцію спільно з фахівцем Комунального підприємства «ГІОЦ» для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини м. Києва в контексті цифрової спадщини». Взято участь у семінарі УНК Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць: «Історичні міста. Нормативно-правове регулювання діяльності. Проблеми регенерації території». | 1250 | 1250 | - | - | 1250 | 1250 | - | -
Департамент культури | 3.2.1. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою, актуалізація та просування національної культурної пропозиції з урахуванням принципів багатофункціональності, поліцентричності та доступності | 2025-2027 | – кількість оновлених закладів культури, одиниць | 19 |  |  | 101514 |  |  |  | 101514
|  |  | – кількість відновлених закладів культури, пошкоджених внаслідок військової агресії, одиниць | 1
|  |  | – частка оновленого фонду бібліотек, зокрема на електронних носіях, наростаючим підсумком, починаючи з 2023 року, % | 5.3
|  |  | – кількість виставок (у музеях комунальної власності м. Києва та центральних міських бібліотеках), одиниць на 100 тис. мешканців / мешканок | 40.7
|  |  | – кількість платних відвідувань музеїв, одиниць / 1 тис. населення | 62
|  |  | – кількість екскурсій у музеях комунальної власності м. Києва, одиниць / 1 тис. населення | 3.5

## Лист1
2. 32 примітка | Неврегульовано окремі положення установчого документу. Підготовлено зміни до Положення про Святошинський дитячий будинок-інтернат з урахуванням змін до Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 №772