## 1 півріччя 2024
ДИНАМІЧНИЙ ЗВІТ | [19 empty] | Поточний звітний період
зі створення фізичної доступності в місті Києві у 2024 році
№ з/п | РАЙОННІ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ | за СІЧЕНЬ 2024 року | [5 empty] | за ЛЮТИЙ 2024 року | [5 empty] | за БЕРЕЗЕНЬ 2024 року | [5 empty] | за КВІТЕНЬ 2024 року | [5 empty] | ТРАВЕНЬ 2024 року | [5 empty] | ЧЕРВЕНЬ 2024 року | [5 empty] | ЛИПЕНЬ 2024 року | [5 empty] | СЕРПЕНЬ 2024 року | [5 empty] | ВЕРЕСЕНЬ 2024 року | [5 empty] | ЖОВТЕНЬ 2024 року | [5 empty] | ЛИСТОПАД 2024 року | [5 empty] | ГРУДЕНЬ 2024 року
|  | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті
1 | Голосіївська РДА | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» м. Києва | 2024-12-31 | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» м. Києва | 2024-12-31 | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Загалом виконано 4 пониження на 3 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-03-31 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Саном на 30.04 виконано 13 понижень на 8 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-04-30 | -
|  | Облаштування безбар’єрних входів до соціально-важливих обєктів (ЗЗСО, ЗДО) | Проведення процедур закупівель в системі «ProZorro» | Упаравління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-12-31 | - | https://www.golosiivruo.gov.ua/index.php?w=section&cat=8 | Облаштування безбар’єрних входів до соціально-важливих обєктів (ЗЗСО, ЗДО) | Проведення процедур закупівель в системі «ProZorro» | Упаравління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-12-31 | - | https://www.golosiivruo.gov.ua/index.php?w=section&cat=8 | Облаштування безбар’єрних входів до соціально-важливих обєктів (ЗЗСО, ЗДО) | Проведення процедур закупівель в системі «ProZorro» | Упаравління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-12-31 | - | https://www.golosiivruo.gov.ua/index.php?w=section&cat=8 | Облаштування безбар’єрних входів до соціально-важливих обєктів (ЗЗСО, ЗДО) | Проведення процедур закупівель в системі «ProZorro» | Упаравління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-12-31 | - | https://www.golosiivruo.gov.ua/index.php?w=section&cat=8
|  | Облаштування 25 (двадцти п'яти) житлових будинків пандусами | Надано пропозиції до проекту Програми соціального та економічного розвитку м. Києва на 2024 рік. | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» | 2024-12-31 | - | - | Облаштування 25 (двадцти п'яти) житлових будинків пандусами | Надано пропозиції до проекту Програми соціального та економічного розвитку м. Києва на 2024 рік | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» | 2024-12-31 | - | - | Облаштування 28 будинків 31 пандусом затверджено Розпорядженням Голосіївської РДА від 22.02.2024 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються у 2024 році за рахунок бюджетних коштів у Голосіївській РДА" | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» | 2024-12-31 | - | - | "Облаштування 28 будинків 31 пандусом затверджено Розпорядженням Голосіївської РДА від 22.02.2024 ""Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються у 2024 році за рахунок бюджетних коштів у Голосіївській РДА" | Початок робіт на підготовчому етапі | Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-12-31 | - | -
2 | Дарницька РДА | Влаштування інклюзивних підходів до відділення трудової реабілітації молоді з інвалідністю на вул. Поліська | Роботи планується розпочати в червні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-08-01 | - | - | Влаштування інклюзивних підходів до відділення трудової реабілітації молоді з інвалідністю на вул. Поліська | Роботи планується розпочати в червні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-08-01 | - | - | Влаштування інклюзивних підходів до відділення трудової реабілітації молоді з інвалідністю на вул. Поліська | Роботи планується розпочати в червні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-08-01 | - | - | Влаштування інклюзивних підходів до відділення трудової реабілітації молоді з інвалідністю на вул. Поліська | Роботи планується розпочати в червні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-08-01 | - | -
|  | Влаштування інклюзивних підходів до Центру Реабілітації (Відділення соціально психологічної та фізичної реабілітації), Харківське шосе, 156, м. Києва | початок робіт заплановано на 08.2024 | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-09-16 | - | - | Влаштування інклюзивних підходів до Центру Реабілітації (Відділення соціально психологічної та фізичної реабілітації), Харківське шосе, 156, м. Києва | початок робіт заплановано на 08.2024 | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-09-16 | - | - | Влаштування інклюзивних підходів до Центру Реабілітації (Відділення соціально психологічної та фізичної реабілітації), Харківське шосе, 156, м. Києва | початок робіт заплановано на 08.2024 | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-09-16 | - | - | Влаштування інклюзивних підходів до Центру Реабілітації (Відділення соціально психологічної та фізичної реабілітації), Харківське шосе, 156, м. Києва | початок робіт заплановано на 08.2024 | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-09-16 | - | -
|  | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) (По плану 23 од. переходи 46 од. понижень) | початок робіт заплановано на березень 2024 | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-12-31 |  |  | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) (По плану 23 од. переходи 46 од. понижень) | початок робіт заплановано на березень 2024 | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва |  |  |  | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) (По плану 23 од. переходи 46 од. понижень) | початок робіт заплановано на березень 2024 | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-12-31 | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) (По плану 23 од. переходи 46 од. понижень) | Розпочато роботи | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-12-31 | - | -
|  | Облаштування 93 пандусів у 65 житлових будинках | Початок робіт заплановано на червень 2024 | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації | 2024-12-31 |  |  | Облаштування 93 пандусів у 65 житлових будинках | Початок робіт заплановано на червень 2024 | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації | 2024-12-31 |  |  | Влаштування інклюзивних перехресть (вул. Старобориспільська - вул. Миколи Хвильового) (7 переходів 14 понижень) | ведуться підготовчі роботи | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | - | - | - | Влаштування інклюзивних перехресть (вул. Старобориспільська - вул. Миколи Хвильового) (7 переходів 14 понижень) | ведуться підготовчі роботи | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва | 2024-12-31 | - | -
3 | Деснянська РДА | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | "КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва | - | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка). | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | "КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва | - | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Загалом виконано 12 понижень на 6 переходах | "КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-03-31 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Станом на 30.04 виконано 20 понижень на 10 переходах | "КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-04-30 | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Встановлено пандуси (6 од.) на вхідних групах житлових будинків за кошти капітального ремонту | виконується | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району міста Києва" | 2024-12-31 | - | -
4 | Дніпровська РДА | встановлення відкидного пандусу у під'їзді житлового будинку (вул.Райдужна, 10) | виконано | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва | 2024-01-30 | 2024-01-30 | - | встановлення стаціонарного пандусу на вході житлового будинку (вул. Райдужна, 43) | виконано | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва | 2024-02-01 | 2024-02-22 | - | ремонт пандусу на вході житлового будинку (вул. Алматинська, 39А) | виконано | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва | 2024-03-01 | 2024-03-26 | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/news/29565.html | ремонт вхідної групи, у тому числі пандуса, будинку на проспекті Павла Тичини, 13 | виконано | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва | 2024-12-31 | 2024-04-30 | -
|  | ремонт пандусу у під'їзді житлового будинку (просп. Павла Тичини, 20А) | виконано | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва | 2024-01-18 | 2024-01-18 | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/news/29038.html | [6 empty] | Завершено будівництво нового світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Алішера Навої – Воскресенська | виконано | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | 2024-03-01 | 2024-03-26 | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/news/29596.html | - | - | - | - | - | -
|  | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | - | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | - | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Загалом виконано 10 понижень на 4 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-03-31 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Саном на 30.04 виконано 40 понижень на 19 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-04-30 | https://dnipr.kyivcity.gov.ua/news/fakhivtsi-kp-sheu-zdiisniuiut-roboty-z-ponyzhennia-bortovoho-kameniu-na-pishokhidnykh-perekhodakh, https://dnipr.kyivcity.gov.ua/news/pratsivnyky-raionnoho-avtodoru-prodovzhuiut-roboty-z-ulashtuvannia-ponyzhen-bortovoho-kameniu-na-pishokhidnykh-perekhodakh
5 | Оболонська РДА | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем із елементами тактильної навігації (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва | 2024-09-01 | 2024-06-30 | https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/bezbpriernist.html | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем із елементами тактильної навігації (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) за адресою вул. Скляренка- пров. Балтійський. (1 перехід 3 пониження) | Виконано | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва | 2024-03-31 | 2024-02-29 | https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/bezbpriernist.html | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем із елементами тактильної навігації (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Загалом виконано 3 пониження на 1 переході | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-03-31 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем із елементами тактильної навігації (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Станом на 30.04 виконано 8 понижень на 3 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-04-30 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем із елементами тактильної навігації (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Станом на 07.05 виконано 11 понижень на 4 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва | 2024-09-01
|  | Влаштування інклюзивних підходів до соціальних об'єктів Оболонського району (2 од.),а саме: 1) просп. Оболонський від станції метро «Оболонь» (ВИХІД №1) до вул. Героїв полку "Азов", 2) просп. Оболонський від вул. Героїв полку "Азов" до станції метро «Оболонь» (ВИХІД №2) та продовження до зупинки громадського транспорту | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва | 2024-09-01 | 2024-06-30 | https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/bezbpriernist.html | Влаштування інклюзивних підходів до соціальних об'єктів Оболонського району (2 од.),а саме: 1) просп. Оболонський від станції метро «Оболонь» (ВИХІД №1) до вул. Героїв полку "Азов", 2) просп. Оболонський від вул. Героїв полку "Азов" до станції метро «Оболонь» (ВИХІД №2) та продовження до зупинки громадського транспорту | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва | 2024-09-01 | - | https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/bezbpriernist.html | Влаштування інклюзивних підходів до соціальних об'єктів Оболонського району (2 од.),а саме: 1) просп. Оболонський від станції метро «Оболонь» (ВИХІД №1) до вул. Героїв полку "Азов", 2) просп. Оболонський від вул. Героїв полку "Азов" до станції метро «Оболонь» (ВИХІД №2) та продовження до зупинки громадського транспорту | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-06-01 | - | Влаштування інклюзивних підходів до соціальних об'єктів Оболонського району (2 од.),а саме: 1) просп. Оболонський від станції метро «Оболонь» (ВИХІД №1) до вул. Героїв полку "Азов", 2) просп. Оболонський від вул. Героїв полку "Азов" до станції метро «Оболонь» (ВИХІД №2) та продовження до зупинки громадського транспорту | Підготовчі роботи будуть виконуватись на початку травня | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва | 2024-06-01 | - | - | Влаштування інклюзивних підходів до соціальних об'єктів Оболонського району (2 од.),а саме: 1) просп. Оболонський від станції метро «Оболонь» (ВИХІД №1) до вул. Героїв полку "Азов", 2) просп. Оболонський від вул. Героїв полку "Азов" до станції метро «Оболонь» (ВИХІД №2) та продовження до зупинки громадського транспорту | Розроблено та погоджено схеми ОДР, початок підготовчих робіт | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва | 2024-09-01
6 | [7 empty] | Облаштування 18 ти житлових будинків пандусами | Розпочато підготовка техічного задання | Управління житлово-комунального господарства | 2024-12-31 | - | - | Облаштування 18 ти житлових будинків пандусами | Розпочато підготовка техічного задання | Управління житлово-комунального господарства | 2024-12-31 | - | - | Облаштування 18 ти житлових будинків пандусами | Розпочато підготовка техічного задання | Управління житлово-комунального господарства | 2024-12-31 | - | -
6 | Печерська РДА | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва | - | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка), за адресами: вул. Леоніда Пермомайського, 6, вул. Ковпака – вул. Предславинська (2 переходи, 4 пониження) | Виконано | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва | 2024-03-31 | 2024-02-29 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем із елементами тактильної навігації (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Загалом виконано 9 понижень на 5 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-03-31 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем із елементами тактильної навігації (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Саном на 30.04 виконано 15 понижень на 8 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-04-30 | -
|  | - | - | - | - | - | - | ШЕУ Печерського району звернулося до Печерської РДА листом з проханням розглянути та погодити схеми улаштування безбар’єрних підходів до соціально-важливих об’єктів по вул. Леоніда Первомайського – вул. Мечникова та вул. Генерала Алмазова. З метою розробки наведених схем було проведено попередні консультації з ГО «Всеукраїнська організація інвалідів «Українське товариство сліпих» та отримано відповідне погодження | виконано | Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Подільська РДА | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва | - | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) за адресою: вул. Хорива (1 перехід, 2 пониження) | виконано | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва | 2024-03-31 | 2024-02-29 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Загалом виконано 4 пониження на 2 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва | - | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем із елементами тактильної навігації (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Саном на 30.04 виконано 4 пониження на 2 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-04-30 | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Святошинська РДА | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва | 2024-08-31 | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва | 2024-08-31 | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Загалом виконано 4 пониження на 2 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-03-31 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Саном на 30.04 виконано 16 понижень на 8 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-04-30 | -
|  | Влаштування інклюзивних підходів до соціальних об'єктів (ЦНАП, М. "Святошино") | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва | 2024-09-30 | - | - | Влаштування інклюзивних підходів до соціальних об'єктів (ЦНАП, М. "Святошино") | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва | 2024-09-30 | - | - | Влаштування інклюзивних підходів до соціальних об'єктів (ЦНАП, М. "Святошино") | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва | 2024-09-30 | - | -
|  | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | Роботи заплановано розпочати у квітні 2024 | Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-12-31 | - | - | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-12-31 | - | - | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-12-31 | - | -
9 | Солом'янська РДА | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» м. Києва | - | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» м. Києва | - | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в квітні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» м. Києва | - | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи розпочато | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-04-30 | -
|  | Влаштування безбар’єрних підходів до соціально-важливих об’єктів | Початок робіт заплановано в І кварталі 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району» м. Києва | - | - | - | Влаштування безбар’єрних підходів до соціально-важливих об’єктів | Початок робіт заплановано в І кварталі 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району» м. Києва | - | - | - | Влаштування безбар’єрних підходів до соціально-важливих об’єктів | Початок робіт заплановано в І кварталі 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району» м. Києва | - | - | -
10 | Шевченківська РДА | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Роботи планується розпочати в березні 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва | 2024-10-31 | - | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) за адресами: вул. Володимирська - пров. Десятинний; вул. Володимирська, 1; вул. Михайлівська, 7; вул. Десятинна, 10. (загалом 4 переходи 8 понижень) | Виконано | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва | 2024-03-31 | 2024-02-29 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) за адресами: вул. Богдана Хмельницького,61 (1перех. 3 пониж.), вул. В. Житомирська ріг вул. Стрілецька (2 перех. 6 пониж.), вул. В. Житомирська,2 (1 перех. 2пониж.), вул. В. Житомирська ріг вул. Гончара (3перех. 6 пониж.), вул. Герцена,25 (2 перех. 4 пониж.), вул. Десятинна,2, 2-4 (2 перех. 4пониж.). вул. Турчина,6 (1 перех. 2 пониж). Загальна кількість 12 переходів/27 понижень. | Виконано | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва | 2024-08-31 | 2024-03-29 | - | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) | Саном на 30.04 виконано 36 понижень на 17 переходах | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» м. Києва | 2024-12-31 | 2024-04-30 | -
|  | Влаштування безбар'єрних підходів до соціально-важливих об'єктів | Початок робіт заплановано в III кварталі 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва | 2024-09-30 | - | - | Влаштування безбар'єрних підходів до соціально-важливих об'єктів за адресами: - вул. А. Ромоданова, 3 (Київська обласна клінічна лікарня, Хірургічний корпус № 2), підходи від зупинки громадського транспорту «А. Ромоданова» від перехрестя з вул. Ю. Іллєнка по вул. А. Ромоданова до перехрестя з вул. Загорівська; - вул. Загорівська, 1 (Консультативна поліклініка) підходи від зупинки громадського транспорту «Обласна лікарня» по вул. Загорівська від перехрестя з вул. А. Ромоданова. | Початок робіт заплановано в III кварталі 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва | 2024-09-30 | - | - | Влаштування безбар'єрних підходів до соціально-важливих об'єктів за адресами: - вул. А. Ромоданова, 3 (Київська обласна клінічна лікарня, Хірургічний корпус № 2), підходи від зупинки громадського транспорту «А. Ромоданова» від перехрестя з вул. Ю. Іллєнка по вул. А. Ромоданова до перехрестя з вул. Загорівська; - вул. Загорівська, 1 (Консультативна поліклініка) підходи від зупинки громадського транспорту «Обласна лікарня» по вул. Загорівська від перехрестя з вул. А. Ромоданова. | Початок робіт заплановано в III кварталі 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва | 2024-09-30 | - | - | Влаштування безбар'єрних підходів до соціально-важливих об'єктів за адресами: - вул. А. Ромоданова, 3 (Київська обласна клінічна лікарня, Хірургічний корпус № 2), підходи від зупинки громадського транспорту «А. Ромоданова» від перехрестя з вул. Ю. Іллєнка по вул. А. Ромоданова до перехрестя з вул. Загорівська; - вул. Загорівська, 1 (Консультативна поліклініка) підходи від зупинки громадського транспорту «Обласна лікарня» по вул. Загорівська від перехрестя з вул. А. Ромоданова. | Початок робіт заплановано в III кварталі 2024 року | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва | 2024-09-30 | - | -
* | Для довідок стосовно роботи з таблицею - (067) 306 40 58, Валерій

## 2 півріччя 2024
ДИНАМІЧНИЙ ЗВІТ
зі створення фізичної доступності в місті Києві у 2024 році
№ з/п | РАЙОННІ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ | ЛИПЕНЬ 2024 року | [5 empty] | СЕРПЕНЬ 2024 року | [5 empty] | ВЕРЕСЕНЬ 2024 року | [5 empty] | ЖОВТЕНЬ 2024 року | [5 empty] | ЛИСТОПАД 2024 року | [5 empty] | ГРУДЕНЬ 2024 року
|  | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті | Назва заходу | Статус виконання | Виконавець | Дата завершення згідно з планом | Дата фактичного завершення | Посилання на публікацію на власному веб-сайті
1 | Голосіївська РДА
2 | Дарницька РДА | [6 empty] | Влаштування інклюзивних підходів до Центру Реабілітації (Відділення соціально психологічної та фізичної реабілітації), Харківське шосе, 156, м. Києва |  | ШЕУ Дарницького району | 16.09.2024р.
3 | Деснянська РДА
4 | Дніпровська РДА
5 | Оболонська РДА
6 | Печерська РДА
7 | Подільська РДА
8 | Святошинська РДА
9 | Солом'янська РДА
10 | Шевченківська РДА