Додаток

Звіт про стан виконання плану заходів на ІІ квартал 2024 р.

з  реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору України

на період до 2030 року Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

| Захід |  |  |  | Виконавець |  |  | Запланована дата завершення |  | Фактична дата завершення |  |  |  |  | Стан |  |  | Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537) (далі – Порядок) (щороку) |  |  |  | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) |  |  | 31.08.2024 |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  | Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, комунальних підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери її управління, визначено відповідальних осіб для забезпечення проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення, послуг та найпростіших укриттів цивільного захисту для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до Порядку. Райдержадміністрацією надіслано 11 листів до банківських установ та поштових відділень для інформування управителів об’єктів про типи об’єктів, що підлягають оцінці у 2024 році, визначені Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю |  |  |  | КП по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва |  |  | 27.04.2024 | 27.04.2024 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  | Зібрано інформацію щодо спортивної інфраструктури комунальної власності , що знаходиться в Дарницькому районі, яка пристосована для занять фізичною культурою і спортом осіб з інвалідністю для занять адаптивним спортом та надано в Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт |  |  |  | Управління капітального будівництва райдержадміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва» (ШЕУ Дарницького району) |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  | У 2024 році відповідно до адресного переліку об’єктів з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2024 рік по райдержадміністрації передбачено капітальний ремонт 93 вхідних груп у 65 житлових будинках Дарницького району та облаштування підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття по 30 об’єктах житлового фонду з облаштуванням елементами розумного пристосування для маломобільних груп населення. На сьогодні розпочато роботи по 8 найпростішим укриттям, оголошено 17 тендерів по ремонту вхідних груп житлових будинків. На завершальній стадії капітальний ремонт з урахуванням сучасних вимог формування фізичної доступності в будівлі управління соціального захисту населення райдержадміністрації (Харківське шосе, 176-Г) та ремонт ганку будівлі райдержадміністрації (вул. О. Кошиця, буд. 11). ШЕУ Дарницького району виконано роботи по влаштуванню інклюзивного перехрестя вул. Старобориспільська - вул. М. Хвильового – 7 переходів (14 понижень). Всього у 2024 році ШЕУ планується виконати 68 понижень бортового каменю в Дарницькому районі. |  |  |  |  |
| 2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю |  |  |  | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва, Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва |  |  | 31.12.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  | Встановлено фасадних табличок зі шрифтом Брайля на 4 відділеннях Центру реабілітації (Харківське шосе 156, вул. Бориспільська, 28-Б, вул. Поліська, 14, вул. Вербицького, 9-І. А також фасадні таблички встановлено на будівлях, де знаходяться Клуби за місцем проживання Дарницького району Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва, а саме: клуби «Гермес», «Веселка» (вул. Г. Ахматової, 2-А), клуб «Вирлиця» (проспект Бажана, 3-А), клуб «Гном» (вул. Ю. Пасхаліна,12), клуб «Зміна» (вул. Ревуцького,13-Б), клуб «Дарничанин» (вул. Санаторна, 11), клуб «Дружба» (вул. Вербицького, 9-І, клуб «Екватор» (вул. Волго-Донська, 74), клуб «Еллада» (вул. Поліська, 12) |  |  |  |  |
| 22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  | Відділ культури райдержадміністрації |  |  | 30.06.2024 | 31.05.2024 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  | Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек, клубних закладів приміщень мистецьких шкіл Дарницького району, зокрема встановлено фасадні таблички із шрифтом Брайля на фасадах закладів в кількості 32 шт. |  |  |  |  |
| 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації |  |  | 30.06.2024 |  |  |  | 30.06.2024 |  |  | Виконано |  |  |  |  | Встановлено фасадні таблички із шрифтом Брайля, розміщено тактильні позначки та жовті смуги на сходинках до 2 укриттів які розміщені в підпорядкованих приміщеннях закладів культури:Палац культури «Дарниця», вул К. Заслонова, 18 та Дитяча школа мистецтв № 9, вул. Є. Харченка,47 |  |  |  |  |
|  |  | Управління капітального будівництва райдержадміністрації |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 30.06.2024 |  |  | Виконується |  |  |  |  | У 2024 році відповідно до адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2024 рік по райдержадміністрації передбачено роботи по капітальному підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття по 30 об’єктах житлового фонду з облаштуванням елементами розумного пристосування для маломобільних груп населення. На сьогодні розпочато роботи у 8 підвальних приміщеннях. На завершальній стадії капітальний ремонт з урахуванням сучасних вимог формування фізичної доступності в будівлі управління соціального захисту населення райдержадміністрації (Харківське шосе, 176-Г), де передбачено облаштування загальнодоступного інклюзивного укриття. Також виконуються роботи з капітального ремонту з облаштуванням елементами доступності для маломобільних груп населення захисної споруди цивільного захисту на вул. Бориспільській, 30-А, яка перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дарницького району м. Києва». |  |  |  |  |
| 27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення |  |  |  | Управління освіти райдержадміністрації |  |  | 31.12.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  | Облаштовано пандус на вході в адміністративну будівлю управління освіти; встановлено фасадної таблички із шрифтом Брайля та розміщено тактильні позначки на поручнях пандусу управління освіти із шрифтом Брайля. Облаштовано 60 закладів освіти (ЗЗСО-39, сп. шк. №10, ЗДО-20) алюмінієвими порогами з гумовою вставкою жовтого кольору на входах/виходах у приміщення найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти. |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Підвищення рівня обізнаності та професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо створення безбар’єрного простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору |  |  |  | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, комунальних підприємств, установ організацій , віднесених до сфери її управління |  |  | 30.06.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  | Представники райдержадміністрації, які відповідальні за роботу по безбар’єрності, пройшли курс 6 онлайн-лекцій, що організовано у співпраці Радниці-уповноваженої Президента України з питань безбар'єрності та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України за підтримки проєкту Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні», що має на меті посприяти, щоб вразливі соціальні групи, які постраждали від війни, користувалися підвищеним рівнем соціальних прав та соціального захисту. |  |  |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  |  |  | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації |  |  | 30.06.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  | За підтримки Уповноваженої Київради з прав осіб з інвалідністю та Українського товариства глухих 3 викладача Дитячої школи мистецтв № 4 взяли участь у навчанні з основ жестової мови для педагогічних працівників мистецьких шкіл. Також 45 викладачів мистецьких шкіл району протягом звітного періоду пройшли курси по інклюзії та отримали сертифікати. |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |  | Райдержадміністрація |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  | В рамках проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” райдержадміністрацією, її структурними підрозділами, комунальними підприємствами, установами, організаціями, віднесеними до сфери її управління, на офіційних вебсайтах в розділі «Безбар’єрність» та на офіційних сторінках в мережі Facebook розміщено 34 публікації. |  |  |  |  |  |
| Напрям - 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль – Швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |  |  |  | Підпорядковані заклади охорони здоров’я |  |  | постійно | постійно |  |  |  |  |  | Виконано |  |  | Забезпечено можливість користування швидкісним інтернетом у закладах охорони здоров’я |  |  |  |  |
| 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету |  |  |  | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації |  |  | постійно | постійно |  |  |  |  |  | Виконано |  |  | Всі бібліотеки Дарницького району міста Києва забезпечені засобами доступу до Інтернету. |  |  |  |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання |  |  | Дарницький районний в місті Києві центр соціальних служб |  |  |  | Постійно | Постійно |  |  |  |  |  | Виконується |  |  | У Дарницькому районі активно впроваджуються альтернативні форми сімейного виховання, такі як: прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Спеціалістом Центру здійснюється соціальне супроводження 6 прийомних сімей, у яких виховується 11 дітей та 4 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 28 дітей-вихованців. Основними завданнями соціального супроводження є сприяння адаптації дитини в новій сім’ї, створення позитивного психологічного клімату в сім’ї, сприятливих умов для розвитку дітей з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, забезпечення оптимальних умов життя дитини та захисту її прав. |  |  |  |  |
|  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  | На сьогодні у Дарницькому районі міста Києва функціонують 6 прийомних сімей та 4 дитячі будинки сімейного типу. Крім того, в стані будівництва перебуває малий груповий будинок для дітей з інвалідністю, який знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 16 (мікрорайон Бортничі), який стане першою комунальною установою такого типу для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, в умовах наближених до сімейних, початок функціонування якого заплановано на другу половину поточного року. |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки |  |  |  | Консультативно-діагностичні центри Дарницького району м. Києва |  |  | Постійно | Постійно |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  | Проведення інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення (Протягом ІІ кварталу 2024 року зроблено 241 публікацію на офіційних вебсайтах), щомісяця проводяться «Дні здоров’я» |  |  |  |
| 89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей |  |  |  | КНП «Консультативно- діагностичний центр дитячий Дарницького району м.Києва» |  |  | Постійно | Постійно |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  | Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя (за ІІ квартал 2024 року отримали медичну послугу 30 дітей) |  |  |
| 93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги |  |  |  | Центри первинної медико-санітарної допомоги Консультативно-діагностичні центри Дарницького району м. Києва |  |  | Постійно | Постійно |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  |  | У ІІ кварталі 2024 року за пакетом медичних послуг «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах» (пакет 54) отримали допомогу 1864 осіб, з них 1449 дорослих та 415 дітей. |  |
| 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання |  |  |  | КНП «Консультативно- діагностичний центр дитячий Дарницького району м.Києва |  |  | Постійно | Постійно |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  |  | У ІІ кварталі 2024 року медичну реабілітацію «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» (пакет 25) отримали 24 дітей |  |
| 97. Запровадження системи раннього втручання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці |  |  |  | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації |  |  | Постійно | Постійно |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  |  | З 01.06.2022 відділення соціально-педагогічної реабілітації та медичного спостереження Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва надає медико-соціальну послугу раннього втручання для дітей віком від 0 до 4 років та їх родин та здійснюють відповідну роботу щодо ранньої реабілітації дитини та підтримки сім’ї. У 2022 році було оновлено матеріально-технічну базу відділення відновного лікування КНП «КДЦ дитячий», закуплено реабілітаційне обладнання. Здійснюється систематичне підвищення рівня професійної підготовки кадрів, впроваджуються нові методики реабілітації. З метою доступності реабілітаційних заходів, покращення їх якості КНП «КДЦ дитячий» тісно співпрацює з державним закладом «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України», іншими реабілітаційними установами Управлінням забезпечено збір інформації щодо потреб населення у соціальних послугах на поточний рік, визначено потребу населення у соціальних послугах та узагальнено інформацію щодо отримувачів та надавачів соціальних послуг. Постійно проводиться робота щодо інформування населення про можливість отримання соціальних послуг, порядку їх надання. |  |
| 99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення |  | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва (далі – Територіальний центр) |  |  |  |  | 31.12.2024 | Постійно |  |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  |  | У відділенні денного перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва функціонує Університет третього віку (далі – Університет). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для реабілітації та профілактики хронічних захворювань слухачі Університету протягом ІІ кварталу 2024 року щоденно відвідують заняття з лікувальної фізкультури. Станом на 01.07.2024 з початку навчального 2023-2024 року слухачам Університету надано 18276 послуг. |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 100: Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | Центр сім’ї Дарницького району міста Києва |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  | Проведено 5 тренінгів: «Впровадження типової програми для кривдників: взаємодія суб’єктів протидії та запобігання насильству», «Формування гендерно-толерантної культури при побудові сімейних відносин», «Подолання основних гендерних стереотипів», «Гендерні стереотипи як чинник проявів насильницьких дій», «Торгівля людьми існує» та семінар «Ранні ознаки проявів домашнього насильства в сім’ях учнів» |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади |  |  |  | Управління освіти райдержадміністрації |  |  | 31.12.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  | Виконується постійно |  |  |  |  |  | Для задоволення потреб учнів з особливими освітніми потребами у 2 закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО № 289, 309) створені та функціонують 7 спеціальних класів для дітей з порушеннями зору, тяжкими порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку, в яких навчається 54 учні. |  |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням |  |  |  | Управління освіти райдержадміністрації |  |  | 31.12.2024 | Постійно |  |  |  |  |  | Виконується постійно |  |  |  |  |  | Інклюзивно-ресурсні центри в повному обсязі забезпечені методичними матеріалами та обладнанням, укомплектовані фахівцями, відповідно до штатного розпису (ІРЦ №2 -18 осіб, ІРЦ №11 -12 осіб). Центри тісно співпрацюють з закладами дошкільної та загальної середньої освіти, а саме: надають рекомендації та беруть участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини, проводять семінари, тренінги, майстер-класи для педагогічних працівників дотичних до інклюзивної освіти, здійснюють моніторинг якості надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. |  |
| 5) сприяння забезпеченню інклюзивно-ресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів |  |  |  | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації |  |  | 31.12.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  | У Дарницькому районі м. Києва функціонує два інклюзивно-ресурсних центри: інклюзивно-ресурсний центр № 2 та (вул. Ю. Пасхаліна, 6/5) № 11 Дарницького району м. Києва (вул. Вакуленчука, 1) |  |
| 115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання |  |  |  | Управління освіти райдержадміністрації |  |  | 31.12.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  | Усі заклади загальної середньої освіти у повному обсязі забезпечені спеціальними підручниками для осіб з особливими освітніми потребами. Потреби у підручниках та посібниках, надрукованих шрифтом Брайля немає у зв’язку з відсутністю відповідного контингенту учнів. |  |
| 2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля |  |  |  | Управління освіти райдержадмінстрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  управління капітального будівництва                                                                                        Мирослав КОРБЕЦЬКИЙ