Додаток

Звіт про стан виконання плану заходів у ІІІ кварталі 2024 р.

з  реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору України на період до 2030 року Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

| Захід | Виконавець |  |  |  |  | Запланована дата завершення |  |  |  |  |  |  |  | Фактична дата завершенн |  |  |  |  | Стан |  |  | Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар'єрніс ть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537) (далі – Порядок) (щороку) | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) |  |  |  |  | 31.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  | Проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності 333 об’єктів фізичного оточення, послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до Порядку. Управлінням капітального будівництва райдержадміністрації узагальнену інформацію про проведення оцінки, поданих управителями об’єктів, надано листом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершено заходу | райдержадміністрація |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  | Виконується |  |  | Забезпечується оприлюднення кожного завершеного заходу на офіційному вебсайті райдержадміністрації в розділі «Безбар’єрність» за посиланням: https://darn.kyivcity.gov.ua/bezbarierne- seredovyshche?v=6630cfabeb196. Також у даному розділі вебсайту райдержадміністрації, на офіційних вебсайтах, сторінках у соціальній мережі Facebook, інформаційних каналах і групах в месенджерах Telegram, Viber комунальних підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління райдержадміністрації, розміщується інформація для забезпечення проведення комунікаційної роботи з питань безбар’єрності. |
| Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | Управління капітального будівництва райдержадміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», комунальне підприємство «Шляховоексплуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва» (ШЕУ Дарницького району) |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  | Відповідно до адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2024 рік по райдержадміністрації передбачено роботи по капітальному ремонту 93 вхідних груп у 68 житлових будинках Дарницького району та облаштування підвальних приміщень для використання як найпростіші укриття по 32 об’єктах житлового фонду з облаштуванням елементами розумного пристосування для маломобільних груп населення. На сьогодні розпочато роботи з капітального ремонту вхідних груп по 33 багатоквартирних житлових будинках На завершальній стадії капітальний ремонт з урахуванням сучасних вимог формування фізичної доступності в будівлі управління соціального захисту населення райдержадміністрації (Харківське шосе, 176-Г), малий груповий будинок для дітей з інвалідністю (вул. Шевченка, 16), амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медикосанітарної допомоги (Бориса Гмирі, 8), завершено ремонт ганку будівлі райдержадміністрації (вул. О. Кошиця, 11). ШЕУ Дарницького району виконано 14 понижень на 7 наземних пішохідних переходах: вул. Княжий Затон, 17 – 1 перехід (2 пониження), пр.-т М. Бажана, 24/1 – 1 перехід (2 пониження), вул. Л. Руденко, 3В – 1 перехід (2 пониження), вул. С. Русової, 28 – 1 перехід (2 пониження), Дніпровська набережна, 18 – 1 перехід (2 пониження), вул. Тростянецька в межах Горлівської, 3 – 2 перехід (4 пониження). |
| 4. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  | Управління капітального будівництва райдержадміністрації |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  | У 2024 році відповідно до адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2024 рік по райдержадміністрації передбачено роботи по капітальному підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття по 32 об’єктах житлового фонду з облаштуванням елементами розумного пристосування для маломобільних груп населення. На сьогодні повністю виконано роботи по капітальному ремонту підвальних приміщень з облаштуванням елементами розумного пристосування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення для використання як найпростіші укриття в 6 об’єктах житлового фонду за адресами: вул. Вереснева, 5, вул. ВолгоДонська, 66, вул. Вірменська, 5-А, вул. Олександра Мишуги, 11, вул. Івана Дяченка, 8, Харківське шосе, 65, а також розпочато роботи з капітального 23 підвальних приміщеннях для використання під найпростіші укриття. Також виконуються роботи з капітального ремонту з облаштуванням елементами доступності для маломобільних груп населення захисної споруди цивільного захисту на вул. Бориспільській, 30-А, яка перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1 Дарницького району м. Києва». Також в 2 укриттях які розміщені в підпорядкованих приміщеннях закладів культури: Палац культури «Дарниця», вул К. Заслонова, 18 та Дитяча школа мистецтв № 9, вул. Є. Харченка,47 проводиться ремонт з облаштуванням елементами розумного пристосування для маломобыльних груп населення. |  |  |
| 27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення |  |  | Управління освіти райдержадміністрації |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  | На завершальному етапі будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території: закладу дошкільної освіти (яселсадка) № 149 Дарницького району м. Києва на вул. Вишняківській, 12-Б та закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 741 Дарницького району м. Києва на просп. Бажана Миколи, 7-Є, в яких буде забезпечено фізичну безбар’єрність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Також розпочато будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу № 132 Дарницького району м. Києва на вул. Бориса Гмирі, 3-А; та закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 210 Дарницького району м. Києва на вул. Срібнокільській, 14-Б, де проєктно-кошторисною документацією передбачено фізичну доступність для маломобільних груп населення. |  |  |
| Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Підвищення рівня обізнаності та професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо створення безбар’єрного простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення проведення інформаційнопросвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору |  |  |  |  | Райдержадміністрація, відділ культури райдержадміністрації |  |  |  |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  | Працівники відділу культури взяли участь у круглому столі за темою: « Публічна служба без бар’єрів» організований Національним агентством України з питань державної служби за підтримки проєкту « Права людини для України» який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Права людини для України». Представники райдержадміністрації взяли участь у робочій зустрічі з обговорення стану фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури, яку організувало Державне агенство розвитку туризму. |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  |  |  |  | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації |  |  |  |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  | 28 працівників підпорядкованих закладів культури протягом звітного періоду пройшли курси по інклюзії та отримали сертифікати. |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення проведення інформаційнопросвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |  |  | Райдержадміністрація |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | Виконуєть ся |  |  |  |  | В рамках проведення інформаційнопросвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” райдержадміністрацією, її структурними підрозділами, комунальними підприємствами, установами, організаціями, віднесеними до сфери її управління, на офіційних вебсайтах в розділі «Безбар’єрність» та на офіційних сторінках в мережі Facebook розміщено за ІІІ квартал 2024 року 234 публікації. |  |  |
| Напрям - 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль – Швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами |  |  | Підпорядковані заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  | постійно |  |  | постійно |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | Забезпечено можливість користування швидкісним інтернетом у закладах охорони здоров’я |  |  |
| 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету |  |  |  | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Управління освіти райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  | постійно |  | постійно |  |  |  |  | Виконано |  | Всі бібліотеки Дарницького району міста Києва забезпечені засобами доступу до Інтернету. Всі бібліотеки закладів загальної середньої освіти Дарницького району міста Києва забезпечені засобами доступу до Інтернету. |  |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання |  |  |  | Дарницький районний в місті Києві центр соціальних служб (далі - Центр) |  |  |  |  |  |  | Постійно |  | Постійно |  |  |  |  | Виконується |  | У Дарницькому районі активно впроваджуються альтернативні форми сімейного виховання, такі як: прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Станом на кінець ІІІ кварталу 2024 року спеціалістами Центру здійснюється соціальне супроводження 5 прийомних сімей, у яких виховується 11 дітей та 4 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 28 дітейвихованців. Основними завданнями соціального супроводження є сприяння адаптації дитини в новій сім’ї, створення позитивного психологічного клімату в сім’ї, сприятливих умов для розвитку дітей з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, забезпечення оптимальних умов життя дитини та захисту її прав. |  |  |
|  |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | Виконується |  | На сьогодні у Дарницькому районі міста Києва функціонують 5 прийомних сімей та 4 дитячі будинки сімейного типу. Крім того, в стані будівництва перебуває малий груповий будинок для дітей з інвалідністю, який знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 16 (мікрорайон Бортничі), який стане першою комунальною установою такого типу для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, в умовах наближених до сімейних, початок функціонування якого заплановано на другу половину поточного року. |  |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | Консультативнодіагностичні центри Дарницького району м. Києва | Постійно | Постійно | Виконується | Протягом ІІI кварталу 2024 року зроблено публікації на офіційних вебсайтах: 139 «Ти як»; 29 «Довідник безбар’єрності» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |
| 2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | КНП «Консультативно- діагностичний центр дитячий Дарницького району м.Києва» | Постійно | Постійно | Виконується | Протягом ІІI кварталу 2024 року медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя (отримали медичну послугу 17 дітей) |  |
| 93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам |  |  |  |  |  |  |
| 1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Центри первинної медико-санітарної допомоги Консультативнодіагностичні центри Дарницького району м. Києва | Постійно | Постійно | Виконується |  | Протягом ІІI кварталу 2024 року за пакетом медичних послуг 54 отримали допомогу 964 осіб, з них 597 дорослих та 97 дітей; за пакетом медичних послуг 51 отримали допомогу 1328 осіб, з них 1155 дорослих та 264 дітей. |

| 3) визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання |  | КНП «Консультативно- діагностичний центр дитячий Дарницького району м.Києва |  | Постійно | Постійно |  | Виконується |  |  |  | У ІІІ кварталі 2024 року медичну реабілітацію «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» (пакет 25) отримали 18 дітей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення |  | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району |  | 31.12.2024 | Постійно |  | Виконується |  |  |  | У відділенні денного перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва функціонує Університет третього віку (далі – Університет). Станом на 25.09.2024 слухачам Університету надано 6885 послуг. Для реабілітації та профілактики хронічних захворювань слухачі Університету протягом 2024 року щоденно відвідували заняття з лікувальної фізкультури. Прості фізичні вправи, практика правильного дихання допомагали особам похилого віку зняти емоційну напругу, покращити фізичний стан, подовжити своє активне довголіття. |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 100: Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | Центр сім’ї Дарницького району міста Києва |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Виконується |  | Проведено інформаційну акцію «Дискримінація за ознакою статі як порушення прав людини»» |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Управління освіти райдержадміністрації |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | Виконується постійно |  |  | Для задоволення потреб учнів з особливими освітніми потребами у 2 закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО № 289, 309) створені та функціонують 8 спеціальних класів для дітей з порушеннями зору, тяжкими порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку, в яких навчається 74 учні. |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням |  |  | Управління освіти райдержадміністрації | 31.12.2024 | Постійно |  |  | Виконується постійно |  | нклюзивно-ресурсні центри в повному обсязі забезпечені методичними матеріалами та обладнанням, укомплектовані фахівцями, відповідно до штатного розпису (ІРЦ №2 -18 осіб, ІРЦ №11 -12 осіб). Центри тісно співпрацюють з закладами дошкільної та загальної середньої освіти, а саме: надають рекомендації та беруть участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини, проводять семінари, тренінги, майстер-класи для педагогічних працівників дотичних до інклюзивної освіти, здійснюють моніторинг якості надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами |  |
| 5) сприяння забезпеченню інклюзивноресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивноресурсних центрів відповідно до нормативів |  |  | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 |  |  |  | Виконано |  | У Дарницькому районі м. Києва функціонує два інклюзивно-ресурсних центри: інклюзивно-ресурсний центр № 2 та (вул. Ю. Пасхаліна, 6/5) № 11 Дарницького району м. Києва (вул. Вакуленчука, 1) |  |
| 115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання |  |  | Управління освіти райдержадміністрації | 31.12.2024 |  |  |  | Виконується |  | Усі заклади загальної середньої освіти у повному обсязі забезпечені спеціальними підручниками для осіб з особливими освітніми потребами. Потреби у підручниках та посібниках, надрукованих шрифтом Брайля немає у зв’язку з відсутністю відповідного контингенту учнів. |  |
| 2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля |  |  | Управління освіти райдержадмінстрації |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  управління капітального будівництва                                                                                                              Мирослав КОРБЕЦЬКИЙ