Додаток

Звіт про стан виконання плану заходів на І квартал  2024 р.

з  реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору України

на період до 2030 року Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

| Найменування заходу |  | Виконавець | Запланована дата завершення |  |  | Фактична дата завершення |  | Стан |  | Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту |  | Керівники структурних підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) | 31.03.2024 |  | 31.03.2024 |  | Виконано |  | Проведенню 3 моніторинги стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення до будівель і приміщень закладів або установ загального користування та житлових будинків та забезпечено надання інформації до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (або у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) |  | Керівники структурних підрозділів райдерж- адміністрації | 31.03.2024 |  | 31.03.2024 |  | Виконано |  | Розроблено План заходів на 2024 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в Дарницькому районі міста Києва |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу |  | Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, комунальних підприємств, установ організацій , віднесених до сфери її управління | 31.03.2024 |  | 31.03.2024 |  | Виконано |  | Розміщено публікації в рамках інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» на офіційному вебсайті райдержадміністрації в розділі «БЕЗБАР’ЄРНІТЬ. Дарницька РДА» та на офіційних сторінках в мережі Facebook структурних підрозділів райдержадміністрації, комунальних підприємств, установ організацій , віднесених до сфери її управління» в кількості 19 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  | Управління капітального будівництва райдержадміністрації | 2024 |  | 2024 |  | Виконується |  |  |  | В Управлінні капітального будівництва на стадії заключення 63 договори на виконання проєктно-кошторисної документації по об’єктам капітального будівництва на 2024 рік 42 вхідних груп житлових будинків з встановленням пандусів та 21 найпростіших укриттів з розумним облаштуванням елементами доступності для маломобільних груп населення. По даним об’єктам готується технічне завдання для подачі в експертизу на коригування проєктно-кошторисної документації та подальше оголошення процедури закупівлі |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Підвищення рівня обізнаності та професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо створення безбар’єрного простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору |  | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, комунальних підприємств, установ організацій , віднесених до сфери її управління | 05.03.2024 |  | 05.03.2024 |  | Виконано |  |  |  | Представники райдержадміністрації прийняли участь в онлайн-зустрічі «Обговорення проєкту Примірного положення про Раду безбар'єрності територіальної громади» в межах ініціативи «Безбар’єрність – спільними зусиллями», яка реалізується у співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфораструктури України |  |  |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 31.03.2024 |  | 31.03.2024 |  | Виконано |  | Проведено навчання з основ жестової мови для 6 працівників бібліотек за підтримки Уповноваженої Київради з прав осіб з інвалідністю та Українського товариства глухих Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Головний спеціаліст відділу культури райдержадміністрації пройшов практичний тренінговий курс «Розвиток безбар’єрності в громадах: стандарти, моніторинг, оцінка та звітування»; який проведено Громадською організацією «Ліга сильних» за підтримки Центру експертизи у сфері прав людей з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |
| Напрям - 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль – Швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |  | Підпорядковані заклади охорони здоров’я | постійно |  | постійно |  | Виконано |  |  | Забезпечено можливість користування швидкісним інтернетом у закладах охорони здоров’я |  |  |  |  |  |
| 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету |  | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | постійно |  | постійно |  | Виконано |  |  | Всі бібліотеки Дарницького району міста Києва забезпечені засобами доступу до Інтернету. |  |  |  |  |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування |  | Служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації | Постійно |  | Постійно |  | Виконується |  |  |  |  | Інформація (2 публікації) щодо сімейних форм виховання регулярно розміщується на офіційній сторінці у мережі Facebook служби у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації |  |  |  |
| 4) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Дарницький районний в місті Києві центр соціальних служб |  | Постійно | Постійно |  |  | Виконується |  |  |  | У Дарницькому районі активно впроваджуються альтернативні форми сімейного виховання, такі як: прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Спеціалістом Центру здійснюється соціальне супроводження 6 прийомних сімей, у яких виховується 11 дітей та 4 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 28 дітей-вихованців. Основними завданнями соціального супроводження є сприяння адаптації дитини в новій сім’ї, створення позитивного психологічного клімату в сім’ї, сприятливих умов для розвитку дітей з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, забезпечення оптимальних умов життя дитини та захисту її прав. |  |  |  |  |
|  | Служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації |  | Постійно | Постійно |  |  | Виконується |  |  |  | На сьогодні у Дарницькому районі міста Києва функціонують 6 прийомних сімей та 4 дитячі будинки сімейного типу. Крім того, в стані будівництва перебуває малий груповий будинок |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки |  | Консультативно-діагностичні центри Дарницького району м. Києва | Постійно |  | Постійно |  | Виконується |  |  |  |  |  | Проведення інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення (Протягом І кварталу 2024 року зроблено 168 публікації на офіційних вебсайтах), щомісяця проводяться «Дні здоров’я» |  |  |
| 89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей |  | КНП «Консультативно- діагностичний центр дитячий Дарницького району м.Києва» | Постійно |  | Постійно |  | Виконується |  |  |  |  |  |  | Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя (отримали медичну послугу 24 дитини) |  |
| 93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги |  | Центри первинної медико-санітарної допомоги Консультативно-діагностичні центри Дарницького району м. Києва | Постійно |  | Постійно |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  | За пакетом медичних послуг «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах» (пакет 54) отримали допомогу 1669 осіб, з них 1513 дорослих та 156 дітей. |
| 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання |  | КНП «Консультативно- діагностичний центр дитячий Дарницького району м.Києва | Постійно |  | Постійно |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  | Медичну реабілітацію за пакетом «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» (пакет 25) отримали 14 дітей |
| 97. Запровадження системи раннього втручання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці |  | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | Постійно |  | Постійно |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  | З 01.06.2022 відділення соціально-педагогічної реабілітації та медичного спостереження Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва надає медико-соціальну послугу раннього втручання для дітей віком від 0 до 4 років та їх родин та здійснюють відповідну роботу щодо ранньої реабілітації дитини та підтримки сім’ї. У 2022 році було оновлено матеріально-технічну базу відділення відновного лікування КНП «КДЦ дитячий», закуплено реабілітаційне обладнання. Здійснюється систематичне підвищення рівня професійної підготовки кадрів, впроваджуються нові методики реабілітації. З метою доступності реабілітаційних заходів, покращення їх якості КНП «КДЦ дитячий» тісно співпрацює з державним закладом «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України», іншими реабілітаційними установами Управлінням забезпечено збір інформації щодо потреб населення у соціальних послугах на поточний рік, визначено потребу населення у соціальних послугах та узагальнено інформацію щодо отримувачів та надавачів соціальних послуг. Постійно проводиться робота щодо інформування населення про можливість отримання соціальних послуг, порядку їх надання. |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади |  | Управління освіти райдержадміністрації | Постійно |  | Постійно |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  | Матеріально-технічна база спеціальних закладів освіти оновлюється за потребою. Інформаційні матеріали для учнів з особливими освітніми потребами адаптуються враховуючи порушення дітей. У закладах загальної середньої освіти 24 учні з ООП потребують асистента дитини, 15 з них батьки забезпечують супровід під час навчання. Соціальна послуга із супроводження під час інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти не надається. |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) продовження навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів сучасним практикам впровадження інклюзивної освіти |  | Управління освіти райдержадміністрації | Постійно |  | Постійно |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  | Працівниками інклюзивно-ресурсних центрів проводяться навчання, вебінари, семінари, практикуми, консультації для вчителів, психологів закладів освіти у яких створені спеціальні та інклюзивні класи, щодо задоволення особливих освітніх потреб. |
| 4) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням |  | Управління освіти райдержадміністрації | Постійно |  | Постійно |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  | Інклюзивно-ресурсні центри № 2, 11 Дарницького району м. Києва забезпечені спеціальним автомобільним транспортом. |

Начальник управління капітального

будівництва                                                                                                                                                                           Мирослав КОРБЕЦЬКИЙ