Додаток

Звіт про стан виконання плану заходів у 2024 році

з  реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору України на період до 2030 року Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

| Захід | Виконавець |  |  |  |  |  |  | Запланова на дата завершення |  |  |  |  |  |  | Фактична дата завершенн |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан |  |  |  |  | Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537) (далі – Порядок) (щороку) | Структурні підрозділи, комунальні підприємства, установи, організації, віднесені до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | Проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності 333 об’єктів фізичного оточення, послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до Порядку. Звіт розміщено на офіційному вебсайті райдержадміністрації за посиланням https://media-stg.kyivcity.gov.ua/kyivcity/sites/9/2024/bezbar/%202024.pdf |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (або у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | райдержадміністрація |  |  |  |  |  |  | 31.03.2024 |  |  |  |  |  |  | 14.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | Розроблено та затверджено План заходів на 2024 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в Дарницькому районі міста Києва https://media-stg.kyivcity.gov.ua/kyivcity/sites/9/Bezbarierne%20seredoviche/NEW/Plan_zahodiv2024.pdf |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершено заходу | райдержадміністрація |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  | Забезпечується оприлюднення кожного завершеного заходу на офіційному вебсайті райдержадміністрації в розділі «Безбар’єрність» за посиланням: https://darn.kyivcity.gov.ua/bezbarierne-seredovyshche?v=6630cfabeb196. Також у даному розділі вебсайту райдержадміністрації, на офіційних вебсайтах, сторінках у соціальній мережі Facebook, інформаційних каналах і групах в месенджерах Telegram, Viber комунальних підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління райдержадміністрації, розміщується інформація для забезпечення проведення комунікаційної роботи з питань безбар’єрності. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  | Відділ молоді та спорту райдержадміністрації КП УЗН Дарницького району м. Києва | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | 31.08.2024 |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  | На територіях парків та скверів у районі налічується 18 адаптивних спортивних майданчиків, на яких створено належні умови для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | Управління капітального будівництва райдержадміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | Опубліковано фото звіт на офіційному вебсайті райдержадміністрації щодо результатів проведених відповідних будівельних/ремонтних робіт https://darn.kyivcity.gov.ua/bezbarierne-seredovyshche?v=6630cfabeb196. Завершено реконструкцію амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Бориса Гмирі, 8 у районі, де забезпечено фізичну доступність для маломобільних груп населення на території та всередині будівлі, укриття, з врахуванням практик муніципальних й приватних закладів охорони здоров’я відповідно до вимог ДБН В2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Завершено капітальний ремонт в будівлі управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації (далі – Управління), що знаходиться за адресою: Харківське шосе, 176-Г з урахуванням сучасних вимог формування фізичної доступності. На сьогодні частково завершено роботи по створенню доступних маршрутів для маломобільних груп населення до будівлі Управління. На завершальній стадії перебуває реконструкція нежитлової будівлі літ. «А» під малий груповий будинок за адресою: вул. Шевченка, 16 (мікрорайон Бортничі). Цей заклад матиме власну територію та буде доступним для дітей з інвалідністю, а також матиме укриття, яке буде повністю доступне для маломобільних груп населення. Виконано капітальний ремонт ґанку адмінбудівлі райдержадміністрації за адресою: вул. Олександра Кошиця, 11, з облаштуванням нормативного пандусу для забезпечення доступності для маломобільних груп населення відповідно до будівельних стандартів та норм. Улаштувано пандус на вході в адміністративну будівлю управління освіти, встановлено фасадну табличку із шрифтом Брайля та розміщено тактильні позначки на поручнях пандусу із шрифтом БрайляУ поточному році встановлено фасадні інформаційні таблиці зі шрифтом Брайля на будівлях 4 відділень Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва, 8 клубів Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва, 32 закладів культури. В рамках поточного ремонту Дитячої художньої школи № 11 було встановлено пандус. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  | Управління капітального будівництва райдержадміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://darn.kyivcity.gov.ua/bezbarierne-seredovyshche?v=6630cfabeb196 Відповідно до адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2024 рік по райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 12.02.2024 № 91 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації», виконано роботи по капітальному ремонту підвальних приміщень для використання як найпростіші укриття по 35 об’єктах житлового фонду з улаштуванням елементів для фізичної доступності маломобільних груп населення. Завершено ремонтні роботи з улаштуванням елементів доступності для маломобільних груп населення по захисній споруді цивільного захисту за адресою: вул. Бориспільська, 30-А, що знаходиться на балансі комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 Дарницького району м. Києва». Завершено роботи з капітального ремонту будівлі управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації з філіалом Управління (Центру) надання адміністративних послуг райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: Харківське шосе, 176-Г, де облаштовано загальнодоступне інклюзивне укриття з урахуванням сучасних вимог формування фізичної доступності. Крім того, на завершальній стадії перебуває малий груповий будинок для дітей з інвалідністю, який знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 16 (мікрорайон Бортничі). Цей заклад матиме укриття, яке буде повністю доступне для маломобільних груп населення. Встановленj фасадні тактильні таблиці із шрифтом Брайля , розміщено тактильні позначки та жовті смуги на сходинках до 2 укриттів, які розміщені в підпорядкованих приміщеннях закладів культури. Палац культури «Дарниця» (вул. Геннадія Афанасьєва, 18) та Дитяча школа мистецтв № 9 (вул. Є. Харченка,47) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Проведення навчання соціальних, медичних працівників та інших працівників, які беруть участь у заходах з евакуації маломабільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Підпорядковані заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  | Листопад 2024 |  |  |  |  |  |  | 19.11.2024 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тактико-спеціальні навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва ЄДС ЦЗ під час виникнення надзвичайних ситуацій. |  |  |  |  |  |
| 26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізично оточення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) здійснення верифікації даних шодо внесеної інформації стосово об’єктів спортивної інфраструктури до електонного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Відділ молоді та спорту райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 02.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  | До Електронного реєстру спортивних споруд внесено 103 спортивних споруди, які знаходяться на території Дарницького району міста Києва. |  |  |  |  |  |
| 27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення |  |  | Управління освіти райдержадміністрації |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | Завершено будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території: закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 149 Дарницького району м. Києва на вул. Вишняківській, 12-Б та закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 741 Дарницького району м. Києва на просп. Бажана Миколи, 7-Є, в яких буде забезпечено фізичну безбар’єрність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Також розпочато будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу № 132 Дарницького району м. Києва на вул. Бориса Гмирі, 3-А; закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 210 Дарницького району м. Києва на вул. Срібнокільській, 14-Б та закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 5 Дарницького району м. Києва на вул. Срібнокільській, 4-А, де проєктно-кошторисною документацією передбачено забезпечення приміщень елементами фізичної доступності для маломобільних груп населення. У 60 закладах освіти (заклади загальної середньої освіти – 39, спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 Дарницького району м. Києва, заклади дошкільної освіти – 20) улаштовано алюмінієві пороги з гумовою вставкою жовтого кольору на входах/виходах у приміщення найпростіших укриттів та захисних спорудах цивільного захисту в підпорядкованих закладах освіти. |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  |  |  |  | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | За підтримки Уповноваженої Київради з прав осіб з інвалідністю та Українського товариства глухих 6 працівників бібліотек району пройшли навчання з основ жестової мови для представників адміністративного персоналу муніципальних закладів культури міста Києва. За підтримки Уповноваженої Київради з прав осіб з інвалідністю та Українського товариства глухих 3 викладача Дитячої школи мистецтв № 4 взяли участь у навчанні з основ жестової мови для педагогічних працівників мистецьких шкіл. Також, 54 викладача мистецьких шкіл району протягом звітного періоду пройшли курси по інклюзії та отримали сертифікати. Головним спеціалістом відділу культури пройдено практичний тренінговий курс «Розвиток безбар’єрності в громадах: стандарти, моніторинг, оцінка та звітування», організований Громадською організацією «Ліга сильних» за підтримки громадянського суспільства в Україні, за підтримки Центру експертизи у сфері прав людей з інвалідністю. Працівники відділу культури взяли участь у круглому столі за темою: «Публічна служба без бар’єрів», організований Національним агентством України з питань державної служби за підтримки проєкту «Права людини для України», який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Права людини для України». В межах ініціативи «Безбар’єрність – спільними зусиллями», яка реалізується у співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, працівники райдержадміністрації взяли участь в обговоренні проєкту Примірного положення про Ради безбар’єрності територіальної громади. Голова Комітету О. Ковтунов та представник відділу культури райдержадміністрації взяли участь у робочій зустрічі з обговорення стану фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури, яку організувало Державне агенство розвитку туризму. Голова Комітету взяв участь у першому проєктному семінарі «Впровадження безбар’єрності та доступності у м. Києві: перспективи та виклики на друге півріччя 2024 року», який проведено за дорученням Київського міського голови В. Кличка. Відповідальні особи по напрямку безбар’єрного середовища структурних підрозділів райдержадміністрації, комунальних підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери її управління, прослухали шість онлайн-лекцій по фізичній, цифровій, інформаційній, освітній, економічній, суспільній та громадській безбар’єрності курсу, який організовано Міністерством розвитку громад територій та інфраструктури України спільно з Офісом Радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності Т. Ломакіної. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення проведення інформаційнопросвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |  |  | Райдержадміністрація, структурні підрозділи комунальних підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери її управління |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | В рамках проведення інформаційнопросвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” райдержадміністрацією, її структурними підрозділами, комунальними підприємствами, установами, організаціями, віднесеними до сфери її управління, на офіційних вебсайтах в розділі «Безбар’єрність» та на офіційних сторінках в мережі Facebook розміщено у 2024 році 363 публікацій. |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям - 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль – Швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами |  |  | Підпорядковані райдержадміністраціїзаклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | Забезпечено можливість користування швидкісним інтернетом у закладах охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету |  |  |  | Відділ культури райдержадміністрації Управління освіти райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | Всі бібліотеки Дарницького району міста Києва забезпечені засобами доступу до Інтернету. Всі бібліотеки закладів загальної середньої освіти Дарницького району міста Києва забезпечені засобами доступу до Інтернету. |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті |  |  |  |  |  | Відділ молоді та спорту райдержадміністрації |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 05.12.2024 |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2024 році Відділом започатковано співпрацю з Молодіжним ресурсним центром Благодійної організації «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко», що знаходиться за адресою: вул. Бориспільська, 6. У рамках започаткованої співпраці Відділу з Молодіжним ресурсним центром Благодійної організації «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» організовано курс тренінгів для студентів закладів вищої та професійно-технічної освіти у навчальному 2024/2025 році. Протягом 2024 року в рамках вказаного курсу проведено наступні тренінги: 26.09.2024 тренінг на тему: «Моя відповідальність за власне майбутнє»; 10.10.2024 тренінг на тему: «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього»; 24.10.2024 тренінг на тему: «Молодіжне лідерство на користь громаді»; 07.11.2024 тренінг на тему: «Формування національної самосвідомості»; 21.11.2024 тренінг на тему: «Психологічна підтримка в умовах сьогодення»; 05.12.2024 тренінг на тему: «Мотивація, як запорука успіху». |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання |  |  |  | Дарницький районний в місті Києві центр соціальних служб (далі - Центр) |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | У районі активно впроваджуються альтернативні форми сімейного виховання, такі як: прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Спеціалістом Центру здійснюється соціальне супроводження 5 прийомних сімей, у яких виховується 10 дітей та 4 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 26 дітей-вихованців. Основними завданнями соціального супроводження є сприяння адаптації дитини в новій сім’ї, створення позитивного психологічного клімату в сім’ї, сприятливих умов для розвитку дітей з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, забезпечення оптимальних умов життя дитини та захисту її прав. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  | У Дарницькому районі міста Києва функціонують 4 прийомні сім’ї та 4 дитячі будинки сімейного типу. Крім того в стані будівництва перебуває малий груповий будинок, початок функціонування якого заплановано на четвертий квартал 2024 року. Інформація щодо сімейних форм виховання регулярно розміщується на офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/groups/139476230156487/?locale=ru_RU |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. Впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги |  |  |  | Підпорядковані райдержадміністрації заклади охорони здоров’я |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  | Надаються реабілітаційні послуги в амбулаторних умовах відповідно до укладених пакетів на медичні послуги |  |  |  |  |  |  |
| 97. Запровадження системи раннього втручання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30) Визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | КНП «Консультативно- діагностичний центр № 1 Дарницького району м.Києва |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  | Надаються послуги в амбулаторних умовах відповідно до укладених пакетів на медичні послуги |  |  |  |  |  |  |
| 88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | Консультативнодіагностичні центри Дарницького району м. Києва |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  | Постійно |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2024 року зроблено публікації на офіційних вебсайтах: 139 «Ти як»; 29 «Довідник безбар’єрності» |  |  |
| 89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | КНП «Консультативно- діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва» |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  | Постійно |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2024 року (пакет 27) медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя (отримали медичну послугу 24 дітей) |  |  |
| 93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Центри первинної медико-санітарної допомоги Консультативнодіагностичні центри Дарницького району м. Києва |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2024 року за пакетом медичних послуг 54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах» отримали допомогу 3483 осіб, з них 2624 дорослих та 859 дітей |  |
| 3) визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | КНП «Консультативно- діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2024 року медичну реабілітацію «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» (пакет 25) отримали 14 дітей |  |  |  |  |  |  |
| 97. Запровадження системи раннього втручання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2024 року послугу раннього втручання отримала 31 дитина, з них: 13 дівчаток та 18 хлопчиків. Уравлінням забезпечено збір інформації щодо потреб населення у соціальних послугах на поточний рік, визначено потребу населення у соціальних послугах та узагальнено інформацію щодо отримувачів та надавачів соціальних послуг. Постійно проводиться робота щодо інформування сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень про можливість отримання соціальних послуг, порядку їх надання. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва» забезпечує дітей віком до 3-х років реабілітаційними послугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У відділенні денного перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва функціонує Університет третього віку (далі – Університет). Станом на 30.12.2024 слухачами Університету є 255 осіб, з них 55 особи з інвалідністю, яким надано 20556 послуг |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 100: Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | Центр сім’ї Дарницького району міста Києва |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 29.11.2024 |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено інформаційну акцію «Дискримінація за ознакою статі як порушення прав людини»» |  |  |  |  |  |  |
| 7) продовження розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації, Центрі сім’ї Дарницького району міста Києва, Центр соціальних служб |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою інформування населення про допомогу, яку можуть отримати особи, що постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2024 році серед мешканців Дарницького району міста Києва розповсюджувалися інформаційні матеріали (буклети, плакати). Інформація щодо запобігання домашньому насильству розповсюджується серед клієнтів Дарницького районного в місті Києві центру соціальних служб (далі – Центр соціальних служб) під час відвідування сімей за місцем проживання, а також під час проведення заходів та акцій. Також така інформація розміщена в Центрі соціальних служб та Центрі сім’ї Дарницького району міста Києва (далі – Центр сім’ї) на інформаційних дошках та постійно висвітлюється на сторінках соціальної мережі Facebook. На шкільних вебсайтах та інформаційних стендах закладів освіти Дарницького району міста Києва розміщена інформація про телефони довіри, «гарячі лінії», контактні телефони та адреси установ, кризових центрів у сфері захисту прав дитини. Крім того, на інфомаційних носіях закладів охорони здоров’я, житлово-комунальних підприємств Дарницького району міста Києва розміщені інформаційні матеріали для осіб, що постраждали від домашнього насильства, а також номери телефонів відповідних служб, за якими вони можуть звернутися в разі необхідності. На офіційному вебсайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (далі –райдержадміністрація) розміщено Дорожню карту надання допомоги постраждалим від домашнього насильства. З нагоди проведення в Україні з 25 листопада до10 грудня щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 29.11.2024 у парку «Позняки» відбулася інформаційно-роз’яснювальна акція «Стоп насильству», яка спрямована на привернення уваги до запобігання та протидії домашньому насильству. Участь у заході взяли представники структурних підрозділів райдержадміністрації: управління, Центру соціальних служб, Центру сім’ї та працівники Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві. У 2024 році проведено 3 засідання координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми при райдержадміністрації, на яких розглядались проблемні питання, що виникають під час роботи з постраждалими від домашнього насильства та кривдниками, узгоджувалися питання тісної взаємодії із суб’єктами, відповідальними за даний напрям роботи |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Управління освіти райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для задоволення потреб учнів з особливими освітніми потребами у 2 закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО № 289, 309) створені та функціонують 8 спеціальних класів для дітей з порушеннями зору, тяжкими порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку, в яких навчається 74 учні. |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням | Управління освіти райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інклюзивно-ресурсні центри в повному обсязі забезпечені методичними матеріалами та обладнанням, укомплектовані фахівцями, відповідно до штатного розпису (ІРЦ №2 -18 осіб, ІРЦ №11 -12 осіб). Центри тісно співпрацюють з закладами дошкільної та загальної середньої освіти, а саме: надають рекомендації та беруть участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини, проводять семінари, тренінги, майстер-класи для педагогічних працівників дотичних до інклюзивної освіти, здійснюють моніторинг якості надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |
| 5) сприяння забезпеченню інклюзивноресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивноресурсних центрів відповідно до нормативів | Управління освіти райдержадмі-ністрації |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У Дарницькому районі м. Києва функціонує два інклюзивно-ресурсних центри: інклюзивно-ресурсний центр № 2 та (вул. Ю. Пасхаліна, 6/5) № 11 Дарницького району м. Києва (вул. Вакуленчука, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Управління освіти райдержадмі-ністрації |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усі заклади загальної середньої освіти у повному обсязі забезпечені спеціальними підручниками для осіб з особливими освітніми потребами. Потреби у підручниках та посібниках, надрукованих шрифтом Брайля немає у зв’язку з відсутністю відповідного контингенту учнів. |  |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  управління капітального будівництва                                                                            Мирослав КОРБЕЦЬКИЙ

Світлана Войко 564 90 33