## Лист1
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет
міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва станом на 01.11.2017 року Дарницького району міста Києва
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[9 empty] | План | Факт
91 | 1 | 99 | Екопарк "Озеро Качине", вул.Здолбунівська (перетин вул. Тепловозна) | Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2017 № 05722-5646 реалізація проекту «Екопарк «Озеро Качине» на даний час не можлива | 939.723 | 0 | 939.723 | - | - | - | -
| 2 | 76 | Екологічний десант | 26.09.2017 проведено переговорну процедуру, переможцем визначено Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»,з яким укладено договір від 17.10.2017 № 512129. Станом на 01.11.2017 проводяться лабораторні дослідження, визначені у проекті | 310 |  | 310
| 3 | 291 | Фітнес парк "Озеро Лебедине", проспект Миколи Бажана | Станом на 01.11.2017 підготовано основу для укладання асфальту. Крім того, підготовлено основу під спортивний та дитячий майданчики, закуплені елементи спортивного майданчику та здійснюється їх монтаж. Також, здійснене вертикальне планування та підготовлена основа території під озеленнення. Станом на 01.11.2017 КП по УЗН замовлено кошти в сумі 429,1 тис. грн. та перераховано підрядній організації на виконання робіт. | 958.489 | 429.1 | 529.389 | Створення фітнес парку «Озеро Лебедине» | 958.5 | 429.1
| 4 | 217 | Реконструкція басейну гімназії «Діалог», вул. Олександра Кошиця,6 | 28.04.2017 підрядною організацією отримано звіт про проходження державної експертизи (№117092-ЗК) та укладено договір з управлінням освіти Дарницької РДА від 17.05.2017 №292 на виконання капітального ремонту. Станом на 30.07.2017 проведено робіт на суму 992,714 тис. грн. | 999.904 | 992.7 | 7.204 | Капітальний ремонт басейну гімназії "Діалог" | 999.9 | 992.7 | Проект реалізований
| 5 | 309 | Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для прочищення каналізаційних мереж. | Проект реалізований в повному обсязі | 164.88 | 164 | 0.88 | Придбання машини для чищення труб R750, 900 Вт | 164.9 | 164 | Проект реалізований
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  |  | 3372.996 | 1585.8 | 1787.196 |  | 2123.3 | 1585.8