## Лист1
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва за І квартал 2017 року Дарницького району міста Києва
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[9 empty] | План | Факт
91 | 1 | 99 | Екопарк "Озеро Качине", вул.Здолбунівська (перетин вул. Тепловозна) | По проекту «Екопарк «Озеро Качине» Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією направлено звернення до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з проханням надати відомості щодо цієї земельної ділянки та можливості чи неможливості проведення на ній робіт для створення зони відпочинку | 939.723 |  | 939.723
| 2 | 76 | Екологічний десант | З автором проекту в березні 2017 погоджено кошторис проекту | 310 |  | 310
| 3 | 291 | Фітнес парк "Озеро Лебедине", проспект Миколи Бажана | По проекту «Фітнес парк «Озеро Лебедине» Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією направлено звернення до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з проханням надати відомості щодо цієї земельної ділянки та можливості чи неможливості проведення на ній робіт для створення зони відпочинку | 958.489 |  | 958.489
| 4 | 217 | Реконструкція басейну гімназії «Діалог», вул. Олександра Кошиця,6 | З автором проекту в березні 2017 погоджено кошторис проекту | 999.904 |  | 999.904
| 5 | 309 | Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для прочищення каналізаційних мереж. | Зявку на придбання машини розміщено в електронній системі публічних закупівель ProZorro 24.03.2017 | 164.88 |  | 164.88
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  |  | 3372.996 | 0 | 3372.996