## РІЧНИЙ
Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Номер проекту | Назва проекту | Адреса реалізації проекту | Команда проекту (ПІП лідера Команди) | Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з лідером Команди проекту тендерної документації (технічного завдання) (дата) | Посилання на закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проекту |  | Загальний опис результатів проекту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Фотозвіт щодо результату реалізації проекту та інформаційного знаку | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[8 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністація
1 | 86 | Спорт майданчик Слов'янської гімназії | вул. Драгоманова, 10в | Сальник Анатолій Сергійович 097 747 02 03 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-05-21 | Процедура закупівель відбулась 26.06.2018, укладено прямий договір від 25.06.201 № 563 | 399.4 | 391.99 | Встановлено багатофункціональний спортивний майданчик, футбольне поле зі штучним покриттям |  | - | -
2 | 399 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ | вул. Архітектора Вербицького, 9 | Шарм Олександра Леонідівна 066 733 77 23 | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2018-05-03 | Процедура закупівель відбулася 18.06.2018. Укладено договір від 21.06.2018 № 54/06-Е | 373.232 | 373.232 | Ввиконано роботи по облаштуванню бетонного покриття майданчика, похилих поверхонь, бетонних стінок та інших елементів |  | - | -
3 | 421 | ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289" | вул. Ялтинська, 13, вул. Славгородська, 14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна 067 233 49 77 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-04-16 | Процедура закупівель відбулася 07.05.2018 та 27.04.2018, укладено договір № 414 від 31.05.2018 та № 392 від 23.05.2018 | 1999.945 | 1893.722 | Проведено реконструкцію двох стадіонів зі штучним покриттям та встановленням огорожі |  | - | -
4 | 498 | Скандинавська гімназія - спорт для всіх | вул. Гмирі, 3б | Сальник Анатолій Сергійович 097 747 02 03 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-05-21 | укладено прямий договір від 25.06.201 № 562 | 400 | 392.515 | Встановлено сучасний майданчик для фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, придбано та встановлено гімнастичні і спортивні комплекси ВОРКАУТ |  | - | -
5 | 544 | Огорожа для Слов"янської гімназії | вул. Драгоманова, 10в | Солонинка Мар"яна Любомирівна 096 573 57 44 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-04-10 | Процедура закупівель відбулася 22.05.2018, укладено договір № 77/36/426 від 11.06.2018 | 400 | 393.928 | Встановлено сучасну і надійну огорожу навколо Слов'янської гімназії |  | - | -
6 | 654 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" | вул. Вербицького, 28г | Кізленко Марія Андріївна 067 427 17 45 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-08-07 | Процедура закупівель відбулася на комп'ютерну техніку 24.04.2018, укладено договір № 375 від 11.05.2018 та процедура закупівель відбулася на меблі 12.06.2018 | 400 | 400 | Створено унікальний мультимедійний комп"ютерний клас Закуплено комп"ютерну техніку та учнівські меблі |  | - | -
7 | 662 | "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | вул. Вербицького, 28г | Кізленко Марія Андріївна 067 427 17 45 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 13.04.2018, 16.04.2018 | Процедура закупівель відбулася на придбання інтерактивного комплексу 02.04.2018, укладено договір № 284 від 25.04.2018 | 400 | 400 | Закуплено інтерактивну дошку, сонцезахисні жалюзі та створено мультимедійні комп"ютерні класи |  | - | -
8 | 542 | Взаємодія: інклюзивний спортивно-ігровий майданчик | вул. Славгородська, 14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна 067 233 49 77 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, КП по утриманню зелених насаджень | 22.08.2018, 17.09.2018 | Процедура закупівель відбулася, укладено договір № 77/10Е з ФОП "Папазов В.Д." від 08.10.2018 | 400 | 399.601 | Встановлено спортивно-ігровий майданчик для дітей з обмеженими фізичними можливостями |  | - | -
9 | 726 | Модель інклюзивно-ресурсного плану для якісної освіти для дітей з особливими потребами | вул. Вербицького, 14г | Бірюкова Анна Петрівна 063 271 48 78 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | - | Узгоджено календарний графік | 400 | - | Проект не реалізовано |  | - | Відмова автора впроваджувати громаський проект в загальноосвітньому навчальному закладі № 266
10 | 747 | Спортивно-оздолровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2 | вул. Григоренко, 12 | Піскунов Валерій Генадійович 066 060 68 95 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2018-06-21 | 29.06.2018 відбулася процедура закупівель. Проведена допорогова процедура закупівель через систему "Е-тендер". Укладено договір підряду з ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" від 09.08.2018 № 193. Отримана експертиза № 180813-1в від 29.08.2018 | 398.671 | 387.989 | Створено багатофункціональний спортивний майданчик з вуличними тренажерами |  | - | -
| Всього: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Х