## Лист1
Звіт про сатн реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва" станом на 01.02.2019 року
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
№ п/п | Реєстр. Номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис. грн |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ», вул. Декабристів, 9А | - | 1000
2 | 6 | БЛАГОУСТРІЙ 44 ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ, вул. Вербицького, 22/1 | - | 1000
3 | 16 | "Крок до мети" спеціалізованої школи 255, вул.Вербицького, 26В | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 412.196
4 | 60 | Сенсорна кімната в школі № 305, вул.Харченка, 53 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 223.608
5 | 77 | Гурток водного туризму "Вершина", вул. Вербицького, 4-Б | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 100
6 | 254 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 256», вул. Заслонова, 10 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 120
7 | 256 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 248», вул. Тростянецька, 8-а | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 86.937
8 | 258 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 275», вул. Ялтинська, 10/14 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 120
9 | 259 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 385», вул. Сормовська, 5 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 86.937
10 | 260 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення дитячого майданчика в ДНЗ "Радосинь"», Харківське шосе, 55-Б | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 120
11 | 263 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 289», вул. Славгородська, 14 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 86.937
12 | 265 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 127», вул. Ялтинська, 13 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 217.944
13 | 271 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 805», вул. Славгородська, 12 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 120
14 | 299 | Місто дитячих майстрів “Асперн”, Харківське шосе 121/3 | - | 610.486
15 | 308 | Облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а, Проспект П.Григоренко, 11 а | - | 346.5
16 | 310 | Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова,5, вул. М.Драгоманова, 5 | - | 587.428
17 | 351 | Встановлення спортивного майданчику у ДНЗ № 99, пров. Поліський, 5/1 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 120
18 | 353 | Мультимедійний комплекс для забезпечення сучасного освітнього процесув ДНЗ №634, вул. Ю. Шевельова, 63 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 95.664
19 | 354 | Встановлення спортивного майданчику у ШДС «Пролісок», вул. Бориспільська, 51 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 120
20 | 359 | Мультимедійне забезпечення для школи № 217, пров. Поліський, 9 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 98.159
21 | 364 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 138, вул. Ревуцького, 7-Б | - | 120
22 | 368 | Мультимедійна система для забезпечення сучасного освітнього процесу в ДНЗ № 367, вул. Санаторна 5-А | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 96
23 | 372 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 787, вул. Волго-Донська, 77 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 120
24 | 374 | Мультимедійне забезпечення для ДНЗ № 787, вул. Волго-Донська, 77 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 98.159
25 | 377 | ШКІЛЬНА ЛІГА – СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ВИРЛИЦЯ», вул. Вербицького, 28 | - | 1000
26 | 390 | Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіл, вул. Срібнокільська, 14 | - | 348.96
27 | 425 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 706», вул. Російська, 21 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 120
28 | 440 | Літній театр у школі № 309, пр. Григоренко, 21 Б | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 600
29 | 444 | Навчальна зона на свіжому повітрі у школі № 309, пр. Григоренко, 21 Б | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 541.783
30 | 453 | ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК ШКОЛИ №274, Харківське шосе, 168-1 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 498.6
31 | 459 | Капітальний ремонт стадіону школи №274 з укладанням штучного покриття, Харківське шосе, 168-ш | 28.01.2019 проведено зустріч в УО | 1230.1
32 | 475 | Слов'янська гімназія - спорт майданчик (2-й етап), вул. Драгоманова, 10в | 31.01.2019 - автор проекту, представники УО, підрядної організації, провели обстеження території з метою визначення місця виконання робіт | 600
33 | 504 | Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі, вул. Вербицького, 16 | - | 1000
34 | 516 | Спортивний інвентар для басейну гімназії «Діалог», вул. Кошиця, 6 | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 57.533
35 | 519 | Дитяча скеля - шлях до вершин, Харківське шосе -168 І | - | 122.09
36 | 529 | Громадський бюджет діти (EVORANK) (Школи: №38 та № 274), Харківське шосе -168 І | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 143
37 | 619 | Ігровий комплекс для СЗШ 266, вул. Вербицького, 14-Г | Узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид). Проведено зустріч в УО з довіреними особами | 259.3
38 | 623 | СЗШ №314 - спорт майданчик, вул. Княжий Затон, 7а | - | 400
39 | 629 | «Безпечний спорт на Харківському масиві» - сучасні спорт майданчики у гімназіях №№ 261 та 267, вул. Вербицького,7 та вулю Вербицького, 7а | 28.01.2019 проведено зустріч в УО з довіреними особами автора проекту. Передано 1 екз. ПКД на розгляд. 3101 2019 зустріч в УО з довіреними особами автора проекту з питань наявної ПКД | 2427.735
40 | 779 | Розміщення комплексів для прибирання за собаками, вул. Вербицького, 7А | - | 68.5
41 | 888 | Громадський бюджет діти у гімназії 290 (EVORANK), вул. Ревуцького, 13-А | - | 193
42 | 930 | Капітальний ремонт басейну ДНЗ 704, вул. Ревуцького, 30 | - | 249.1
43 | 931 | Громадський бюджет діти у школі 111 (EVORANK), вул. Здолбунівська, 7-Б | - | 193
44 | 972 | Громадський бюджет діти у гімназії 267 (EVORANK), вул. Вербицького, 7А | - | 193
45 | 985 | Безкоштовний кінотеатр Харківського мікрорайону у Парку Воїнів-інтернаціоналістів, вул. Вербицького | - | 244.5
46 | 1023 | Громадський бюджет діти у гімназії "Діалог" (EVORANK), вул. Кошиця, 6 | - | 143
47 | 1030 | Громадський бюджет діти у школі 289 (EVORANK), вул. Славгородська, 14 | - | 143
48 | 1034 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави"», вул. Славгородська, 31 | - | 120
49 | 1073 | Спорт майданчик для ДНЗ № 719, вул. Вербицького, 8б | - | 104.12
50 | 1122 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Слов'янська гімназія), вул. Драгоманова, 10в | - | 122.09
51 | 1131 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Школа-105) Безпечний дитячий майданчик, вул. Сімферопольська, 10 | - | 122.09
| х |  | х | 17351.456 | 0 | х | 0 | 0 | х | х | х