## Лист1
Додаток 1
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році
(станом на 02.12.2019)
№ п/п | Назва проекту | № проекту | Адреса реалізації проекту | Автор проекту (П.І.Б., тел.) | Замовник | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлю товарів, послуг) (дата) | Стан реалізації проекту
[8 empty] | Сума проекту (тис.грн) | Які основні етапи проекту виконано | Освоєно |  | Профінансовано |  | Проблемні питання
[10 empty] | тис. грн. | % | тис.грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністація
1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ» | 3 | вул. Декабристів, 9А | Кізленко Марія Андріївна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2019-02-06 | Договір № 40/05-Е від 28.05.2019 (на суму 999957,60 грн) | 1000 | Роботи виконано | 994.9 | 100% | 994.869 | 99.5% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
2 | БЛАГОУСТРІЙ 44 ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ | 6 | вул. Вербицького, 22/1 | Волочай Руслана Сергіївна (контактна особа Кізленко Марія Андріївна) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-28 | Договір № 192 від 03.06.2019 (964200,00) | 1000 | Проводяться роботи по встановленню паркану | 660.171 | 68% | 660.171 | 68% | На реалізації
3 | "Крок до мети" спеціалізованої школи 255 | 16 | вул.Вербицького, 26В | Рагуліна Олена Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 439 від 20.05.2019 (131816,00), Договір № 928 від 21.10.2019 (39900,00), Договір № 930 від 21.10.2019 (158740,00), Договір № 879 від 10.10.2019 (14245,92) | 412.196 | Товар закуплено. Проплата буде проведена на початку грудня | 146.1 | 35.4% | 146.1 | 35% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
4 | Сенсорна кімната в школі № 305 | 60 | вул.Харченка, 53 | Токовенко Аліна Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 972 від 22.10.2019 (212880,00) | 223.608 | Обладнання закуплено та доставлено в заклад (готують документи на оплату) | 212 | 100% | - | - | На реалізації
5 | Гурток водного туризму "Вершина" | 77 | вул. Вербицького, 4-Б | Корж Михайло Вікторович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 160 від 27.02.2019 ФОП Бондарчук Олександр Олегович | 100 | Отримано товар | 95.9 | 96% | 95.9 | 95.9% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
6 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 256» | 254 | вул. Заслонова, 10 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 643 від 22.07.2019 (119713,00) | 120 | Обладнання закуплено | 119.7 | 99.8% | 119.7 | 99.7% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
7 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 248» | 256 | вул. Тростянецька, 8-а | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 351 від 19.04.2019 (3090,00), № 393 від 08.05.2019 (51784,00), № 402 від 08.05.2019 (4300,00), № 395 від 08.05.2019 (11574,00), Договір № 881 від 10.10.2019 (2196,00), Договір № 934 від 21.10.2019 (12000,00), Договір від 21.10.2019 № 944 (1256,00) | 86.937 | Обладнання закуплено | 86.2 | 99% | 86.2 | 99% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
8 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 275» | 258 | вул. Ялтинська, 10/14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 644 від 22.07.2019 (119713,00) | 120 | Обладнання закуплено | 119.7 | 99.8% | 119.7 | 99.7% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
9 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 385» | 259 | вул. Сормовська, 5 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 353 від 19.04.2019 (на суму 3090,00 грн), № 394 від 08.05.2019 (на суму 51784,00 грн), № 400 від 08.05.2019 (на суму 4499,00 грн), № 396 08.05.2019 (на суму 11574,00 грн), Договір № 881 від 10.10.2019 (2196,00), Договір № 934 від 21.10.2019 (12000,00), Договір від 21.10.2019 № 945 (на суму 1256,00) | 86.937 | Обладнання закуплено | 85.143 | 97.94% | 85.143 | 97.94% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
10 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення дитячого майданчика в ДНЗ "Радосинь"» | 260 | Харківське шосе, 55-Б | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 647 від 22.07.2019 | 120 | Обладнання закуплено | 119.7 | 99.8% | 119.7 | 99.7% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
11 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 289» | 263 | вул. Славгородська, 14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 352 від 19.04.2019 (на суму 3090,00 грн), № 398 від 08.05.2019 (на суму 51784,00 грн), № 399 від 08.05.2019 (на суму 4499,00 грн), № 401 від 08.05.2019 (на суму 11574,00 грн), Договір № 880 від 10.10.2019 (2196,00), Договір № 933 від 21.10.2019 (12000,00 грн), Договір від 21.10.2019 № 946 (1256,00 грн) | 86.937 | Обладнання закуплено | 86.3 | 99.27% | 86.3 | 99.27% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
12 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 127» | 265 | вул. Ялтинська, 13 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 350 від 19.04.2019 (на суму 21578,00 грн), № 397 від 08.05.2019 (на суму 194456,00) | 217.944 | Обладнання закуплено | 216.1 | 99.15% | 216.1 | 99.15% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
13 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 805» | 271 | вул. Славгородська, 12 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 645 від 22.07.2019 | 120 | Обладнання закуплено | 119.7 | 100% | 119.7 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
14 | Місто дитячих майстрів “Асперн” | 299 | Харківське шосе 121/3 | Кошіль Віра Іванівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 080419 від 08.04.2019 (на суму 14059,00 грн), № 08/04 від 08.04.2019 (на суму 6278,00 грн), № 14051 від 14.05.2019 (на суму 23461,00 грн.), № 14052 від 14.05.2019 9на суму 9450,00 грн), № 14053 від 14.05.2019 (на суму 70858,00 грн), Договір від 26.11.2019 № 2611 на суму 69000,00 грн | 610.486 | Проведено закупівлю інструментів для майстерні. Розпочато виконання робіт по заміні вікон | 125.8 | 20.61% | 125.8 | 20.61% | 26.11.2019 замовлено кошти у сумі 44987 грн
15 | Облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а | 308 | Проспект П.Григоренко, 11 а | Шарм Александра Леонидовна (контактна особа Ронис Олександр Михайлович) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-28 | Договір №339 від 23.10.2019 (284421,14) | 346.5 | Дата закінчення реалізації за договором 31.12.2019 | 85 | 30% | - | - | Виконуються роботи по облаштування пішохідних доріжок
16 | Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова,5 | 310 | вул. М.Драгоманова, 5 | Шарм Александра Леонидовна (контактна особа Ронис Олександр Михайлович) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-28 | Договір від 15.11.2019 № 340 (571613,02) | 587.428 | Орієнтовна дата реалізації 30.12.2019 | 57 | 10% | - | - | Розпочалися підготовчі роботи
17 | Встановлення спортивного майданчику у ДНЗ № 99 | 351 | пров. Поліський, 5/1 | Малишева Інна Костянтинівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 676 від 12.08.2019 (119714,00) | 120 | Обладнання закуплено | 119.6 | 100% | 119.6 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
18 | Мультимедійний комплекс для забезпечення сучасного освітнього процесув ДНЗ №634 | 353 | вул. Ю. Шевельова, 63 | Плющ Катерина Сергіївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 931 від 21.10.2019 (39480,00) Договір № 929 від 21.10.2019 (23484,96) | 95.664 | Закуплено обладнання | 62.964 | 66% | 62.964 | 66% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
19 | Встановлення спортивного майданчику у ШДС «Пролісок» | 354 | вул. Бориспільська, 51 | Малишева Інна Костянтинівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 677 від 12.08.2019 (114741,00) | 120 | Обладнання закуплено | 114.7 | 96% | 114.7 | 96% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
20 | Мультимедійне забезпечення для школи № 217 | 359 | пров. Поліський, 9 | Малишева Інна Костянтинівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 443 від 17.05.2019 (55650,00) | 98.159 | Товар отримано | 66 | 67% | 55.65 | 56% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
21 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 138 | 364 | вул. Ревуцького, 7-Б | Юрченко Наталія Едуардівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 678 від 12.08.2019 (119741,00) | 120 | Обладнання закуплено | 119.7 | 100% | 119.7 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
22 | Мультимедійна система для забезпечення сучасного освітнього процесу в ДНЗ № 367 | 368 | вул. Санаторна 5-А | Орлова Наталія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 558 від 25.06.2019 (64200,00) | 96 | Товар отримано | 64.2 | 67% | 64.2 | 67% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
23 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 787 | 372 | вул. Волго-Донська, 77 | Юрченко Наталія Едуардівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 679 від 12.08.2019 (119714,00) | 120 | Обладнання закуплено | 119.8 | 100% | 119.8 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
24 | Мультимедійне забезпечення для ДНЗ № 787 | 374 | вул. Волго-Донська, 77 | Юрченко Наталія Едуардівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 444 від 17.05.2019 (55980,00) | 98.159 | Товар отримано. Залишок коштів буде профінансовано на початку грудня | 66 | 67% | 56.2 | 57% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
25 | ШКІЛЬНА ЛІГА – СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ВИРЛИЦЯ» | 377 | вул. Вербицького, 28 | Кізленко Марія Андріївна 0674271745 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір№ 689 від 07.08.2019 (974834,40) | 1000 | Роботи виконано в повному обсязі. Після підписання актів робіт буде замовлено фінансування | 877.35 | 90% | 493.9 | 48.2% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
26 | Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіл | 390 | вул. Срібнокільська, 14 | Роніс Олексій Михайлович | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2019-02-11 | Договір № 48/06 від 25.06.2019 (на суму 344865,60 грн) | 348.96 | Роботи повністю завершено. Готуються акти виконаних робіт на фінансування у сумі 61930,07 грн | 342.4 | 98.1% | 342.355 | 70% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
27 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 706» | 425 | вул. Російська, 21 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 646 від 22.07.2019 | 120 | Обладнання закуплено | 119.9 | 100% | 119.9 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
28 | Літній театр у школі № 309 | 440 | пр. Григоренко, 21 Б | Гайдукова Галина Михайлівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 894 від 08.10.2019 (499000,00 грн.) | 600 | Проводяться роботи | - | - | - | - | На реалізації
29 | Навчальна зона на свіжому повітрі у школі № 309 | 444 | пр. Григоренко, 21 Б | Гайдукова Галина Михайлівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 893 від 08.10.2019 (408000,00 грн.) | 541.783 | Проводяться роботи | 408 | 75% | 408 | 75% | На реалізації
30 | ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК ШКОЛИ №274 | 453 | Харківське шосе, 168-1 | Новосядла Олена Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 658 від 26.07.2019 (44960,00). Договір № 659 від 05.08.2019 (453400,00) | 498.6 | Обладнання закуплено | 498.3 | 99.9% | 498.3 | 99.9% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
31 | Капітальний ремонт стадіону школи №274 з укладанням штучного покриття | 459 | Харківське шосе, 168-ш | Новосядла Олена Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 309 від 08.04.2019 (1181443,00 ) | 1230.1 | Роботи завершено | 1181.4 | 96% | 1178.1 | 96% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
32 | Слов'янська гімназія - спорт майданчик (2-й етап) | 475 | вул. Драгоманова, 10в | Сальник Анатолій Сергійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 734 від 22.08.2019 (588699,60) | 600 | Роботи завершено | 557.852 | 100% | 557.852 | 95% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
33 | Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі | 504 | вул. Вербицького, 16 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2019-02-05 | Договір від 16.09.2019 № 16/09-2019 | 1000 | Встановлено дитячий майданчик, виконано демонтажні роботи, продовжується ремонт сцени | 393.654 | 40% | 393.654 | 40% | На реалізації
34 | Спортивний інвентар для басейну гімназії «Діалог» | 516 | вул. Кошиця, 6 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 865 від 03.10.2019 (49900,00) | 57.533 | Спортивний інвентар закуплено та завезено | 49.9 | 100% | 49.9 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
35 | Дитяча скеля - шлях до вершин | 519 | Харківське шосе -168 І | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 481 від 23.05.2019 (122085,00) | 122.09 | Проведено встановлення дитячої скелі | 122.1 | 100% | 122.1 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
36 | Громадський бюджет діти (EVORANK) (Школи: № 38 та № 274) | 529 | Харківське шосе -168 І | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 462 від 21.05.2019 (20000,00), № 463 від 21.05.2019 (20000,00) | 143 | Проведено інформаційно-просвітницьку роботу. Послуги з організації та проведення конкурсу | 20 | 14% | 20 | 14% | Для закінчення реалізації проєкту виникла потреба у перерозподілі коштів між капітальними та поточними видатками. Лист направлено до Департаменту фінансів (вих. № 101-10648/04 від 20.11.2019)
37 | Ігровий комплекс для СЗШ 266 | 619 | вул. Вербицького, 14-Г | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 667 від 06.08.2019 (259000,00) | 259.3 | Обладнання закуплено | 259 | 100% | 259 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
38 | СЗШ №314 - спорт майданчик | 623 | вул. Княжий Затон, 7а | Сальник Анатолій Сергійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 654 від 23.07.2019 (393913,72) | 400 | Виконані роботи з демонтажу асфальтового покриття, розібрано бортові камені, розроблено грунт екскаватором; виконуються роботи з ущільнення грунту | 120 | 40% | - | - | Після отримання актів робіт буде замовлено фінансування. Дата закінчення робіт- грудень місяць
39 | «Безпечний спорт на Харківському масиві» - сучасні спорт майданчики у гімназіях №№ 261 та 267 | 629 | вул. Вербицького,7 та вул. Вербицького, 7а | Пироженко Наталія Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 650 від 22.07.2019 (2389420,80). По додатковый угоды на зменшення суми 1407846,79 грн | 2427.735 | Виконано роботи | 2167.876 | 89% | 2167.876 | 89% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
40 | Розміщення комплексів для прибирання за собаками | 779 | вул. Вербицького, 7А | Корж Катерина Ігорівна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2019-02-11 | Договір № 53/07-Е від 17.07.2019 (63740) | 68.5 | Встановлено комплекси | 68.5 | 100% | 63.74 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
41 | Громадський бюджет діти у гімназії 290 (EVORANK) | 888 | вул. Ревуцького, 13-А | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 459 від 21.05.2019 (20000,00), № 458 від 21.05.2019 (20000,00) | 193 | Проведено інформаційно-просвітницьку роботу. Послуги з організації та проведення конкурсу | - | - | - | - | Для закінчення реалізації проєкту виникла потреба у перерозподілі коштів між капітальними та поточними видатками. Лист направлено до Департаменту фінансів (вих. № 101-10648/04 від 20.11.2019)
42 | Капітальний ремонт басейну ДНЗ 704 | 930 | вул. Ревуцького, 30 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 264 від 28.03.2019 (245362,49) | 249.1 | Роботи завершено | 245.955 | 100% | 245.955 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
43 | Громадський бюджет діти у школі 111 (EVORANK) | 931 | вул. Здолбунівська, 7-Б | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 454 від 21.05.2019 (20000,00), № 455 від 21.05.2019 (20000,00) | 193 | Проведено інформаційно-просвітницьку роботу. Послуги з організації та проведення конкурсу | 20 | 14% | 20 | 14% | Для закінчення реалізації проєкту виникла потреба у перерозподілі коштів між капітальними та поточними видатками. Лист направлено до Департаменту фінансів (вих. № 101-10648/04 від 20.11.2019)
44 | Громадський бюджет діти у гімназії 267 (EVORANK) | 972 | вул. Вербицького, 7А | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 464 від 21.05.2019 (20000,00), № 465 від 21.05.2019 (20000,00) | 193 | Послуги з інформаційно-просвітницької роботи; Послуги з організації та проведення конкурсу | 20 | 14% | 20 | 14% | Для закінчення реалізації проєкту виникла потреба у перерозподілі коштів між капітальними та поточними видатками. Лист направлено до Департаменту фінансів (вих. № 101-10648/04 від 20.11.2019)
45 | Безкоштовний кінотеатр Харківського мікрорайону у Парку Воїнів-інтернаціоналістів | 985 | вул. Вербицького | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-15 | Договір № 01/03/07 від 03.07.2019 (175600,00), №185 від 30.10.2019, № 160 від 24.09.2019, №186 від 31.10.2019, № 187 від 31.10.2019 | 244.5 | Роботи завершено. 27.11.2019 замовлено залишок коштів за виконані роботи у сумі 35034 грн | 226.033 | 100% | 190.998 | 78% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
46 | Громадський бюджет діти у гімназії "Діалог" (EVORANK) | 1023 | вул. Кошиця, 6 | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 460 від 21.05.2019 (20000,00), № 461 від 21.05.2019 (20000,00) | 143 | Проведено інформаційно-просвітницьку роботу. Послуги з організації та проведення конкурсу | 20 | 14% | 20 | 14% | Для закінчення реалізації проєкту виникла потреба у перерозподілі коштів між капітальними та поточними видатками. Лист направлено до Департаменту фінансів (вих. № 101-10648/04 від 20.11.2019)
47 | Громадський бюджет діти у школі 289 (EVORANK) | 1030 | вул. Славгородська, 14 | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 457 від 21.05.2019 (20000,00), № 456 від 21.05.2019 (20000,00) | 143 | Проведено інформаційно-просвітницьку роботу. Послуги з організації та проведення конкурсу | 20 | 14% | 20 | 14% | Для закінчення реалізації проєкту виникла потреба у перерозподілі коштів між капітальними та поточними видатками. Лист направлено до Департаменту фінансів (вих. № 101-10648/04 від 20.11.2019)
48 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави» | 1034 | вул. Славгородська, 31 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2019-02-01 | Договір № 10/03-Е від 02.04.2019 (118289,83) | 120 | Майданчик встановлено | 118.3 | 99% | 118.3 | 99% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
49 | Спорт майданчик для ДНЗ № 719 | 1073 | вул. Вербицького, 8б | Савичев Артем Леонідович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 666 від 06.08.2019 (104000,00) | 104.12 | Обладнання закуплено | 103.9 | 100% | 103.9 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
50 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Слов'янська гімназія) | 1122 | вул. Драгоманова, 10в | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 482 від 23.05.2019 (122085,00) | 122.09 | Обладнання закуплено | 122.1 | 100% | 122.1 | 100% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
51 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Школа-105) Безпечний дитячий майданчик | 1131 | вул. Сімферопольська, 10 | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | Договір № 480 від 23.05.2019 (122085,00) | 122.09 | Обладнання закуплено | 122 | 99.9% | 122 | 99.9% | ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
|  | х | х | х | х | х | х | 17351.456 | х | 12266.898 | х | 11346.127 | х | х