## Лист1
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році
(станом на 05.03.2019)
№ | Назва | № | Адреса | Автор | Замовник | Погодження | Погодження | Наявність | Стан реалізації проекту
п/п | проекту | проекту | реалізації | проекту |  | з автором | з автором | договору на
|  |  | проекту | (П.І.Б. |  | проекту | проекту | виконання робіт | Сума | Які | Освоєно |  | Профінансовано |  | Проблемні
|  |  |  | тел.) |  | технічних | календарного | (закупівлі товарів, | проекту | основні |  |  |  |  | питання
[6 empty] | вимог(дата) | плану | послуг) (дата) | (тис.грн.) | етапи | тис. | % | тис. | %
[7 empty] | реалізації |  |  | проекту | грн |  | грн
[7 empty] | (дата) |  |  | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністація
1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ» | 3 | вул. Декабристів, 9А | Кізленко Марія Андріївна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-28 |  | 1000000
2 | БЛАГОУСТРІЙ 44 ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ | 6 | вул. Вербицького, 22/1 | Волочай Руслана Сергіївна | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-28 |  | 1000000
3 | "Крок до мети" спеціалізованої школи 255 | 16 | вул.Вербицького, 26В | Рагуліна Олена Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 412196
4 | Сенсорна кімната в школі № 305 | 60 | вул.Харченка, 53 | Токовенко Аліна Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 223608
5 | Гурток водного туризму "Вершина" | 77 | вул. Вербицького, 4-Б | Корж Михайло Вікторович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 100000
6 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 256» | 254 | вул. Заслонова, 10 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 120000
7 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 248» | 256 | вул. Тростянецька, 8-а | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 86937
8 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 275» | 258 | вул. Ялтинська, 10/14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 120000
9 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 385» | 259 | вул. Сормовська, 5 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 86937
10 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення дитячого майданчика в ДНЗ "Радосинь"» | 260 | Харківське шосе, 55-Б | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 120000
11 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 289» | 263 | вул. Славгородська, 14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 86937
12 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 127» | 265 | вул. Ялтинська, 13 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 217944
13 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 805» | 271 | вул. Славгородська, 12 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 120000
14 | Місто дитячих майстрів “Асперн” | 299 | Харківське шосе 121/3 | Кошіль Віра Іванівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 610486
15 | Облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а | 308 | Проспект П.Григоренко, 11 а | Шарм Александра Леонидовна | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-28 |  | 346500
16 | Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова,5 | 310 | вул. М.Драгоманова, 5 | Шарм Александра Леонидовна | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-28 |  | 587428
17 | Встановлення спортивного майданчику у ДНЗ № 99 | 351 | пров. Поліський, 5/1 | Малишева Інна Костянтинівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 120000
18 | Мультимедійний комплекс для забезпечення сучасного освітнього процесув ДНЗ №634 | 353 | вул. Ю. Шевельова, 63 | Плющ Катерина Сергіївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 95664
19 | Встановлення спортивного майданчику у ШДС «Пролісок» | 354 | вул. Бориспільська, 51 | Малишева Інна Костянтинівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 120000
20 | Мультимедійне забезпечення для школи № 217 | 359 | пров. Поліський, 9 | Малишева Інна Костянтинівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 98159
21 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 138 | 364 | вул. Ревуцького, 7-Б | Юрченко Наталія Едуардівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 120000
22 | Мультимедійна система для забезпечення сучасного освітнього процесу в ДНЗ № 367 | 368 | вул. Санаторна 5-А | Орлова Наталія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 96000
23 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 787 | 372 | вул. Волго-Донська, 77 | Юрченко Наталія Едуардівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 120000
24 | Мультимедійне забезпечення для ДНЗ № 787 | 374 | вул. Волго-Донська, 77 | Юрченко Наталія Едуардівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 98159
25 | ШКІЛЬНА ЛІГА – СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ВИРЛИЦЯ» | 377 | вул. Вербицького, 28 | Кізленко Марія Андріївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 1000000
26 | Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіл | 390 | вул. Срібнокільська, 14 | Роніс Олексій Михайлович | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-28 |  | 348960
27 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 706» | 425 | вул. Російська, 21 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 120000
28 | Літній театр у школі № 309 | 440 | пр. Григоренко, 21 Б | Гайдукова Галина Михайлівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 600000
29 | Навчальна зона на свіжому повітрі у школі № 309 | 444 | пр. Григоренко, 21 Б | Гайдукова Галина Михайлівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 541783
30 | ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК ШКОЛИ №274 | 453 | Харківське шосе, 168-1 | Новосядла Олена Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 498600
31 | Капітальний ремонт стадіону школи №274 з укладанням штучного покриття | 459 | Харківське шосе, 168-ш | Новосядла Олена Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 1230100
32 | Слов'янська гімназія - спорт майданчик (2-й етап) | 475 | вул. Драгоманова, 10в | Сальник Анатолій Сергійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 600000
33 | Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі | 504 | вул. Вербицького, 16 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-28 |  | 1000000
34 | Спортивний інвентар для басейну гімназії «Діалог» | 516 | вул. Кошиця, 6 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 57533
35 | Дитяча скеля - шлях до вершин | 519 | Харківське шосе -168 І | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 122090
36 | Громадський бюджет діти (EVORANK) (Школи: №38 та № 274) | 529 | Харківське шосе -168 І | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 143000
37 | Ігровий комплекс для СЗШ 266 | 619 | вул. Вербицького, 14-Г | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 259300
38 | СЗШ №314 - спорт майданчик | 623 | вул. Княжий Затон, 7а | Сальник Анатолій Сергійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 400000
39 | «Безпечний спорт на Харківському масиві» - сучасні спорт майданчики у гімназіях №№ 261 та 267 | 629 | вул. Вербицького,7 та вулю Вербицького, 7а | Пироженко Наталія Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 2427735
40 | Розміщення комплексів для прибирання за собаками | 779 | вул. Вербицького, 7А | Корж Катерина Ігорівна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-28 |  | 68500
41 | Громадський бюджет діти у гімназії 290 (EVORANK) | 888 | вул. Ревуцького, 13-А | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 193000
42 | Капітальний ремонт басейну ДНЗ 704 | 930 | вул. Ревуцького, 30 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 249100
43 | Громадський бюджет діти у школі 111 (EVORANK) | 931 | вул. Здолбунівська, 7-Б | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 193000
44 | Громадський бюджет діти у гімназії 267 (EVORANK) | 972 | вул. Вербицького, 7А | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 193000
45 | Безкоштовний кінотеатр Харківського мікрорайону у Парку Воїнів-інтернаціоналістів | 985 | вул. Вербицького | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-15 |  | 244500
46 | Громадський бюджет діти у гімназії "Діалог" (EVORANK) | 1023 | вул. Кошиця, 6 | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 143000
47 | Громадський бюджет діти у школі 289 (EVORANK) | 1030 | вул. Славгородська, 14 | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 143000
48 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави"» | 1034 | вул. Славгородська, 31 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-28 |  | 120000
49 | Спорт майданчик для ДНЗ № 719 | 1073 | вул. Вербицького, 8б | Савичев Артем Леонідович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 104120
50 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Слов'янська гімназія) | 1122 | вул. Драгоманова, 10в | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 122090
51 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Школа-105) Безпечний дитячий майданчик | 1131 | вул. Сімферопольська, 10 | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | Затверджено календарний план з реалізації проекту | 2019-02-25 |  | 122090
|  | х | х | х | х | х | х | х | 17351456 | х | 0 | х | 0 | х | х