ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради

07.06.2023 № 120

(у редакції розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 27.07.2023 № 168)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді

| № з/п | Строки | Заходи | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | до 09.06.2023 | Організаційно-технічні заходи по підготовці окремого розділу на офіційному вебсайті Київської міської ради «Київська міська молодіжна рада» | Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій |
| 2. | 05-09.06.2023 | Підготовка, погодження та видання розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради про формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді | Управління забезпечення діяльності заступника міського голови – секретаря Київської міської ради |
| 3. | 12-14.06.2023 додатковий 28.07.2023 – 23.08.2023 | Інформування Київською міською радою заінтересованих осіб, установ, організацій, в тому числі, депутатських фракцій Київської міської ради про початок та порядок формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді. Оприлюднення відповідної інформації на офіційному вебсайті Київської міської ради | Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій; управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради; управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації |
| 4. | 19.06.2023 (з 09:00) – 19.07.2023 (до 23:59) додатковий 24.08.2023 (з 09:00) – 24.09.2023 (до 23:59) | Прийняття документів від заінтересованих осіб, установ, організацій для участі у формуванні першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді | Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради; управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації |
| 5. | 19.06.2023 (з 09:00) – 19.07.2023 (до 23:59) додатковий 24.08.2023 (з 09:00) – 24.09.2023 (до 23:59) | Попередній розгляд поданих заінтересованими особами, установами, організаціями документів і відомостей щодо їх відповідності встановленим вимогам Положення | Управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації |
| 6. | 19.06.2023 (з 09:00) – 19.07.2023 (до 23:59) додатковий 24.08.2023 (з 09:00) – 24.09.2023 (до 23:59) | Інформування заінтересованих осіб, установ, організацій про виявлені невідповідності встановленим вимогам Положення у поданих документах або відомостях та строки для їх усунення | Управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації |
| 7. | 20-24.07.2023 додатковий 25-27.09.2023 | Формування та передача конкурсній комісії для формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді переліку кандидатів/кандидаток до першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді | Управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації |
| 8. | 28.09.2023 – 04.10.2023 | Організація та проведення відкритого засідання (відкритих засідань) конкурсної комісії для формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді | Управління забезпечення діяльності заступника міського голови – секретаря Київської міської ради; управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації |
| 9. | 05-06.10.2023 | Передача оригіналу протоколу (оригіналів протоколів) конкурсної комісії для формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді із невід’ємними додатками | Управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації |
| 10. | 09-11.10.2023 | Підготовка, погодження та видання розпорядження Київського міського голови про персональний перший склад Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді | Управління забезпечення діяльності заступника міського голови – секретаря Київської міської ради |
| 11. | 12-16.10.2023 | 1) Здійснення організаційних заходів для забезпечення проведення першого урочистого засідання Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді 2) Затвердження плану-графіку навчання членів Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді | Керуючий справами; управління забезпечення діяльності заступника міського голови – секретаря Київської міської ради; управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації; управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради; управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій; управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради; управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради; управління з питань персоналу Київської міської ради; відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради |
| 12. | 17-20.10.2023 | Організація та проведення першого урочистого засідання Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді за участю Київського міського голови | Керуючий справами; управління забезпечення діяльності заступника міського голови – секретаря Київської міської ради; управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації; управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради; управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій; управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради; управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради; управління з питань персоналу Київської міської ради; відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради |

Заступник міського голови –

секретар Київської міської ради				     Володимир БОНДАРЕНКО